## Slide 1
Проект
«Особенный» ребенок в группе. Совместная работа педагогов и родителей по воспитанию, обучению и социальной интеграции».
Выполнила: Лямина Е.Ю. Учитель-дефектолог Группы для детей с ЗПР 2017-2018 г.

## Slide 2
Цель проекта: | Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ.
Задачи проекта: | Привлечь родителей к активному участию в деятельности ДОУ через организацию интересных форм работы с педагогами, совместные детско-родительские мероприятия. Активизировать и обогатить воспитательные и образовательные умения родителей посредством бесед, консультаций, информационных буклетов, практикумов. Объединить усилия детского сада и семьи в вопросах развития ребенка. Обеспечить родителей специальной литературой и дидактическими материалами для занятий с детьми. Предоставить родителям возможность общаться друг с другом, делиться опытом, семейными традициями.

## Slide 3
Актуальность темы
одной из важнейших задач коррекционной работы с детьми, имеющими задержку психического развития, является привлечение родителей к активному сотрудничеству с целью акцентирования внимания на воспитании, развитии, обучении, социализации ребенка и формировании его личностных качеств, так как только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку.

## Slide 4
Информационная карта проекта | 
Участники проекта | Учитель-дефектолог, воспитатели группы , музыкальный руководитель, родители, дети группы «Звездочки».
Тип проекта | По содержанию – интегративный (включает ребенка и его родителей). По продолжительности – долгосрочный. Сроки работы: в течение учебного года (сентябрь 2017— май 2018).

## Slide 5
Предполагаемый результат
Использование разнообразных форм работы даст определённые результаты: родители из «наблюдателей» превратятся в активных участников встреч и помощников педагога. Семьи получат практическую помощь в виде индивидуальных и групповых консультаций, мастер-класса и семинара. Повысится педагогическая грамотность родителей и профессиональная компетенция педагогов. Родителями проводится систематическая работа по развитию ребенка в домашних условиях. Родители осознают, что вовлечение их в педагогическую деятельность, заинтересованное участие в воспитательно-образовательном процессе необходимо для развития их собственного ребенка.

## Slide 6
Направления работы
с родителями детей с ЗПР:
1. Информационно-аналитическое направление. | 
Цель: | Выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической грамотности.
Формы проведения: | Опросы, анкетирование, индивидуальные беседы и консультации.

## Slide 7
2. Познавательное направление. | 
Цель: | Ознакомление родителей с возрастными и психологическими особенностями детей дошкольного возраста с ЗПР. Формирование у родителей практических навыков воспитания и обучения детей.
Формы проведения: | Мастер-класс, семинар-практикум, родительские собрания, педагогические журналы и газеты, обучающие видеоролики, развивающие игры и пособия.

## Slide 8
3.Досуговое направление. | 
Цель: | Установление эмоционального контакта между педагогами, родителями и детьми.
Формы проведения: | Совместные праздники, чаепитие, выпуски семейных газет, выставки работ родителей и детей, проведение конкурсов среди совместных работ родителей и детей.

## Slide 9
4.Наглядно-информационное направление. | 
Цель: | Ознакомление родителей с условиями, содержанием, формами и методами воспитания и обучения детей в условиях дошкольного учреждения. Формирование у родителей знаний о воспитании, развитии и социализации детей.
Формы проведения: | Буклеты, памятки, оформление стендов, папок-передвижек в родительских уголках, ссылки и статьи на сайте группы в социальной сети, выпуск стенгазет, использование видеозаписей наблюдений за ребенком в процессе его деятельности.

## Slide 10
4.Наглядно-информационное направление. | 
Цель: | Ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения.
 | Для пропаганды педагогических знаний применяются, как традиционные, так и нетрадиционные формы взаимодействия, в том числе использование информационных компьютерных технологий, обеспечивающих продуктивное общение. Атмосфера творческой совместной деятельности предоставляет возможность родителям стать непосредственными участниками жизни группы и ДОУ.

## Slide 11
Этапы проведения проекта:
1 этап - подготовительный (сентябрь-октябрь) |  | 
Разработка плана реализации проекта | Разработать содержание этапов проведения проекта | Сентябрь - октябрь
Подбор и изучение методической литературы для реализации проекта | 1.Антипина Г. А. Новые формы работы с родителями в современном ДОУ . 2011 2.Борисова Н. П. Детский сад и родители. Поиск активных форм взаимодействия. 2007 3.Евдокимова Н. В. Детский сад и семья: методика работы с родителями. 2007 4.Елисеева Т. П. Детский сад и семья: современные формы взаимодействия. 2007 5. Михайлова-Свирская Л.В. Работа с родителями. 2015 | Сентябрь - октябрь
Подбор тем консультаций и оформление сборника консультаций для педагогов и родителей | «Паспорт нашей группы», «Адаптация детей к условиям ДОУ», «Семья и детский сад», «Задержка психического развития», «Возрастные особенности детей с ЗПР», «Что должны знать и уметь наши дети», «Как провести выходной день с ребенком», «Значение игры в жизни ребенка», «Роль семьи и семейных ценностей в социализации детей дошкольного возраста». | Сентябрь - октябрь

## Slide 12
Этапы проведения проекта:
1 этап - подготовительный (сентябрь-октябрь) |  | 
Разработка анкет для родителей | Выявление уровня компетенции родителей в вопросах воспитания и развития ребенка, возрастных особенностей детей, анализ эффективности работы педагогов с родителями в процессе организации коррекционно-развивающей деятельности. | Сентябрь - октябрь
Разработка плана проведения и содержания мероприятий | Проведение мероприятий для родителей: семинар, мастер-класс, родительские собрания, консультации с целью активизировать и обогатить образовательные умения родителей, объединить усилия детского сада и семьи в вопросах развития ребенка. | Сентябрь - октябрь
Создание и разработка сайта в социальной сети, использование электронной почты. | Привлечение родителей к совместному общению, общению друг с другом, ознакомление родителей с жизнью детей в детском саду, систематический и быстрый обмен информацией. | Сентябрь - октябрь
Фотопрезентация на сайте для родителей | «Знакомство родителей с детским садом, с группой». | Сентябрь

## Slide 13
2 этап - основной (ноябрь-март) |  | 
Оформление родительских уголков: домашние задания для работы с детьми, стенды педагогической пропаганды, выставка педагогической литературы. | Активизация родительского интереса к обучению и развитию детей, повышение педагогической грамотности родителей. | Ноябрь - март
Дополнительные задания для детей на дом | Укрепить детско-родительские отношения, закрепление знаний по темам. | В течение учебного года
Проведение опроса родителей | Анкета «Воспитание детей в семье» , Воспитание и обучение детей в коррекционной группе», «Досуговые мероприятия в детском саду» | Ноябрь
Родительское собрание | «Семья и детский сад – единое образовательное пространство» | Ноябрь
Консультация музыкального руководителя для родителей «Роль родителей при подготовке и участии в совместных детско-родительских праздничных мероприятиях» | Развитие музыкальных и творческих способностей в процессе различных видов музыкальной деятельности , способствовать общему развитию детей средствами музыки. | В рамках родительского собрания
Консультация дефектолога для родителей «Пособия для развития мелкой моторики своими руками» | Вовлечение родителей в организацию развивающей среды для ребёнка в домашних условиях своими руками. | В рамках родительского собрания
Выставка совместных поделок родителей и детей «Дары осени» | Обогащение детско-родительских отношений, вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада. | Октябрь
Этапы проведения проекта:

## Slide 14
2 этап – основной (ноябрь-март) |  | 
Совместная подготовка и проведение детско-родительских мероприятиях (Праздники: «Новогодняя сказка», «Мамин день», «Прощание с детским садом») | Налаживание эмоционального контакта, вовлечение родителей в творческий процесс, организация совместной деятельности детей, родителей и педагогов. | В соответствии с графиком проведения
Выставка газет «Спортивный портрет нашей семьи» в рамках конкурса | Обогащение детско-родительских отношений, вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада. | Декабрь
Практикум дефектолога для родителей «Применение кинезиологических упражнений в работе с детьми» | Знакомство с кинезиологическими упражнениями, их цель, задачи, оформление комплекса кинезиологических упражнений. | Январь
«День добрых дел» - посильная помощь родителей в группе и на участке детского сада | Организация совместного труда родителей и педагогов, сплочение коллектива родителей. | По мере необходимости
Практикум воспитателя для родителей «Пластилинография» | Познакомить с одним из способов развития у детей мелкой моторики, художественно–творческих способностей. | Январь
Фотовыставка «Игра в жизни ребенка» | Привлечение родителей к совместной игровой деятельности с детьми, к участию в жизнедеятельности группы. | Март
Этапы проведения проекта:

## Slide 15
2 этап - основной (ноябрь-март) |  | 
Проведение мини-занятий (ребенок + родитель + педагог), методические консультации | Включение родителей в коррекционный процесс как полноправных, активных, творческих и компетентных партнёров, способных, наравне с педагогами, оказывать эффективную помощь своему ребенку. | В рамках консультаций для родителей
Посещение выездных спектаклей, кукольных театров. | Приобщение дошкольников к миру искусства, раскрытие творческого потенциала ребенка, агитация родителей к посещению массовых мероприятий вне детского сада. | В соответствии с графиком проведения
Участие в конкурсах рисунков и поделок «Пожарная безопасность», «Новогодняя игрушка», « 8 марта». | Обогащение детско-родительских отношений, вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада. | В соответствии с графиком проведения
Этапы проведения проекта:

## Slide 16
3 этап – заключительный (апрель-май) |  | 
Анкетирование родителей по окончании реализации проекта с целью определения эффективности проведенной работы | Анкета «Удовлетворенность родителей совместной работой с педагогами» Анкета «Эффективность информационно-просветительской работы в группе» | Апрель
Оформление презентации | Подготовить презентацию по проекту | Апрель - май
Изготовление родителями театральной атрибутики в домашних условиях (магнитный, теневой, пальчиковый театры) | Активизация родительского интереса к развитию детей, к взаимодействию с детским садом, пополнение знаний по театрализованной деятельности в детском саду. | Апрель-май
Круглый стол «Развивающие игрушки в жизни ребенка. Любимая игра, игрушка моего ребенка» | Познакомить родителей со значением игры в жизни ребенка. Приобщить родителей к совместной игровой деятельности с детьми. | Май
Награждение родителей за активное участие в жизни группы | Благодарности и грамоты. | Май
Этапы проведения проекта:

## Slide 17
Продукты проекта
Планирование по работе с родителями
Анкеты, папки-передвижки, сборник консультаций для родителей
Поделки, Стенгазеты
Проект, Презентации, Сайт группы
Бизиборд «Домик»
Театральная атрибутика

## Slide 18
Выводы
Взаимодействие родителей и детского сада редко возникает сразу. Это длительный процесс, долгий и кропотливый труд, требующий терпеливого, неуклонного следования выбранной цели. В результате совместной работы создана доверительная атмосфера в группе, которая помогает сотрудничеству. Родители стали более коммуникабельными, организованными и инициативными. Все вышеперечисленные мероприятия помогли вовлечь родителей в педагогический процесс, наладить систематическую работу с детьми в домашних условиях. Родители стали проявлять интерес к жизни группы, к результатам и продуктам детской деятельности, родители посещают родительские собрания, активно участвуют в мероприятиях группы.

## Slide 21
Спасибо за внимание!