Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования города Москвы

«МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Братцева Надежда Митрофановна

МОУ «Чойская СОШ», Республика Алтай

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Проект по организации инклюзивного образовательного пространства в МОУ «Чойская СОШ»

по программе повышения квалификации для руководителей образовательных организаций Государственной программы «Доступная среда»

2015 г.

Актуальность и обоснование проекта

В реальном педагогическом процессе учатся дети разных интеллектуальных, психических, физических и социальных возможностей. Значительное место среди них занимают дети с ограниченными возможностями здоровья, степень тяжести которых предполагает обучение в специальном (коррекционном) общеобразовательном учреждении. Это дети с тяжелыми нарушениями зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, и многие из них являются инвалидами, часть детей живет в асоциальных и неполных семьях. Отсутствие специальных (коррекционных) учреждений VII вида, и одновременно нежелание родителей (родители таких детей настаивают на их включение в обычное детское сообщество) и учащихся получать образование в таких школах, вызывает необходимость организации обучения этих детей в условиях средней общеобразовательной школы. В нашей школе,  на момент разработки данного проекта, в общеобразовательных классах обучается 30 учеников, имеющих протоколы  МППК с рекомендациями об индивидуальном подходе, из них 6 инвалидов. Для нас  важно, чтобы эти дети были хорошо адаптированы к условиям школы, являлись активными и полноправными участниками ее жизни, приобрели необходимые ЗУНки для дальнейшей реализации своих образовательных и профессиональных планов. Поэтому, проведя анализ сложившейся ситуации, можно выделить для себя следующую проблему, которую необходимо решить. Это -  рост противоречий между требованиями общества к качеству образования, воспитанию самореализующейся личности и невозможности реализовать эти требования в традиционной сложившейся системе образования, когда не создаются адекватные педагогические  и социальные условия для формирования и развития компетенций, творческой активности обучающихся с разным уровнем развития и здоровья.

Проект по организации инклюзивного образовательного пространства в образовательной организации предназначен для решения сложной проблемы обучения и социализации детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы.

Организация получения образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена в новом Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Глава 11, Статья 79).

Специальные федеральные государственные образовательные стандарты для детей с ограниченными возможностями здоровья  рассматриваются как неотъемлемая часть федеральных государственных стандартов общего образования. Такой подход согласуется с Декларацией ООН о правах ребенка и Конституцией РФ, гарантирующей всем детям право на обязательное и бесплатное среднее образование.

Цель проекта: создание условий для включения в инклюзивное образовательное пространство детей с ограниченными возможностями здоровья независимо от их социального положения, физического, эмоционального и интеллектуального развития.

Основные задачи проекта:

- создать единую психологическую комфортную среду для детей, имеющих разные стартовые возможности, способствующую компенсированию недостатки дошкольного развития и  формированию позитивного общественного сознания к ним;

- обеспечить диагностирование эффективности процессов коррекции, адаптации и социализации детей с особенностями развития на этапе школьного обучения;

- организовать систему эффективного психолого-педагогического сопровождения образования детей с отклонениями или нарушениями в физическом и умственном развитии через взаимодействие диагностико-консультативного, коррекционно-развивающего, лечебно-профилактического направлений деятельности;

- Разработать индивидуальные программы (образовательные маршруты) для детей с особенностями в развитии.

- способствовать повышению мотивации ребенка на основе его личной заинтересованности, путем преодоления негативных особенностей  эмоционально-личностной сферы  через осознанное  отношение к позитивной деятельности и включение в успешную деятельность;

- развить и повысить компетентности педагогов работающих с детьми с  ограниченными возможностями здоровья.

Ожидаемые конечные результаты реализации проекта:

1. Создание условий, обеспечивающих доступность образования для детей с ослабленным здоровьем, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, учащихся с образовательными потребностями. Усвоение учебных программ по предметам больными детьми на базовом уровне и выше.

2. Создание системы комплексной психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям с ослабленным здоровьем, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья, а также родителям, испытывающим трудности в воспитании и обучении детей в рамках муниципального образования для снижения уровня тревожности, приобретение коммуникативных навыков.

3. Внедрение новых коррекционных педагогических технологий и программ работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами.

4. Разработка методических рекомендаций, обобщающих опыт развития инклюзивного образования в школе.

5. Развитие  конкурентоспособности школы в образовательном пространстве: сохранение контингента обучающихся, привлечение внимания общественности, общественных организаций и спонсоров к проблеме обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.

6. Продолжение дистанционного образования для детей-инвалидов.

7. Формирование в обществе толерантного отношения к людям с особыми образовательными потребностями, получающими инклюзивное образование.

В результате внедрения проекта  предполагается:

- Раскрыть и развить индивидуальные способности уровни познавательной активности, учебную мотивацию учащихся с ограниченными возможностями здоровья, развить основные предметные компетенции учащихся;

- Выполнить при обучении детей данной категории требования ФГОС общего образования и при сохранённом интеллекте детей добиться максимально доступных результатов обученности;

- Повысить заинтересованность родителей в инклюзивном обучении детей данной категории в образовательном пространстве  школы и увлеченность учащихся учением;

- Научить учащихся данной категории быть более уверенными в себе, добывать знания самостоятельно, используя личностно-ориентированные, индивидуальные, дистанционные технологии, развивать критическое мышление;

- Научить учащихся использовать полученные знания на метапредметном уровне и в различных ситуациях, реализуя деятельностный подход к обучению;

- Повысить качество знаний учащихся и качество обученности школьников в целом по школе.

Риски:

1.Неготовность участников образовательного процесса к переходу на инклюзивное образование.

2.Сопротивление персонала ОУ нововведениям, непринятие инноваций.

3.Неготовность родителей учащихся нововведениям, непринятие инноваций.

4.Недостаточное качество образовательных услуг, предоставляемых ОУ.

5.Финансово-технические риски.

Нормативная база:

1. «Об образовании в Российской Федерации» - Закон Российской федерации от 29 декабря 2012 года.

2. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - Закон Российской федерации от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ (с дополнениями и изменениями)

3. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» - Закон Российской Федерации, Принят Государственной Думой 3 июля 1998 года и одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года, (с изменениями от 20 июля 2000 г., 22 августа, 21 декабря 2004 г., 26, 30 июня 2007 г.).

4. Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2015 г. № 1598 «Об утверждении ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

5. Устав и другие локальные акты школы.

Ресурсы Интернета

- Абазалиева Л.Х. Доклад уполномоченного по правам ребенка в КЧР за 2013 годhttp://kchr.ru/news/detailed/16138/

- Инклюзивное обучение Сайт Нижегородского института развития образования http://www.niro.nnov.ru/?id=8314

- Материалы Московского городского педагогического университета Московского городского психолого-педагогического университета Государственная программа "Доступная среда" 2011-2015 годы http://edu-pmpk.ru/

Этапы реализации проекта

| № пп | Название этапа | Сроки реализации | Цели и задачи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный | Сентябрь-декабрь 2015 г. | 1.Формирование нормативно-правовой, методической, образовательной, психолого-медико-социальной баз. 2.Формирование банка данных передового опыта, имеющегося по инклюзивному образованию. 3.Выстраивание системы повышения квалификации |
| 2 | Деятельностный | Январь – февраль 2016 г. | 1.Формирование и апробация механизмов взаимодействия. 2.Апробация и коррекция базового пакета документов инклюзивного образования. 3.Формирование и деятельность проектно-исследовательских групп в ОУ по вопросам инклюзивного образования. 4.Формирование информационных, диагностико-аналитических, мониторинговых, информационно-экспериментальных банков по результатам реализации проекта в ОУ. |
| 3 | Рефлексивный | Март-июнь | 1.Обобщение и анализ результатов деятельности ОУ по инклюзивному образованию. 2.Формирование банка выстраивания инновационных сетей. 3.Построение системы трансляции опыта ОУ по вопросам инклюзивного образования в районе. |

План мероприятий по реализации проекта

| Содержание работы | Сроки | Ответственные | Форма представления результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Уточнение списочного состава учащихся ОУ – дети с ОВЗ, дети-инвалиды | Август – сентябрь | Директор, зам. директора по УВР, | Списки детей с ОВЗ, детей-инвалидов |
| Создание рабочей группы по разработке и реализации проекта «Организация инклюзивного образовательного образования в образовательной организации» | Сентябрь | Директор | Списки учителей, входящих в состав рабочей группы |
| Специальная подготовка учителей и тьюторов для работы с детьми с ОВЗ. | Сентябрь-ноябрь | Директор | Курсы, семинары, методические рекомендации |
| Обеспечение нормативно-правовой базы реализации проекта по инклюзивному образованию | Сентябрь-ноябрь | Директор | Приказы, положения, должностные инструкции |
| Организация обучения сотрудников | Октябрь – ноябрь | Директор зам. директора по УВР психолог | Практические семинары, посещение занятий согласно плану |
| Проведение педагогического совета по теме «Обучение и социализация личности ребёнка с ОВЗ в инклюзивном пространстве ОУ» Проведение семинаров: «Применение асситивных технологий в обучении», «Особенность оценивания достижений учащихся» | В течение учебного года | Директор, зам. директора по УВР, педагог-психолог | Рабочие материалы, методические рекомендации |
| Проведение обучающих мероприятий для родителей здоровых детей и детей с ОВЗ и совместных досуговых мероприятий. | В течение учебного года | Директор, зам. директора по УВР, педагог-психолог, классые руководители | Рабочие материалы, методические рекомендации |
| Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов. | Сентябрь | Зам. директора по УВР | Индивидуальный учебный план |
| Контроль за реализацией проекта по инклюзивному образованию | В течение реализации проекта | Зам. директора по УВР | Рабочие материалы |
| Мониторинг результатов обучения детей с ОВЗ. Мониторинг психофизического состояния здоровья. | В течение учебного года | Зам. директора по УВР, педагог-психолог | Таблицы мониторинга |
| Разработка и реализация программы по преемственности начальной и основной школы | В течение реализации проекта | Директор, представители рабочей группы | Программа, рабочие материалы |
| Обеспечение школы необходимым оборудованием, создание доступной среды | В течение реализации проекта | Директор | Оборудование кабинетов, помещений школы |

ЛИТЕРАТУРА

- Андреева Л.В. Бойков Д.И, Войлокова Е.Ф.и др. Образование лиц с ограниченными возможностями в контексте программы Юнеско “Образование для всех”: опыт России./ под ред. акад. Г.А. Бордовского СПб.: Изд-во РГПУ им.А.И.Герцена.- 2007

- Битова А.Л., Борисовская О.Б., Габдракипова А.Л.: Педагогика, которая лечит. Опыт работы с особыми детьми

- Дробинская А.О. Школьные трудности “нестандартных” детей. Книга для практических педагогов общеобразовательной школы, дефектологов, школьных психологов и родителей. Издательство Школьная Пресса. - 2006.

- Коростелев Б.А., Тер-Григорьянц Р.Г., Лазарев В.Н. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья: Международный опыт, тенденции и трудности //Научно-методический журнал Перспективы развития современной школы

- На пути к инклюзивной школе. Брошюра в рамках проекта “Юридическая защита прав инвалидов в России”. РООИ “Перспектива”. 2005.

- Назарова Н.М. К проблеме разработки теоретических и методологических основ образовательной интеграции Психологическая наука и образование. 2011. №3. - С. 5-11

- Яковлева Н.Н. Инклюзивное образование: социально-психологический аспект. Инклюзивное образование: методология, практика, технологии.

Ресурсы Интернета

- Абазалиева Л.Х. Доклад уполномоченного по правам ребенка в КЧР за 2013 годhttp://kchr.ru/news/detailed/16138/

- Инклюзивное обучение Сайт Нижегородского института развития образования http://www.niro.nnov.ru/?id=8314

- Материалы Московского городского педагогического университета Московского городского психолого-педагогического университета Государственная программа "Доступная среда" 2011-2015 годы http://edu-pmpk.ru/