Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования города Москвы

«МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Конаржевская Ирина Владимировна

МБОУ «Кызыл-Озекская СОШ», Республика Алтай

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Проект по организации инклюзивного образовательного пространства в

МБОУ «Кызыл-Озекская СОШ»

по программе повышения квалификации для руководителей образовательных организаций

Государственной программы «Доступная среда»

2015

Краткая аннотация проекта

Актуальность проекта

В настоящее время около 4,5% детей дошкольного и школьного возраста, проживающих в Российской Федерации, относятся к категории детей с ограниченными возможностями, вызванными различными отклонениями в состоянии здоровья, и нуждаются в специальном образовании, отвечающем их особым образовательным потребностям.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом «Об образовании» эти дети имеют равные со всеми права на образование. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание для них психологически комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для получения образования в пределах образовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание; для их самореализации и социализации через включение в разные виды социально значимой и творческой деятельности.

Проект по организации инклюзивного образовательного пространства в образовательной организации предназначен для решения сложной проблемы обучения и социализации детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы. Такие дети есть почти в каждой школе, при этом при обучении такого ребенка возникает ряд проблем. Со стороны педагогов: чему учить, как учить, как взаимодействовать с таким ребенком. Со стороны родителей самого ребенка: как ребенок должен посещать школу, чему должны его там учить, как решать проблемы взаимодействия с одноклассниками и др. Со стороны родителей других детей: не повлияет ли совместное обучение на объем программы в сторону её сокращения, получат ли обычные дети необходимые знания и т.п. Со стороны ребенка с ОВЗ: найдет ли он друзей, комфортно ли ему будет, сможет ли хорошо учиться и т.д.

Формирование инклюзивной образовательной среды образовательной организации - это основополагающий и достаточно сложный и противоречивый процесс формирования идеологии и ценностей инклюзии, понимания преимуществ инклюзивного подхода в образовании, разделения ценностей инклюзивной школы. Важнейшим направлением в работе по формированию инклюзивной культуры школы будет являться создание особой атмосферы эмоционального тепла и принятия каждого ученика. То есть инклюзивность образовательной среды - это одно из свойств образовательной среды вообще. По большому счету образовательная среда не может быть неинклюзивной, в таком случае она перестает быть образовательной и развивающей.

Инклюзивная образовательная среда характеризуется системой ценностного отношения к обучению, воспитанию и личностному развитию детей с ОВЗ, совокупностью ресурсов (средств,  внутренних  и  внешних  условий)  их  жизнедеятельности  в  школе  и направленностью  на  индивидуальные  образовательные  стратегии  обучающихся.  ФГОС служит  реализации  права  каждого  ребенка  на  образование,  соответствующее  его потребностям и возможностям, вне зависимости от тяжести нарушения психофизического развития, способности к усвоению базового уровня образования или уровня, соответствующего возможностям ребёнка.

Многолетние наблюдения показывают, что многие  дети  с  ОВЗ, окончив  школу, адаптируются социально. Одни из них живут в семьях, проявляя заботу и внимание к своим близким. Другие - создают собственные семьи, воспитывают детей. Большинство выпускников стремится выполнять посильную  работу, которая дает им возможность чувствовать себя полезными и нужными людьми, социально самоутвердиться. Коррекционно-воспитательная работа, осуществляемая в общеобразовательных классах школы, дает положительные результаты, хотя, конечно, имеют место и неблагополучные случаи. Задача  школы - совершенствовать  формы  и  методы  коррекционно-воспитательной работы, в целях обеспечения социальной  адаптации и интеграции детей с ОВЗ в обществе.

Муниципальное общеобразовательное учреждение образовано как общеобразовательная школа. Однако современные социально-экономические условия, ФЗ «Об  образовании  в  РФ»  требуют  организации  в  общеобразовательной  школе инклюзивного  образования,  если  на  то  есть  запрос  со  стороны  потребителей образовательных услуг. На закрепленной за МБОУ  «Кызыл-Озёкская СОШ» территории, зарегистрированы и проживают 32 ребёнка с ОВЗ в возрасте от 7  до  17 лет.

Родители детей с ОВЗ школьного возраста изъявили желание обучать их по месту жительства в МБОУ  «Кызыл-Озёкская СОШ». По этой причине в 2015-2016 учебном году в состав контингента обучающихся входят дети с ОВЗ в следующем составе: 23 учащихся  VII вида (в том числе и инвалиды),  6  учащийся VIII вида (в том числе и инвалиды), 1 учащийся V вида (в том числе инвалид) и дети-инвалиды  - 2 человека.

Сведения о численности обучающихся по ступеням обучения

На начальной ступени образования – 8 ребят обучается:

- 1 ребёнок  по общеобразовательному учебному  плану VII вида (1 класс);

- 1 ребёнок-инвалид по АОП по специальной коррекционной программе с учётом психических и физических особенностей ребёнка в 5 классе;

- 3 ребёнка по общеобразовательным учебным планам VII вида в 3 классе;

- 1 ребёнок-инвалид по общеобразовательным учебным планам V вида в 4 классе;

- 1 ребёнок по общеобразовательным учебным планам VII вида в 4 классе;

- 1 ребёнок по общеобразовательным учебным планам VIII вида в 4 классе.

В основной школе  обучаются 23 ребёнка с ОВЗ:

- 2 ребёнка по общеобразовательным учебным планам VII вида в 5 классе;

- 1-ребёнок-инвалид по общеобразовательной программе VII вида в 5 классе;

- 1 ребёнок-инвалид (с ДЦП тяжёлой степени смешанной формы. Судорожный синдром) обучается индивидуально (надомное обучение), по специальной коррекционной программе с учётом психических и физических особенностей ребёнка в 6 классе;

- 5 ребят по общеобразовательным учебным планам VII вида в 6 классе;

- 1 ребёнок обучается в 7 классе (надомное обучение) по общеобразовательным учебным планам VIII вида;

- 1 ребёнок обучаются в 7 классе (надомное обучение) по адаптированной общеобразовательной программе VIII вида;

- 4 человека  обучаются в 8 классе по общеобразовательным учебным планам VII вида;

- 2 человека-инвалида  обучаются в 8 классе по общеобразовательной программе (1- надомное и дистанционное обучение);

- 4 человека  обучаются в 9 классе по общеобразовательным учебным планам VII вида;

- 1 ребёнок – инвалид  (надомное обучение) обучаются в 9 классе по общеобразовательным учебным планам VII вида;

- 1 ребёнок – инвалид  (надомное обучение) обучаются в 9 классе по адаптированной общеобразовательной программе VIII вида.

Социальный состав семей детей с ОВЗ неоднородный, имеются  категории:

малообеспеченные, благополучные, семья с одним родителем.

После анализа сложившейся в образовательном учреждении ситуации, возникла проблема: сохранение контингента детей с ограниченными возможностями здоровья и совершенствование системы работы с такими детьми. Поэтому разработка  проекта по инклюзивному образованию явилось для нас возможностью решения данной проблемы.

Цель и задачи проекта

Цель проекта: создание условий для обеспечения равного доступа к получению образования и создание необходимых условий для адаптации образовательного пространства школы нуждам и запросам каждого участника образовательного процесса.

Задачи проекта:

1. Организация  качественной  коррекционно–реабилитационной  работы  с  учащимися с различными формами отклонений в развитии.

2. Создание условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного образования.

3. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования образовательного процесса.

4. Создание благоприятного   психолого-педагогического   климата   для   реализации индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ.

5. Расширение  материальной  базы  и  ресурсного  обеспечения  школы  для  организации обучения детей с ОВЗ.

6. Совершенствование системы кадрового обеспечения.

Стратегия достижения поставленной цели

Контроль над реализацией проекта осуществляет администрация школы, руководители ШМО, рабочая группа в рамках внутришкольного контроля. Отчет о работе заслушивается на педсоветах, методсоветах, заседаниях ШМО.

Реализация проекта рассчитана на 2015-2016гг. с выделением подготовительного, основного и заключительного  (рефлексивного)этапов. Данные этапы определены в соответствии с целевой установкой и содержанием деятельности по реализации проекта на каждом этапе.

Основная работа по реализации проекта осуществляется администрацией образовательного учреждения, специалистами (педагогом-психологом,  социальным педагогом), классными руководителями, учителями-предметниками. Участниками проекта являются дети с ОВЗ, дети с нормой в развитии, родители и педагоги.

Практическая значимость данного проекта заключается в том, что в результате его осуществления будет разработана модель инклюзивного образовательного пространства школы. При этом дети остаются учиться в общеобразовательном классе, либо обучаются в классе коррекции VII вида, но принимают активное участие в жизни школы в рамках общешкольного плана. Важную практическую значимость имеет активное вовлечение родителей в участие в проекте. Значимо и то, что педагоги учатся дифференцировать свое внимание и методы обучения, опираясь на полученные знания и свой опыт в работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.

Нормативно- правовая база проекта по внедрению инклюзивного образования

- «Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» - Постановление Правительства РФ от 12 марта 1997 г. N 288 (в ред.  от 10 марта 2009 г.)

- «О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со специальными образовательными потребностями) – Письмо Минобразования РФ от 16.04.2001 N 29/1524-6;

- «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения» - Письмо Министерства образования  Российской Федерации от 27.03.2000 № 27/901-6)

- «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» – Письмо Министерства образования и науки РФ  от 18.04.2008 № АФ-150/06

- «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» - Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373

- Конвенция о правах инвалидов

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» - Утверждена Президентом  Российской  Федерации Д.Медведевым 04 февраля 2010 года, Пр-271

- Закон Российской Федерации «Об образовании» в редакции от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ;

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ №189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11- 13 от 20.02.1999);

- О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ № АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.)

- Об основных гарантиях прав ученика в Российской Федерации  (от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ).

- Устав, локальные акты школы.

Состав рабочей группы по реализации проекта

| № п./п | Должность | Роль в проекте |
| --- | --- | --- |
| 1. | директор | руководитель: организует работу по реализации проекта, подбирает специалистов, контролирует текущую работу специалистов, составляет отчеты по реализации проекта. |
| 2. | заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР | координаторы: координируют действия специалистов, осуществляет сбор и анализ информации об образовательном процессе в рамках проекта, осуществляет научно-методическое руководство реализацией проекта. |
| 3. | Социальный педагог, педагог-психолог | консультанты: консультирует педагогов и родителей, осуществляет сбор и анализ информации об альтернативных программах инклюзивного образования; осуществляет психологическое сопровождение образовательного процесса с детьми, педагогами и родителями. |
| 4. | главный бухгалтер | бухгалтер: ведет бухгалтерский учет, составляет отчеты, оформляет финансовые документы по проекту. |

Этапы проекта

| Сроки реализации | Название этапа и мероприятия по его реализации |
| --- | --- |
| май – сентябрь 2015 года | Подготовительно-организационный *Создание творческой группы. * Разработка проекта. *Формирование нормативно-правовой, методической, образовательной, психолого-медико-социальной баз. *Формирование банка данных передового опыта, имеющегося по инклюзивному образованию. *Разработка пакета документов, регламентирующих реализацию инклюзивного образования в образовательном учреждении. |
| октябрь 2015 – май 2016 года | Основной *Формирование и апробация механизмов взаимодействия внутри инклюзивных вертикалей и инновационных сетей. *Апробация и коррекция базового пакета документов инклюзивного образования. *Работа методической службы по созданию условий для инклюзивного обучения. *Формирование информационных, диагностико-аналитических, мониторинговых, информационно-экспериментальных банков по результатам реализации проекта в ОУ. * Курсовая подготовка учителей. |
| июнь- август 2016 года | Заключительный (рефлексивный) *Обобщение и анализ результатов деятельности школы по инклюзивному образованию. *Формирование банков выстраивания инновационных сетей. *Построение системы передачи опыта школы по вопросам инклюзивного образования на район. *Оформление отчетной документации. *Публикация материалов по внедрению проекта. |

Механизм реализации проекта

1. Организационно-управленческое обеспечение:

- создание рабочей группы по разработке проекта;

- создание банка данных о детях с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, детях-инвалидах в ОУ;

- формирование нормативно-правовой, методической, образовательной, психолого-медико-социальной базы;

- создание консультативно-справочных стендов по организации инклюзивного образования в ОУ;

- приобретение и распространение в ОУ различных изданий по инклюзивному образованию.

2. Научно-методическое обеспечение:

- организация консультативной помощи педагогам по разработке и внедрению специальных образовательных программ воспитания толерантного отношения к детям с ОВЗ и детям-инвалидам;

- мониторинг хода реализации проекта (проведение исследований среди учащихся, родителей, педагогов с целью объективного выяснения состояния дел и корректировки программы);

- обеспечение курсовой подготовки и переподготовки педагогических кадров по организации и обеспечению инклюзивного образования;

- проведение обучающих семинаров, мастер-классов, тренингов, круглых столов по проблемам инклюзивного образования с привлечением специалистов;

- разработка и распространение методических рекомендаций, пособий по вопросам инклюзивного образования;

- совершенствование научно-методической базы в ОУ по реализации программы инклюзивного образования;

- внедрение в практику работы ОУ новых форм и методов деятельности классного руководителя и учителя-предметника в соответствии с программой инклюзивного образования.

3. Психолого-педагогическое обеспечение:

- организация работы школьного психолого-педагогического консилиума с целью выявления особенностей детей с ОВЗ и оказания индивидуальной консультативной помощи обучающимся и их родителям;

- организация в ОУ постоянно действующих семинаров, круглых столов, тренингов, лекций, мастер-классов для учителей и родителей по основам детской и подростковой психологии и проблемным вопросам;

- организация методического сопровождения процесса инклюзивного образования;

- организация и проведение мониторинга по проблемам инклюзивного образования в ОУ;

- подготовка и публикация на школьном сайте материалов по вопросам инклюзивного образования.

4. Взаимодействие ОУ с родительской общественностью:

- организация и проведение родительских собраний с отделом социальной защиты населения, психологической службы ОУ по вопросам инклюзии;

- организация и проведение круглых столов, родительских конференций по вопросам охраны здоровья, правового просвещения родителей в вопросах инклюзивного образования;

- уроки права для родителей;

- организация и проведение в ОУ различных конкурсов среди обучающихся и их родителей по правовым вопросам;

- творческие мастерские (родители + дети);

- родительские мастер-классы (обмен опытом) по адаптации детей с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательном пространстве школы.

5. Взаимодействие с организациями и структурами района и города:

- ФАП;

- ДОО;

- отдел социальной защиты района;

- социально-психологическая служба района. республики;

- учреждения дополнительного образования района;

- ВУЗы и ССУЗы.

6. Взаимодействие с учащимися ОУ:

- внедрение программ воспитания толерантного отношения детей и подростков к детям с ОВЗ и детям-инвалидам;

- организация работы по информированию подростков и их родителей об основах законодательства, о возможностях получения образования детьми с ОВЗ и инвалидами;

- организация и проведение в ОУ различных конкурсов среди обучающихся по правовым вопросам;

- проведение профориентационной работы, организация встреч с представителями ССузов и ВУЗов района, республики.

План мероприятий по реализации проекта

| Содержание работы | Сроки | Ответственные | Форма представления результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческие аспекты |  |  |  |
| Уточнение списочного состава учащихся ОУ – дети с ОВЗ, дети-инвалиды | Август – сентябрь2015г. | Директор, зам. директора по УВР, | Списки детей с ОВЗ, детей-инвалидов |
| Создание рабочей группы по разработке и реализации проекта | Сентябрь2015г. | Директор | Списки учителей, входящих в состав рабочей группы |
| Обеспечение нормативно-правовой базы реализации проекта по инклюзивному образованию | Сентябрь-ноябрь 2015г. | Директор | Приказы, положения, должностные инструкции |
| Организация работы педагогического коллектива в условиях реализации проекта | Сентябрь 2015г.-июнь 2016г. | Зам. директора по УВР | Методические рекомендации |
| Организация обучения сотрудников на базе БОУ ИПКРО РА | В течение 2015-2016у.г. | Директор, зам. директора по УВР, педагог-психолог | Практические семинары, посещение занятий согласно плану |
| Контроль за реализацией проекта по инклюзивному образованию | В течение 2015-2016у.г. | Зам. директора по УВР | Рабочие материалы |
| Разработка и реализация программы по преемственности начальной и основной школы | В течение 2015-2016у.г. | Директор, представители рабочей группы | Программа, рабочие материалы |
| Обеспечение школы необходимым оборудованием, создание доступной среды | В течение 2015-2016у.г. | Директор, зам. директора по УВР, зам. директора по АХЧ | Оборудование кабинетов, помещений школы |
| Научно-методическое сопровождение |  |  |  |
| Погружение в проблемное поле, принятие целей и задач реализации проекта по инклюзивному образованию | Сентябрь-ноябрь 2015г. | Директор, представители рабочей группы | План работы |
| Проведение методического совета ОУ по обсуждению проекта | Октябрь 2015г. | Зам. директора по УВР, руководители ШМО | План работы |
| Консультирование участников реализации проекта: учителей, классных руководителей, специалистов, родителей | В течение 2015-2016у.г. | Директор, зам. директора по УВР | Групповые и индивидуальные консультации |
| Разработка форм проведения педагогического мониторинга с целью измерения особенностей развития ребенка и формирования индивидуального образовательного маршрута по следующим вопросам: образовательный стандарт; динамика развития учащихся;· социализация ребенка; эффективность механизма взаимодействия участников инклюзивного пространства. | В течение 2015-2016у.г. | Директор зам. директора по УВР зам. директора по ВР классные руководители учителя-предметники | Рабочие материалы, издание методических рекомендаций |
| Методический совет школы по теме «Анализ реализации проекта по инклюзивному образованию» | Январь 2016г., июнь 2016г. | Зам. директора по УВР, руководители МО | Материалы мониторинга, методические рекомендации |
| Планирование и организация научно-методического семинара по теме «Критерии эффективности психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образовательного пространства» | Апрель 2016г. | Педагог-психолог, социальный педагог, зам. директора по ВР | Методические рекомендации |
| Психолого-педагогическое сопровождение |  |  |  |
| Определение целей и задач психолого-педагогического сопровождения проекта | Сентябрь ноябрь 2015г. | Педагог- психолог | План работы психологической службы |
| Разработка и подготовка психолого-педагогического тестирования, программ работы с учащимися | Сентябрь 2015г.-февраль 2016г. | Педагог- психолог | Тесты, программы |
| Проведение диагностики для исследования и уточнения позиций для определения зоны психолого-педагогического наблюдения: ·диагностика социально-психологической адаптации учащихся; ·диагностика мотивационной сферы учащихся; ·исследование состояния процессов общения, развития психологических взаимоотношений, эмоционально-волевой связи между детьми; ·диагностика сформированности учебных навыков | В течение 2015-2016у.г. | Педагог- психолог | Материалы анализа, рабочие материалы |
| Исследование социальной среды школьников и их семей | В течение 2015-2016у.г. | Социальный педагог | Анкеты и результаты анкетирования |
| Разработка и апробация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих программ | Ноябрь 2015г.- июнь 2016г. | Директор, зам. директора по УВР, педагог-психолог, классные руководители, учителя-предметники | Решение психолого-медико- педагогической комиссии, индивидуальный образовательный маршрут |
| Проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий | В течение 2015-2016у.г. | Педагог- психолог | Диагностика результативности |
| Организация и проведение психолого-педагогических тренингов для педагогов | В течение 2015-2016у.г. | Педагог- психолог | Тренинги |
| Организация работы классных руководителей, учителей-предметников в рамках проекта |  |  |  |
| Индивидуальное планирование работы классными руководителями, учителями, которые включены в проект по инклюзивному образованию | Сентябрь – октябрь 2015г. | Директор, зам. директора по ВР, классные руководители, учителя-предметники | Индивидуальные планы |
| Проведение диагностики микроклимата ОУ, уровня обученности. | В течение 2015-2016 у.г. | Директор, зам. директора по УВР, учителя-предметники | Рабочие материалы |
| Совместное планирование и скоординированное проведение занятий по предметам | В течение 2015-2016у.г. | Директор, зам. директора по УВР, учителя-предметники | Рабочие материалы |
| Взаимопосещение и проведение открытых уроков, занятий учителями- предметниками | В течение 2015-2016у.г. | Директор, зам. директора по УВР, учителя-предметники | Конспекты уроков |
| Организация и проведение внеклассных мероприятий по воспитанию толерантных отношений | В течение 2015-2016у.г. | Директор, зам. директора по УВР, учителя-предметники | Рабочие материалы |
| Осуществление плана работы по преемственности начальной и основной школы | В течение 2015-2016у.г. | Директор, зам. директора по УВР, учителя-предметники | Рабочие материалы |
| Методический анализ результатов и хода осуществления проекта по инклюзивному образованию | Апрель – май 2016г. | Директор, зам. директора по УВР, учителя-предметники | Самоанализ, анализ реализации проекта |

Ожидаемые конечные результаты реализации проекта

1. Создание условий, обеспечивающих доступность образования для детей с ослабленным здоровьем, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, учащихся с образовательными потребностями. Усвоение учебных программ по предметам больными детьми на базовом уровне и выше.

2. Создание системы комплексной психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям с ослабленным здоровьем, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья, а также родителям, испытывающим трудности в воспитании и обучении детей в рамках муниципального образования для снижения уровня тревожности, приобретение коммуникативных навыков.

3. Увеличение  числа  педагогических  работников,  задействованных  в  системе инклюзивного образования,  освоивших современные образовательные коррекционные технологии.

4. Обеспечение повышения качества образования для обучающихся с ОВЗ

5. Приобретение детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами навыков трудового обучения с целью дополнительного профессионального самоопределения.

6. Взаимодействие с дошкольными образовательными учреждениями по вопросам ранней диагностики отклонений в развитии.

7. Обеспечение электронными образовательными ресурсами.

8. Разработка методических рекомендаций, обобщающих опыт развития инклюзивного образования в школе.

9. Формирование в обществе толерантного отношения к людям с особыми образовательными потребностями, получающими инклюзивное образование.

10. Создание инклюзивного образовательного пространства в школе.

Дальнейшее развитие проекта

Все результаты, достигнутые в процессе реализации данного проекта, предполагается сохранить и обобщить с целью использования их в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Список литературы

- Богдан Н.Н., Могильная М.М. Специальная психология: учебное пособие / Под общ. ред. Н.Н. Богдан. - Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2003. - 220 с.

- Гонеев А.Д. и др. Основы коррекционной педагогики: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/ А.Д.Гонеев, Н.И.Лифинцева, Н.В.Ялпаева; Под ред В.А. Сластенина. - М.: Академия, 2002. - 272 с.

- Епифанцева Т.Б. Настольная книга педагога-дефектолога/ Под ред. Епифанцева Т.О.; - Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 486с.

- Назарова Н.М. Специальная педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Л.И.Аксенова, Б.А.Архипов, Л.И.Белякова и др.; Под ред. Н.М.Назаровой. — 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия» - 400 с., 2005.

- Подласый И. П. Курс лекций по коррекционной педагогике. Для средних специальных учебных заведений. –– M.: Владос – 332 с. , 2002.

- Сорокин В.М. Специальная психология: Учеб. пособие / Под научн. ред. Л.М. Шипицыной — СПб.: Речь, 2003. — 216 с.

- Филичева Т. Б. и др. Основы логопедии: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Педагогика и психология (дошк.)» / Т. Б. Филичева, Н. А. Чевелева, Г. В. Чиркина. - М.: Просвещение, 1989.—223 с.

- Инклюзивное образование. Настольная книга педагога работающего с детьми с ОВЗ: Методическое пособие — М. Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2012. - 167 с.

- Инклюзивное образование в России. Опыт реализации . Издание

Детского Фонда ООН ЮНИСЕФ, 2011.

- Яковлева Н.Н. Инклюзивное образование: социально-психологический  аспект. Инклюзивное образование: методология, практика,                     технологии.

- Электронный ресурс:  http://www.inclusive-edu.ru// Институт проблем инклюзивного образования.

- Лекции по программе  повышения квалификации «Доступная среда».