Управление образования Администрации г.Дзержинска

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования детей

«Эколого – биологический центр»

АССОЦИАЦИЯ ВОЛОНТЕРСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ г.ДЗЕРЖИНСКА

Проект

Подари детям Рождество

Разработали:

Лидеры Ассоциации

волонтерских объединений г.Дзержинска

Руководители:

Колесова Екатерина Владимировна, методист

МБОУ ДОД «ЭБЦ»

Маркина Фелицата Николаевна, заведующая

отделом «Здоровье человека и окружающая

среда» МБОУ ДОД «ЭБЦ»,

г.Дзержинск

2012

Содержание

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
| Введение |  | 3 |
| 1 | Цели и задачи проекта | 5 |
| 2 | Ожидаемые результаты проекта | 6 |
| 3 | Содержание проекта | 7 |
| 4 | Этапы реализации проекта | 8 |
| 5 | Программа действий | 9 |
| 6 | Ресурсное обеспечение проекта | 11 |
| 7 | Оценка результативности проекта | 12 |
| 8 | Результаты реализации проекта | 13 |
| 9 | Перспективные направления деятельности | 15 |
| 10 | Список литературы | 16 |
| Приложения |  |  |
| 1 | Договор о совместной деятельности |  |
| 2 | Сценарий поздравления |  |
| 3 | Материалы СМИ о реализации проекта |  |
| 4 | Фотографии |  |
| 5 | Образец заявления от родителей волонтеров – участников акции |  |
| 6 | Благодарственное письмо |  |

Введение

С 2007 года на базе МБОУ ДОД «Эколого – биологический центр» действует Ассоциация волонтерских объединений образовательных учреждений города Дзержинска.

Деятельность Ассоциации осуществляется по направлениям: «Школа волонтера», «Деятельностное направление», «Координационно-методическое направление».

Деятельностное направление предполагает проектирование и реализацию акций, познавательных мероприятий и занятий для обучающихся образовательных учреждений города.

В рамках данного направления разрабатываются и реализуется мероприятия:

- по профилактике социально – значимых заболеваний;

- по формированию духовно-нравственных качеств личности, позитивного отношения и восприятия нравственно-этических ценностей;

- по оказанию практической помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Ассоциация волонтерских объединений тесно сотрудничает с волонтерским движением «Милосердие». Общественное движение «Милосердие» занимается добровольческой деятельностью в сфере поддержки нуждающихся и социально – незащищенных групп людей.

Ежегодно в январе Нижегородская епархия проводит акцию «Подари детям Рождество», направленную на посещение и поздравление детей – инвалидов. Дзержинский благочиние участвует в данной акции и активно привлекает для ее реализации неравнодушных граждан, волонтеров.

Возможность развития партнерских отношений с другими организациями,  возможность участия лидеров Ассоциации в социально – востребованной деятельности и получения нового волонтерского опыта активизировали деятельность Ассоциации волонтерских объединений в направлении интеграции в добровольческое пространство города, области.

Рассматривая пути возможного взаимодействия Ассоциации волонтерских объединений и движения «Милосердие», как перспективное направление сотрудничества определились организация и проведение совместных акций по поздравлению детей с ограниченными возможностями здоровья по месту их жительства. Движение «Милосердие» располагает материальными ресурсами; волонтеры Ассоциации имеют активную жизненную позицию, большой творческий потенциал, стремятся реализовать себя в социально - значимой деятельности.

В городе Дзержинске и примыкающих районах проживает большое количество детей с ограниченными возможностями здоровья. ГУ «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» по договоренности с родителями предоставил список из 58 семей, в которых проживают дети – инвалиды. Это дети, находящиеся на домашнем обучении, поэтому имеют ограниченный круг общения, не имеют возможности посещать праздничные мероприятия.

Таким образом, актуализируется необходимость социальной поддержки семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья.

1. Цели и задачи проекта

Цель проекта:

Организация праздничных поздравлений детей с ограниченными возможностями здоровья по месту их жительства.

Задачи проекта:

- Заключить договор о совместных действиях Ассоциации волонтерских объединений образовательных учреждений г.Дзержинска и волонтерского движения «Милосердие» по реализации проекта «Подари детям Рождество».

- Определить рабочую группу волонтеров и педагогов, ответственных за разработку и реализацию проекта.

- Разработать сценарии праздничного поздравления детей с ограниченными возможностями здоровья по месту их проживания.

- Составить смету расходов.

- Закупить подарки для детей.

- Организовать доставку волонтеров по месту проживания детей – участников акции.

- Провести исследование результативности проекта.

- Опубликовать результаты реализации проекта в СМИ города и на сайтах организаций.

2. Ожидаемые результаты

- Заключен договор о совместных действия Ассоциации волонтерских объединений образовательных учреждений г.Дзержинска и волонтерского движения «Милосердие» по реализации проекта «Подари детям Рождество».

- Определена рабочая группа волонтеров и педагогов, ответственных за разработку и реализацию проекта.

- Разработан сценарий праздничного поздравления детей с ограниченными возможностями здоровья по месту их проживания.

- Составлена смета расходов, предоставлены средства, закуплены подарки для детей.

- Организовано поздравление детей – участников акции по месту их проживания.

- Опубликованы результаты реализации проекта в СМИ города и на сайтах организаций.

3. Содержание проекта

Проект направлен на поддержку семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья и предусматривает сотрудничество Ассоциации волонтерских объединений образовательных учреждений г.Дзержинска и волонтерского движения «Милосердие».

Партнерами по разработке и реализации проекта стали:

- волонтерское движение «Милосердие»;

- МБОУ ДОД «Эколого – биологический центр»;

- ГУ «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»;

- Дзержинское благочиние.

Проект осуществлялся в период с декабря 2011года по январь 2012 года.

Содержание проекта – организация поздравления детей с ограниченными возможностями здоровья по месту их жительства.

Целевая группа проекта – дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 5 до 18 лет. Дети состоят на учете по инвалидности с разными диагнозами, разным уровнем физического и психического здоровья. В основном это дети, находящиеся на домашнем обучении, поэтому они мало выходят из дома, имеют ограниченный круг общения. Также в составе целевой аудитории – дети, родственники детей – инвалидов, проживающие с ними по одному адресу.

На начальном этапе реализации проекта состоялась подготовка волонтеров к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья: волонтеры знакомились с психо – физиологическими особенностями детей – инвалидов, репетировали сценарий, учились взаимодействовать с участниками поздравления, включать аудиторию в задания и конкурсы поздравительной программы.

Учитывая специфику проекта, а также несовершеннолетний возраст волонтеров Ассоциации, родители волонтеров были ознакомлены с содержанием акции и выдали письменное разрешения на участие детей в акции (Приложение 4).

Поздравление осуществлялось 5 и 8 января с 14.00 до 20.00 – в период Новогодних праздничных дней, когда все члены семьи находились дома.

4. Этапы реализации проекта

1 этап (декабрь 2011г.) – подготовительный.

Осуществляется планирование совместных действий Ассоциации волонтерских объединений г.Дзержинска и волонтерского движения «Милосердие», распределяются обязанности между волонтерскими организациями.

Осуществляется планирование деятельности волонтеров с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Формируется рабочая группа, распределяются обязанности. Осуществляется подготовка волонтеров к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Оформляется сценарий поздравления детей.

2 этап (5 – 8 января 2012г.) – основной.

Производится поздравление детей с ограниченными возможностями здоровья по месту жительства в соответствии со сценарием и графиком посещения. Ведется фотосъемка. Ведется опрос родителей детей – участников акции.

3 этап (январь 2012г.) – заключительный.

Анализируется результативность реализации проекта, деятельность волонтеров в подготовке и осуществлении проекта. Оформляется отчет по реализации проекта. Намечаются перспективные направления развития волонтерской работы и сотрудничества с движением «Милосердие».

5. Программа действий

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результаты деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап (декабрь 2011г.) – подготовительный |  |  |  |  |
| 1 | Сбор лидеров Ассоциации волонтерских объединений | Декабрь 2011г. | Руководитель и лидеры Ассоциации волонтерских объединений | Принято решение о разработке и реализации проекта |
| 2 | Договор о сотрудничестве Ассоциации волонтерских объединений и движения «Милосердие» | Декабрь 2011г. | Руководитель Ассоциации волонтерских объединений, руководитель движения «Милосердие» | Договор о сотрудничестве, распределены обязанности и сферы ответственности между волонтерскими объединениями |
| 3 | Поиск информации о детях с ограниченными возможностями | Декабрь 2011г. | Руководитель движения «Милосердие» | Список детей с адресами проживания, контактными телефонами |
| 4 | Согласование с родителями сроков и времени посещения детей | Декабрь 2011г. | Волонтеры движения «Милосердие» | График посещения детей |
| 5 | Подготовка сценария поздравления, репетиция | Декабрь 2011г. | Волонтеры Ассоциации волонтерских объединений г.Дзержинска | Подготовлен сценарий мероприятия, распределены роли, отрепетировано поздравление |
| 6 | Закупка новогодних подарков | Декабрь 2011г. | Руководитель движения «Милосердие» | Закуплены новогодние подарки |
| 7 | Расфасовка подарков | Декабрь 2011г. | Волонтеры Ассоциации волонтерских объединений г.Дзержинска | Расфасованы подарки с учетом пола, возраста и количества детей, проживающих в семье |
| 2 этап (5 – 8 января 2012г.) – основной |  |  |  |  |
| 1 | Доставка волонтеров по адресам (автомобили, водители, бензин) | 5, 8 января 2012г. | Руководитель движения «Милосердие» | Организована команда водителей с личным автомобилем, которые будут доставлять волонтеров по адресам |
| 2 | Поздравление детей с ограниченными возможностями здоровья по месту жительства | 5, 8 января 2012г. | Волонтеры Ассоциации волонтерских объединений г.Дзержинска | Поздравлены дети и их семьи в соответствии со сценарием и графиком посещения, вручены подарки |
| 3 | Фотосъемка | 5, 8 января 2012г. | Волонтеры Ассоциации волонтерских объединений г.Дзержинска | Подготовлен фотоотчет о реализации проекта |
| 3 этап (декабрь 2009) – заключительный |  |  |  |  |
| 1 | Анализ результативности проекта | Январь 2012г. | Руководитель и лидеры Ассоциации волонтерских объединений, руководитель и волонтеры движения «Милосердие» | Проанализированы результативность реализации проекта, деятельность волонтеров в подготовке и осуществлении проекта. Намечены перспективные направления развития сотрудничества волонтерских организаций |
| 2 | Отчет о реализации проекта | Январь 2012г. | Волонтеры Ассоциации волонтерских объединений г.Дзержинска | Подготовлен отчет о реализации проекта |
| 3 | Публикация результатов реализации в СМИ города, на сайтах организаций | Январь 2012г | Руководитель Ассоциации волонтерских объединений, руководитель движения «Милосердие» | Публикации о реализации проекта в СМИ города |

6. Ресурсное обеспечение проекта

1. Кадровое обеспечение

В подготовке и реализации проекта приняли участие две волонтерские организации:

● Ассоциация волонтерских объединений образовательных учреждений г.Дзержинска (в количестве 7 человек);

● Волонтерское движение «Милосердие» (в количестве 12 человек).

2. Материально - техническое обеспечение проекта

В ходе работы был разработан бюджет проекта, определены запрашиваемые суммы на реализацию проекта и источники их предоставления.

| Наименование | Количество | Стоимость | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Подарки для детей с ограниченными возможностями здоровья и их братьев и сестер в возрасте до 18 лет | Сладкие подарки – 90 шт. Подарки – 90 шт. | 22.500 руб. 19.000 руб. | Спонсорские средства Волонтерское движение «Милосердие» |
| Автомобили для доставки волонтеров по адресам | 4 шт. | Имеются в наличии | Волонтерское движение «Милосердие» |
| Бензин | 50 литров | 1300 руб. | Волонтерское движение «Милосердие» |
| Костюмы | Дед Мороз – 4 шт. Снегурочка – 4 шт. Разбойница – 4 шт. | Имеются в наличии | Волонтерское движение «Милосердие» |
| Фотоаппарат | 4 шт. | Имеется в наличии | Ассоциация волонтерских объединений |
| Компьютер | 1 шт. | Имеется в наличии | Ассоциация волонтерских объединений |
| Канцелярские принадлежности | Степлер – 4 шт. Цветная бумага – 4 набора Бумага – 1 пачка | 400 руб. | Спонсорские средства |
| Бюджет проекта: |  | 43.200 руб. |  |

7. Оценка результативности проекта

Оценка результативности проекта осуществляется на основе качественных и количественных показателей.

Качественные показатели:

- положительные отзывы родителей и детей – участников проекта;

- приобретение волонтерами навыков работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, развитие мотивации на социально – значимую деятельность.

Количественные показатели:

- численный охват семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья;

- количество СМИ, освещающих результаты реализации проекта.

8. Результаты реализации проекта

В ходе работы над проектом была проявлена заинтересованность волонтеров к осуществлению социально – педагогической деятельности. Была сформирована группа волонтеров и педагогов, ответственных за подготовку и реализации мероприятия.

В соответствии с планом реализации проекта был составлен договор о  совместной деятельности Ассоциации волонтерских объединений образовательных учреждений г.Дзержинска и волонтерского движения «Милосердие», определены сферы ответственности волонтерских организаций – участников проекта. Состоялось общее собрание  волонтеров, где было принято решение разработать и реализовать проект по поздравлению детей с ограниченными возможностями по месту их жительства. Был подготовлен сценарий (Приложение 2), закуплены подарки, состоялось поздравление детей с ограниченными возможностями здоровья по месту их жительства.

За период акции волонтеры посетили 58 семей, проживающих в г.Дзержинске, пос.Пыра Дзержинского района, пос.Мулино Володарского района. Было вручено 90 подарков детям с ограниченными возможностями здоровья и их братьям и сестрам в возрасте до 18 лет, проживающих с ними на одной территории.

Подготовленный сценарий соответствовал психо – физиологическим особенностям детей с ограниченными возможностями. Волонтеры свободно владели текстом сценария, могли варьировать его содержание в соответствии с конкретными условиями.

Все участники проекта высоко оценили организационную и содержательную стороны деятельности волонтерских организаций по подготовке и реализации проекта. Родители горячо благодарили волонтеров за оказанное внимание, интересную программу поздравления, за доброе и чуткое отношение к детям. Дети и родители с удовольствием принимали участие в игровой программе мероприятия,  отгадывали загадки, выполняли творческие задания. Сказочные гости, посетившие детей,  устроили настоящее веселье, создали радостную, удивительную атмосферу праздника.

Отмечаем, что волонтерам пришлось посетить детей с тяжелыми формами инвалидности. Некоторые дети не могли играть с волонтерами, отвечать на вопросы. Однако родителям было приятно, что общественная инициатива не обходит стороной и их семьи.

Большое значение также имели подготовленные подарки, поскольку значительный процент семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, имеет низкий доход.

Работа по реализации проекта способствовала сплочению волонтеров, развитию творческих организаторских способностей волонтеров, активности, лидерского потенциала, приобретению опыта социально – значимой деятельности.

В результате реализации проекта сформировался опыт эффективного взаимодействия волонтерских организаций (Ассоциация волонтерских объединений, движение «Милосердие») и государственных учреждений города (МБОУ ДОД «Эколого – биологический центр», ГУ «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»).

Таким образом, проект реализован полностью.

Об успешной реализации проекта свидетельствует удовлетворенность и заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве всех участников проекта.

Результаты реализации проекта были опубликованы в СМИ города (Приложение 3):

- в Дзержинской городской газете «Репортер»;

- на сайтах: МБОУ ДОД «Эколого – биологический центр», храма в честь Воскресения Христова, «Праздничный Дзержинск», «Юград».

За организацию и проведение акции Ассоциация волонтерских объединений образовательных учреждений г.Дзержинска отмечена благодарственным письмом благочинного Дзержинского округа протоиерея Виктора Софронова (Приложение 6).

9. Перспективные направления деятельности

- В рамках акции «Дарим добро детям» организовать поздравление детей с ограниченными возможностями здоровья по месту их проживания в сотрудничестве с волонтерским движением «Милосердие».

- Учитывая позитивный результат сотрудничества, составить план совместных действий Ассоциации волонтерских объединений образовательных учреждений г.Дзержинска с волонтерским движением «Милосердие» на 2012 – 2013 учебный год.

- Организовать регулярное посещение детей с ограниченными возможностями здоровья, желающих продолжать общение с волонтерами Ассоциации волонтерских объединений образовательных учреждений г.Дзержинска.

10. Список литературы

- Афанасьев С.П. Коморин С.В. Триста творческих конкурсов. – М.: Методический центр «Вариант», 1997.

- Детский праздник в школе, лагере и дома. / сост.Л.Г. Нещерет. – Н.Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 1998.

- Зайцева О.В. Карпова Е.В. Встретим праздник весело. Игры для всей семьи / Художники М.В. Душин, В.Н. Куров. – Ярославль: Академия развития, Академия К°, 1998.

- Лебедева И. Сюжетно – ролевая игра «Путешествие в страну игр». – Н.Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 1998.

- Михайлова М.А. Детские праздники. Игры, фокусы, забавы. Популярное пособие для родителей и педагогов. / Художники Г.В. Соколов, В.Н. Куров. – Ярославль: Академия развития, Академия К°, 1997.

- Семейные праздники: Рецепты веселого общения. – РИПОЛ классик, 2006.

- Семенака С.И. Уроки добра: Коррекционно – развивающая программа для детей 5 – 7 лет. / Авт.-сост. С.И.Семенака. – М.:АРКТИ, 2002.

- Ильин Е.П. Эмоции и чувства. – СПб: Питер, 2002.

- Присанова О.А., Сергиенко Е.А. Понимание эмоций детьми дошкольного возраста // Вопросы психологии. - 2006. - № 4. – с.24.