Управление образования Администрации города Дзержинска

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования детей

«Эколого – биологический центр»

Проект

ТЕРРИТОРИЯ ЧУДА

Разработали:

Лидеры Ассоциации волонтерских

объединений образовательных организаций

г.Дзержинска

Руководитель:

Колесова Екатерина Владимировна,

педагог дополнительного образования

г.Дзержинск

2014

Содержание

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 Введение |  | 3 |
| 2 | Содержание проекта | 4 |
| 3 | Этапы реализации проекта | 5 |
| 4 | Программа действий | 6 |
| 5 | Ресурсное обеспечение проекта | 7 |
| 6 | Оценка результативности проекта | 8 |
| 7 | Результаты реализации проекта | 10 |
| 8 | Заключение | 11 |
| 9 | Список литературы | 13 |
| Приложения |  | 14 |
| 1 | Сценарный план праздничного мероприятия на Станции переливания крови |  |
| 2 | Образец листовок |  |
| 3 | Отзывы волонтеров о реализации проекта |  |
| 4 | Отзывы участников проекта |  |
| 5 | Материалы СМИ о реализации проекта |  |
| 6 | Фотографии |  |

1. Введение

В городе Дзержинске действует 13 больниц, среди которых больница скорой медицинской помощи, онкологический диспансер, реанимационные отделения, отделения гематологии. Донорская кровь в больницах города бывает нужна каждый день, и решить эту проблему может только сетка постоянных доноров.

Прием доноров в Дзержинске осуществляет филиал ГУЗ «Нижегородский областной центр крови им. Н.Я.Климовой «Дзержинская станция переливания крови» (далее – Станция переливания крови).

Дмитрий Злобин, руководитель выездной бригады Станции переливания крови рассказывает: «Кровь требуется ежедневно в родильных домах, больницах скорой помощи, онкодиспансере, в любой больнице города. Донорство должно стать постоянным и стать составляющей здорового образа жизни современного человека».

Главный врач городской Станции переливания крови Виктор Карцевский выделяет серьезную проблему донорства - сравнительно малое число постоянных доноров. Многие из тех, кто сдал кровь однажды, не возвращается на Станцию переливания крови, чтобы стать донором на постоянной основе. Отсюда - нехватка крови и ее компонентов.

Поэтому актуально формирование позитивного отношения населения к донорству, а также социальная поддержка и поощрение доноров.

Цель проекта: организация праздничного мероприятия на Станции переливания крови для активных доноров города Дзержинска, привлечение внимания к проблеме донорства.

Задачи проекта:

- Поощрить активных доноров города Дзержинска.

- Формировать позитивный имидж донора через распространение информационных буклетов, привлекать новых доноров.

- Развивать у волонтеров навыки работы по организации проектной деятельности, проведению праздничных мероприятий.

План реализации проекта:

- Заключить договор о совместных действиях Ассоциации волонтерских объединений образовательных организаций г.Дзержинска и волонтерского движения «Милосердие» по реализации проекта «Территория чуда».

- Определить рабочую группу, ответственных за разработку и реализацию проекта.

- Разработать сценарий праздничного поздравления доноров на Станции переливания крови, подготовить информационные буклеты.

- Составить смету расходов.

- Подготовить сувениры для доноров.

- Организовать праздник на Станции переливания крови.

- Провести исследование результативности проекта.

- Опубликовать результаты реализации проекта в СМИ города и на сайтах организаций.

Ожидаемые результаты:

- Организован и проведен праздник для активных доноров на Станции переливания крови.

- Распространены информационные буклеты среди населения г.Дзержинска.

- Отработаны навыки работы волонтеров по организации проектной деятельности, проведению праздничных мероприятий.

2. Содержание проекта

Проект направлен на привлечение внимания к проблеме донорства, поощрение активных доноров и реализуется силами лидеров Ассоциации волонтерских объединений г.Дзержинска в сотрудничестве с волонтерским движением «Милосердие».

Проект осуществлялся в период с ноября по декабрь 2013 года.

Содержание проекта – организация праздничного мероприятия на Станции переливания крови для активных доноров города Дзержинска.

Целевая группа проекта – доноры, пришедшие на станцию переливания крови в день праздника, а также прочие жители города Дзержинска.

Праздник для доноров проводился с 10.00 до 11.30, в период ожидания донорами приема врача и процедуры донации.

В рамках праздника Дедушка Мороз и Снегурочка поздравляли доноров, проводили новогоднюю викторину, дарили сувениры, известный Дзержинский фокусник Алексей Хаот показывал фокусы. Каждый донор мог сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В ходе реализации проекта волонтеры разработали буклеты с информацией о донорстве и распространяли их среди жителей города Дзержинска во время проведения праздника на Станции переливания крови для доноров.

Информационную поддержку в реализации проекта оказала телекомпания «Дзержинск», подготовившая репортаж о мероприятии. Репортаж транслировался по Дзержинскому телевидению.

3. Этапы реализации проекта

1 этап (ноябрь 2013) – подготовительный.

Осуществляется планирование совместной деятельности Ассоциации волонтерских объединений г.Дзержинска и волонтерского движения «Милосердие», распределяются обязанности между волонтерскими организациями. Составляется план реализации проекта. Разрабатывается сценарий мероприятия. Разрабатываются листовки. Готовятся сувениры. Согласуются сроки, форма и место проведения мероприятия. Приглашаются репортеры телекомпании «Дзержинск».

2 этап (17 декабря 2013) – основной.

Проводится запланированное мероприятие. Ведется видео и фотосъемка.

3 этап (декабрь 2013) – заключительный.

Анализируется результативность реализации проекта, деятельность волонтеров в подготовке и осуществлении проекта. Оформляется отчет по реализации проекта, намечаются перспективные пути развития волонтерской работы в данном направлении.

4. Программа действий

| № п/п | Мероприятия | Ответственные | Результаты деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап (ноябрь 2013г.) – подготовительный |  |  |  |
| 1 | Сбор лидеров Ассоциации волонтерских объединений | Руководитель и лидеры Ассоциации волонтерских объединений | Принято решение о разработке и реализации проекта |
| 2 | Договор о сотрудничестве Ассоциации волонтерских объединений и движения «Милосердие» | Руководитель Ассоциации волонтерских объединений, руководитель движения «Милосердие» | Договор о сотрудничестве, распределены обязанности и сферы ответственности между волонтерскими объединениями |
| 3 | Сбор информации о ситуации с донорской кровью в городе Дзержинске | Волонтеры Ассоциации волонтерских объединений г.Дзержинска | Информация о ситуации |
| 4 | Согласование с «Дзержинской станцией переливания крови» сроков проведения праздника | Руководитель движения «Милосердие» | Определен срок проведения праздника «Территория чуда» на Дзержинской станции переливания крови |
| 5 | Подготовка сценария праздника, репетиция | Волонтеры Ассоциации волонтерских объединений г.Дзержинска | Подготовлен сценарий мероприятия, распределены роли, отрепетировано поздравление |
| 6 | Подготовка новогодних сувениров для доноров | Волонтеры Ассоциации волонтерских объединений г.Дзержинска | Подготовлены новогодние сувениры для доноров в количестве 50 штук |
| 7 | Оформление информационных буклетов с информацией о донорстве | Руководитель движения «Милосердие» | Оформлены информационные буклеты с информацией о донорстве |
| 2 этап (17 декабря 2013г.) – основной |  |  |  |
| 1 | Распространение информационных буклетов | Волонтеры Ассоциации волонтерских объединений г.Дзержинска | Распространены информационные буклеты среди жителей города Дзержинска |
| 2 | Праздник для доноров на Дзержинской станции переливания крови | Волонтеры Ассоциации волонтерских объединений г.Дзержинска | Организован новогодний праздник для доноров с привлечением фокусника |
| 3 | Фотосъемка | Волонтеры движения «Милосердие» | Подготовлен фотоотчет о реализации проекта |
| 3 этап (декабрь 2013) – заключительный |  |  |  |
| 1 | Анализ результативности проекта | Руководитель и лидеры Ассоциации волонтерских объединений, руководитель и волонтеры движения «Милосердие» | Проанализированы результативность реализации проекта, деятельность волонтеров в подготовке и осуществлении проекта. Намечены перспективные направления развития сотрудничества волонтерских организаций |
| 2 | Отчет о реализации проекта | Волонтеры Ассоциации волонтерских объединений г.Дзержинска | Подготовлен отчет о реализации проекта |
| 3 | Публикация результатов реализации в СМИ города, на сайтах организаций | Руководитель Ассоциации волонтерских объединений, руководитель движения «Милосердие» | Публикации о реализации проекта в СМИ города |

5. Ресурсное обеспечение проекта

1. Кадровое обеспечение

В подготовке и реализации проекта приняли участие лидеры и руководители волонтерских организаций:

● Ассоциация волонтерских объединений образовательных организаций г.Дзержинска (в количестве 5 человек);

● Волонтерское движение «Милосердие» (в количестве 4 человека).

2. Материально - техническое обеспечение проекта

В ходе работы был разработан бюджет проекта, определены запрашиваемые суммы на реализацию проекта и источники их предоставления.

| Наименование | Количество | Стоимость | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Компьютер | 1 шт. | Имеется в наличии | МБОУ ДОД ЭБЦ |
| Принтер | 1 шт. | Имеется в наличии | МБОУ ДОД ЭБЦ |
| Бумага принтерная | 1 упаковка | 140 руб. | МБОУ ДОД ЭБЦ |
| Бумага цветная | 1 пачка | 190 руб. | Спонсорские средства |
| Краска аэрозольная (в баллончиках) | Серебряная – 1 шт. Золотая – 1 шт. | 300 руб. | Спонсорские средства |
| Игрушки елочные | 16 шт. | 76 руб. | Спонсорские средства |
| Костюмы | Дед Мороз – 2 шт. Снегурочка – 2 шт. | Имеются в наличии | Волонтерское движение «Милосердие» |
| Фотоаппарат | 1 шт. | Имеется в наличии | Волонтерское движение «Милосердие» |
| Бюджет проекта: |  | 706 руб. |  |

3. Социальное партнерство

- Филиал ГУЗ «Нижегородский областной центр крови им. Н.Я.Климовой «Дзержинская станция переливания крови»;

- Администрация МБОУ ДОД «Эколого – биологический центр»;

- Телекомпания «Дзержинск».

6. Оценка результативности проекта

Оценка результативности проекта осуществляется на основе качественных и количественных показателей.

Количественные показатели:

- количество участников акции;

- количество распространенных буклетов;

- количество публикаций о мероприятии.

Качественные показатели:

- отзывы доноров о мероприятии;

- отзывы медицинского персонала Станции переливания крови;

- материалы СМИ о проведенном мероприятии;

- личностное и профессиональное развитие волонтеров;

- удовлетворенность волонтеров реализованным проектом.

Результативность мероприятия по качественным показателям отслеживалась с помощью сбора отзывов и комментариев участников мероприятия, анализа материалов прессы по итогам проекта «Территория чуда».

7. Результаты реализации проекта

В ходе работы над проектом была сформирована группа волонтеров и педагогов, ответственных за подготовку и реализацию проекта.

Разработано и успешно реализовано праздничное мероприятие «Территория чуда» для активных доноров на Станции переливания Крови (сценарий мероприятия в Приложении 1).

В мероприятии приняло участие более 50 человек, среди которых 40 человек – доноры, пришедшие сдать кровь в день реализации проекта, и более 10 человек – персонал Станции переливания крови.

За период реализации проекта подготовлено и распространено 100 буклетов с информацией о том, как можно стать донором  (Приложение 2).

Отработаны навыки ведения волонтерами работы по организации проектной деятельности, проведению праздничных мероприятий. Волонтеры отмечают, что пополнили собственные знания о донорстве, получили новые навыки общения с людьми. Также у волонтеров сформировалась мотивация на участие в сборе донорской крови по достижении совершеннолетия.

Отмечается высокая заинтересованность участников мероприятия в проекте, о чем свидетельствуют позитивные отзывы волонтеров, доноров и сотрудников Станции переливания крови о проведенном мероприятии (Приложение 3, 4).

Результаты реализации проекта «Территория чуда» опубликованы в СМИ г.Дзержинска (Приложение 5):

- сюжет о проведенной акции транслировался по Дзержинскому телевидению;

- статья «Дед Мороз сдает кровь» опубликована в газете «Воскресные вести» №12 (146), декабрь 2013г.

- информация размещена на сайтах: телекомпании «Дзержинск», Дзержинск РФ, Столица Химии.рф, «Храм в честь Воскресения Христова», МБОУ ДОД «Эколого – биологический центр».

По итогам реализации проекта отмечаем, что мероприятия, направленные на поощрение и привлечение доноров, интересны и целесообразны, поскольку привлекают внимание к проблеме донорства и повышают мотивацию доноров.

8. Заключение

Учитывая позитивный результат реализации проекта «Территория чуда» планируется:

- в дальнейшем продолжить работу по привлечению и поощрению доноров;

- разрабатывать и реализовывать волонтерские проекты в сотрудничестве с волонтерским движением «Милосердие».

# Список литературы

- Агапова И.А., Давыдова М.А. Веселые праздники в школе и дома. – М.: Лада, 2006. – 256.

- Зайцева О.В., Карпова Е.В. Встретим праздник весело. Игры для всей семьи / Художники М.В.Душин, Н.В.Куров. – Ярославль: Академия развития, Академия К, 1998. – 240 с.

- Козак О.Н. Загадки и скороговорки. – СПб.: СОЮЗ, 1997. – 270с.

- Михайлова М.М. Детствие праздники. Игры, фокусы, забавы. Популярное пособие для родителей и педагогов / Художники Г.В.Соколов, В.Н.Куров. - Ярославль: Академия развития, Академия К, 1998. – 240 с.

- Социальное проектирование. – Н.Новгород: Педагогические технологии, 2004. – 96с.

- Тетерский С.В., Решетникова О.В. Социальное служение (участие молодежи в общественно полезной деятельности). – Нижний Новгород: Педагогические технологии, 2009г. – 146с.

Интернет-источники.

Приложение 1

Сценарный план

праздничного мероприятия

на Станции переливания крови

Дед Мороз и Снегурочка заходят в рекреацию Станции переливания крови.

Дед Мороз:

Здравствуйте, детишки –

Девчонки и мальчишки!

Новый год уже грядёт!

Что он всем нам принесёт?

Пусть исполнятся мечты,

Мира, счастья, доброты!

Я – волшебник, чародей,

Поздравлять я шел детей.

Но когда узнал, что тут

Люди кровь свою сдают,

Чтобы жизнь других спасти,

Сразу к вам решил прийти!

Жизнь спасать – скажу я смело-

Удивительное дело!

Волшебством я обладаю,

Но теперь я точно знаю:

Настоящие чудеса –

Это добрые дела!

Настоящее волшебство –

Это донорское ремесло!

Снегурочка:

Эта станция – ТЕРРИТОРИЯ ЧУДА!

И пускай здесь праздник будет!

И сегодня, в этот час,

Настоящих волшебников – то есть вас,

Разрешите с Новым годом поздравить

И наши маленькие чудеса представить!

Сегодня вас поздравляет известный дзержинский фокусник Алексей Хаот.

Выступление фокусника - 7 минут

Дед Мороз и Снегурочка:

А теперь давайте поиграем. Отгадывайте загадки, получайте призы.

У меня в мешке подарки:
Карамельки, шоколадки!
Вокруг ёлки хоровод.
Что за праздник? … (Новый год)

Вся нарядная в игрушках,
Вся в гирляндах и в хлопушках,
Не колючая ни сколько!
Ну, конечно, это - … (ёлка)

Все резные, кружевные –
лёгкие пушинки!
С неба прилетели к нам
Белые … (Снежинки)

В нем двенадцать месяцев

Запросто уместятся.

Всех их вместе соберет

Одно слово, это - ... (год)

К детям в гости Дед Мороз,

Внучку на санях привез.

Снежная фигурка —

К нам придет... (Снегурка)

И в коробки, и в пакеты

Упакованы конфеты.

Фантики так ярки!

Будут всем... (подарки)

Целый год лежал на полке,

А теперь висит на елке.

Это не фонарик,

А стеклянный... (шарик)

Быстро огоньки мигают,

Сверху вниз перебегают.

Эта дружная команда

Называется... (гирлянда)

На красавице лесной

Золотится дождь волной —

С серебристого шнура

Вниз свисает... (мишура)

Дед мороз:

Приглашаем фокусника снова удивить нас своим мастерством.

Выступление фокусника - 7 минут

Дед мороз:

Предлагаем оставить пожелания для сотрудников Станции переливания крови.

Дед Мороз и Снегурочка поздравляют доноров, вручают новогодние сувениры, предлагают сфотографироваться.

Приложение 3

Отзыв волонтеров о реализации проекта

Участвуя в проекте «Территория чуда», я больше узнала о донорстве, о том, как и когда можно сдавать кровь. В проекте я была в роли Снегурочки, но мне очень хотелось тоже сдать кровь. Когда мне исполнится 18 лет, я обязательно стану донором.

Лидер Ассоциации

волонтерских объединений г.Дзержинска

Я занимаюсь волонтерством недавно, но понимаю, насколько это интересное и полезное занятие. В проекте «Территория чуда» я раздавала листовки, рассказывала людям на улице, как можно стать донором, а также поздравляла доноров на Станции переливания крови. Было очень приятно видеть удивление и радость в глазах доноров. Участие в этом проекте подарило мне хороший опыт, который поможет мне в дальнейшей жизни и в волонтерской деятельности.

Лидер Ассоциации

волонтерских объединений г.Дзержинска

Приложение 4

Отзывы участников проекта

Сегодня я первый раз пришла сдавать кровь. Конечно, чувствовала себя несколько неуверенно, волновалась. Но была приятно удивлена праздником, который устроили волонтеры. Ожидая донации, я наблюдала за представлением фокусника и совершенно расслабилась, а потом успешно сдала кровь. Было очень приятно получить новогодний подарок от Дедушки Мороза и Снегурочки. Этот день – день первой сдачи крови – стал для меня таким ярким и удивительным событием благодаря волонтерам. В следующий раз, когда снова приду сдавать кровь, хотелось бы снова получить сюрприз!

Донор

Я являюсь постоянным донором. Раз в квартал сдаю кровь. Сегодня неожиданно было увидеть Деда Мороза и Снегурочку на станции. Приятно, что донорам уделили особое внимание. Тем более приятно получить необычное поздравление перед Новым годом.

Донор

Очень приятно, что нас, доноров, поздравили таким необычным способом. Мы очень удивились, когда увидели Деда Мороза и Снегурочку на станции переливания. Хороший новогодний сюрприз! Внимание – всегда приятно!

Донор