Дорожная карта - как наглядное средство введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО в МБОУ «СШ№21»

Голященкова Гульнара Равхатовна

учитель начальных классов МБОУ «СШ№21»

г. Нижневартовска

gulenka1010@rambler.ru

Цель: создание условий для введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО.

Задачи:

- изучить нормативные документы федерального, окружного, муниципального уровней для подготовки введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ  и ФГОС О УО;

- разработать нормативно-правовые локальные акты для подготовки введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ  и ФГОС О УО;

- обеспечить материально-техническое оснащение образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ  и ФГОС О УО;

- организовать методическое сопровождение педагогов по подготовке к введению и реализации ФГОС НОО ОВЗ  и ФГОС О УО;

- обеспечить вариативность и разнообразие содержания образовательных программ и организационных форм общего образования, возможность формирования образовательных программ различных уровней сложности и направленности с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и УО.

Реализация Дорожной карты позволит:

- сформировать систему инклюзивного образования в МБОУ «СШ № 21», позволяющую обеспечить права детей-инвалидов,  с ОВЗ на равный доступ к качественному образованию независимо от состояния здоровья;

- создать  вариативные  условия  для реализации права на образование всех категорий детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом их психофизических особенностей;

- повысить эффективность  функционирования системы инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ.

Разделы Дорожной карты:

- организационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ  и ФГОС О УО;

- создание нормативного обеспечения апробации ФГОС НОО ОВЗ  и ФГОС О УО;

- создание кадрового и методического обеспечения перехода на ФГОС НОО ОВЗ  и ФГОС О УО;

- материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС НОО ОВЗ  и ФГОС О УО;

- информационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ  и ФГОС О УО.

Дорожная карта

введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО

| № п/п | Перечень мероприятий |  | Срок выполнения |  |  |  | Ожидаемый результат |  |  | Ответственные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Создание при МБОУ «СШ № 21» координационной группы, обеспечивающую координацию действий ОУ по исполнению плана действий по введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО | Ноябрь, 2015 |  |  |  |  | План работы |  | Директор школы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заседания координационной группы. Цель: координация деятельности педагогического коллектива по подготовке к ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО | 1 раз в квартал в течение 2015-2016 учебного года |  |  |  |  | Протокол |  | Председатель координационной группы |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Участие координационной группы в семинарах в рамках подготовки к введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО | В течение 2015-2016 учебного года |  |  |  |  | Методическая поддержка ЦРО |  | Координационная группа |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Анализ имеющихся условий (кадровых, материально-технических, учебно-методических и информационных, финансовых), их соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ОВЗ (разрывы) определение дефицитов в имеющихся условиях и мер по их устранению (в соответствии с имеющимися возможностями) (в соответствие с разработанной моделью мониторинга) | Постоянно |  |  |  |  | Аналитическая справка. План мероприятий |  | Координационная группа |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО | Май-июнь 2016 |  |  |  |  | Приказ |  | Координационный совет |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  | Создание и организация деятельности рабочей группы по подготовке введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и по корректировке АОП ОВЗ и УО | Ноябрь 2015 |  |  |  |  | План деятельности рабочей группы |  | Директор школы |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  | Обсуждение результатов реализации Дорожной карты по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | До 05.04.2017 |  |  |  |  | Совещание при директоре |  | Директор школы |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. |  | Разработка проекта адаптированной образовательной программы начального общего образования с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС ОВЗ и примерной АОП НОО | Февраль - март 2017 |  |  |  |  | Проект АОП НОО |  | Координационная группа |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. |  | Обсуждение проекта АОП НОО | До 31.05.2017 |  |  |  |  | Скорректированная АОП НОО |  | Педагогический совет |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. |  | Разработка рабочих адаптированных образовательных программ по учебным предметам и внеурочной деятельности с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов | Июнь-август 2017 |  |  |  |  | Утверждение адаптированных программ |  | Педагогический совет школы, рабочая группа |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. |  | Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса в соответствие с требованиями целей и планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы начального общего образования: выбор УМК, обеспечение | До мая 2017 |  |  |  |  | Информационно-библиотечный фонд |  | Заместители директора по УР, руководители ШМО, заведующий библиотекой |  |  |  |  |  |  |
| - Создание нормативного обеспечения апробации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию деятельности ОУ в связи с введением инклюзивного образования для обучающихся с ограниченными возможностями. |  |  | В течение 2015-2016 учебного года |  |  | Наличие банка нормативно-правовых документов |  |  | Координационная группа |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Изучение нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО |  |  | В течение 2015-2016 учебного года |  |  | Правовая готовность руководящих и педагогических работников |  |  | Координационная группа, Рабочая группа |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Внесение необходимых изменений в Устав школы |  |  | До сентября 2016 г. |  |  | Регистрация изменений |  |  | Координационная группа |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Разработка нормативных правовых актов ОУ, обеспечивающих подготовку к введению и реализацию ФГОС ОВЗ: |  |  | До 01.08. 2016 г. |  |  | Сформированная нормативная база ОУ (Приказы, положения ОУ) |  |  | Координационная группа |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Приведение локальных актов школы в соответствие с требованиями ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО |  |  | Май 2016 г. |  |  | Локальные акты |  |  | Координационная группа |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Утверждение адаптированной образовательной программы начального общего образования с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС ОВЗ и примерной АОП НОО |  |  | До 01.09.2017 |  |  | АОП НОО |  |  | Педагогический совет |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Утверждение рабочих адаптированных программ учителей-предметников по учебным предметам и внеклассной работе с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов |  |  | До 01.09.2017 |  |  | Рабочие программы |  |  | Педагогический совет, Рабочая группа |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Утверждение перечня УМК для обучающихся 1-х классов с ОВЗ на 2016 – 2017 учебный год в соответствии с федеральным перечнем |  |  | До 01.09.2017 |  |  | Школьный перечень УМК для 1-х классов в соответствии с ФГОС ОВЗ |  |  | Педагогический совет |  |  |  |  |  |  |
| - Создание кадрового и методического обеспечения перехода на ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение анализа состояния профессиональной готовности педагогов к введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО |  | Февраль-март 2016 г. |  |  |  | Аналитическая информация |  |  | Директор школы |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Разработка и реализация плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО |  | В течение 2015-2016 учебного года |  |  |  | Качественная подготовка к введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО |  |  | Заместитель директора по УМР |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Реализация плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО |  | 2016-2018 |  |  |  | Утвержденный план-график |  |  | Директор школы, заместитель директора по УМР |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Реализация индивидуальных планов повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО |  | 2016-2018 |  |  |  | Повышение компетентности руководящих и педагогических работниковпо вопросам ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО |  |  | Директор школы, заместитель директора по УМР |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Взаимодействие с медицинскими учреждениями по видам заболеваний и сопровождение их деятельности |  | В течение 2016-2017 г.г. |  |  |  | Организация деятельности по информированию, консультированию педагогов школы |  |  | Координационная группа |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Участие школы в мероприятиях государственной программы «Доступная среда», в создании в организации условий для инклюзивного образования обучающихся - инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение организации специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием . |  | 2015-2018 годы |  |  |  | Достижение целевого индикатора «доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования…» |  |  | Координационная группа |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Участие в семинарах, дистанционных вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ и УО. Изучение на семинарах базовых документов по введению ФГОС ОВЗ. Анализ требований ФГОС ОВЗ к структуре, условиям и результатам освоения образовательных программ учащимися с ОВЗ. Определение объёма и характера изменений в системе работы образовательной организации. |  | 2015- 2018г.г. |  |  |  | Повышение методической компетентности, выявление существующих проблем, проведение корректировочных мероприятий |  |  | Педагоги и администрация МБОУ «СШ № 21» |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Участие в мониторинговых мероприятиях среди муниципальных общеобразовательных учреждений, для обучающихся с ОВЗ (по особому графику) |  | В течение 2016 года по отдельному плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Анализ оснащенности ОУ в соответствии с требованиями к материально-технической базе реализации АООП и особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ |  | Февраль – март 2016 г. |  |  |  | Наличие объективной информации об оснащенности ОУ |  |  | Директор школы, заместитель директора по АХР, заместители директора по УР и ВР, руководители учебных кабинетов |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана АООП НОО |  | До 15.06.2017года |  |  |  | Формирование заказа по учебной литературе |  |  | Библиотекарь |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Изучение методических рекомендаций по реализации полномочий субъекта федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ (после утверждения соответствующих рекомендаций на федеральном уровне) |  | IV квартал 2016 года |  |  |  | Повышение информационной грамотности в вопросах финансирования учреждений , в которых обучаются дети с ОВЗ и УО. |  |  | Директор школы |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Формирование условий в ОУ для инклюзивного образования детей-инвалидов» в соответствии с планом мероприятий по повышению доступности объектов и услуг . |  | Сентябрь 2016 – сентябрь 2017 года (в соответствии с отдельным планом) |  |  |  | Участие в федеральной целевой программе «Доступная среда» - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Участие в обучающих семинарах для руководителей образовательных учреждений по вопросам обеспечения условий введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ и УО |  | 2015 - 2016 год |  |  |  | Повышение компетентности руководителя ОО в вопросах обеспечения условий введения ФГОС ОВЗ и УО |  |  | Директор школы |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Корректировка и выполнение муниципального задания в соответствии с введением ФГОС ОВЗ. |  | С сентября 2016 г- постоянно |  |  |  | Финансовое обеспечение. |  |  | Директор школы |  |  |  |  |  |  |
| - Информационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Информирование участников образовательных отношений по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО |  | 2016-2018 г.г. |  |  |  | Повышение уровня информированности участников образовательных отношений |  |  | Рабочая группа |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС НОО ОВЗ, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. |  | 2016-2018 г.г. |  |  |  | Создание условий |  |  | Директор школы |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Информирование родителей вновь поступающих обучающихся по теме: «Некоторые аспекты семейного воспитания детей с ОВЗ и перспективы их обучения в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО» |  | Январь, 2017 |  |  |  | Родительское собрание |  |  | Заместители директора по УР, ВР |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Информирование родителей по ключевым позициям введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |  | Май, 2016 |  |  |  | Родительское собрание, протокол |  |  | Классные руководители |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Создание на сайте ОУ раздела «Инклюзивное образование» |  | Постоянно |  |  |  | Раздел на школьном сайте «Инклюзивное образование» |  |  | Заместитель директора |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях, в том числе по выбору направлений внеурочной деятельности. |  | До 30.05.2016года |  |  |  | Отчёт по проведённому мониторингу |  |  | Рабочая группа |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Наличие в Публичном докладе общеобразовательного учреждения раздела, содержащего информацию о ходе подготовки к введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |  | До 01.09. 2016года |  |  |  | Страница на школьном сайте |  |  | Директор школы |  |  |  |  |  |  |