МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ ЛИДЕРОВ КОМАНДА ТУВЫ 2030

ЗАЯВКА ПРОЕКТА

| НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | «Адаптивную физическую культуру - в школу!» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА) | Адаптивная физическая культура – это физическая культура для людей с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний день адаптивная физическая культура в школах республики отсутствует, данной проблеме мало уделяется внимания. Школьники, имеющие проблемы со здоровьем вынуждены просиживать уроки физической культуры на скамейках, фактически не развиваясь физически и тем самым усугубляя состояние организма. Таким образом, мы создаем кабинет адаптивной физической культуры в школе №12 г. Кызыла, для помощи этим детям развиваться физически, укреплять здоровье, при этом не травмируя их. Планируется, что в проекте примут участие из 1300 не менее 70 детей с ограниченными возможностями здоровья. Необходимо дать основу для развития адаптивной физической культуры в нашей республике для ее продвижения вперед. |  |  |  |
| АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА Сформулируйте проблему, которую решает ваш проект. Укажите, почему для общества важно решать именно эту проблему, а не другую. Проблема — это всегда отсутствие, недостаток, плохое состояние чего-либо. | Актуальность проекта составляет в том, что в процессе реализации будут отработаны и внедрены в деятельность кабинета эффективные формы и методы реабилитации детей инвалидов и лиц с ОВЗ в занятия адаптивными видами спорта. Кроме того проект предусматривает большое количество спортивно - оздоровительных мероприятий, в котором примут участие дети и их родители. |  |  |  |
| ЦЕЛЬ ПРОЕКТА Цель проекта – это конкретный способ (действие) решения проблемы и достижения или приближения к желаемому будущему, которое описано в актуальности вашего проекта. Например: Создание 10 информационных табличек с QR-кодом и размещение их на достопримечательностях Центрального района. | Открытие кабинета адаптивной физической культуры на базе школы МБОУ СОШ №12 им. Воинов – интернационалистов г. Кызыла для детей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в количестве до 70 человек до 31.12.2018 г. |  |  |  |
| ЗАДАЧИ ПРОЕКТА Задачи проекта - основные этапы достижения цели. | - организовать механизм развития работы по внедрению кабинета адаптивной физической культуры в школу; - распространение информации о проекте; - проведение спортивно – оздоровительных мероприятий в целях демонстрации достижений детей целевых групп по результатам реализации программ адаптивной физической культуры с участием родителей, представителей заинтересованных организаций; |  |  |  |
| ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА Последовательный набор Ваших действий для того, чтобы реализовать проект. Другими словами, что и в каком порядке, в какие сроки вы будете делать и кто ответственный. | Действие |  | Дата | ФИО |
|  | Провести ремонт в кабинете АФК |  | До 01.10.18г. | Ооржак А.С. |
|  | Закупка инвентаря, оборудования |  | До 10.10.18г. |  |
|  | Утверждение рабочих программ |  | До 10.10.18г |  |
|  | Отбор детей, входящий в целевую группу проекта |  | До 01.11.18г. |  |
|  | Проведение диагностического обследования детей |  | До 01.11.18г. |  |
|  | Комплектование спортивно – оздоровительных групп с учетом возрастного диапазона и их особенностями развития |  | До 01.11.18г. |  |
|  | Торжественное открытие кабинета |  | До 01.12.18г. |  |
|  | Проведение занятий адаптивной физической культуры |  | С 01.11.18г., в течение учебного года |  |
|  | Проведение мониторинга по выявлению динамики физических качеств, динамики снижения патологии, навыков самоконтроля, определение приоритетного вида спорта для каждого ребенка |  | В октябрь, февраль, май |  |
|  | Подготовка детей к интеграции в спортивные секции города в зависимости от выбранного вида спорта |  | в течение учебного года |  |
|  | Проведение физкультурно – спортивных мероприятий по проекту |  | в течение учебного года |  |
|  | Подведение итогов (оценка уровня здоровья и подготовленности обучающихся), поставить цели и задачи на следующий учебный год 2019-2020г.г. |  | 20.05.19г. |  |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА Время реализации проекта, т.е. сколько времени Вам надо, чтобы достичь цели. Например: 01 марта – 31 мая 2018 | С 01.09.18 г. – 20.05.19 г. |  |  |  |
| ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА Кто получит пользу от реализации вашего проекта? Указывайте конкретные социальные группы. Например: студенты МГУ 1-2 курса занимающиеся спортом. | - дети – инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья МБОУ СОШ №12 г. Кызыла; - желающие дети из других образовательных учреждений. |  |  |  |
| РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА Как Вы поймёте, что идея полностью воплощена? Например: - 30 спортсменов приняли участие в соревнованиях; - 20 человек привлечены для организации волонтерского сопровождения; - 5 мастер-классов проведено по направлениям; - 400 человек стали зрителями соревнований; | - 70 участников проекта приняли участия в спортивно – оздоровительных мероприятиях; - 20 человек направлены в секции по выбранному адаптивному виду спорта; - 3 мастер - класса проведено по адаптивной физической культуре; - 350 человек стали зрителями; - привлечение волонтеров в количестве 20 человек; - повышение уровня физической подготовленности участников проекта; |  |  |  |
| РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |  |
| Наименование расходных материалов и услуг | Цена за ед. | Количество |  | Общая стоимость |
| - Обруч | 1x80 руб | Малый-3 шт, Средний-3шт, Большой-3шт=9шт |  | 720 |
| - Мяч гимнастический | 1x120 руб | 6 шт |  | 720 |
| - Мячи массажные 18x18 | 1x90 руб | 18 шт |  | 1620 |
| - Мягкие мячи | 1x50 руб | 18 шт |  | 900 |
| - Корзины для мячей | 1x500 руб | 2 шт |  | 1000 |
| - Футбольный мяч | 1x700 руб | 1 шт |  | 700 |
| - Сухой бассейн | 1x1500 руб | 1 шт |  | 1500 |
| - Шарики для сухого бассейна | 1x15 руб | 200 шт |  | 3000 |
| - Маты | 1x600 руб | 18 шт |  | 10800 |
| - Гимнастические коврики | 1x200 руб | 6 шт |  | 1200 |
| - Ортопедические коврики | 1x500 руб | 6 шт |  | 3000 |
| - Скакалки | 1x50 руб | 6 шт |  | 300 |
| - Гантели | 1x120 руб | 12 шт |  | 1440 |
| - Эспандеры | 1x80 руб | 12 шт |  | 860 |
| - Массажер для ног | 1x300 руб | 6 шт |  | 1800 |
| - Велотренажер | 1x7800 руб | 1 шт |  | 7800 |
| - Телевизор | 1x20000 руб | 1 шт |  | 20000 |
| - Музыкальный центр | 1x10000 руб | 1 шт |  | 10000 |
| ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА | 67360 руб |  |  |  |
| ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ Перечень необходимого для реализации проекта, который уже есть у Вас. Например: Разрешение администрации района на благоустройство сквера, Лопаты 10 шт., Мусорные пакеты 20 шт. | - Разрешение руководителя организации на использование кабинета; - секундомер; - стол; - скамейка; |  |  |  |
| КОМАНДА ПРОЕКТА |  |  |  |  |
| Кто является руководителем Вашей команды? | Ф.И.О. |  | Ооржак Ангелина Сергеевна |  |
|  | Телефон |  | +79969324528 |  |
|  | Е-mail |  | Oorzhak_angel1987@mail.ru |  |
|  | Ссылка на профиль в социальной сети VK |  |  |  |
|  | Место работы/учебы |  | МБОУ СОШ №12 им. Воинов интернационалистов г. Кызыла |  |
| Члены проектной команды Перечислите КАЖДОГО члена Вашей команды | 1. ФИО 2. |  | 1. Контактные данные 2. | 1. Место учебы/работы 2. |