ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом (совершивших правонарушения и преступления),

профилактика безнадзорности и беспризорности детей, преступности несовершеннолетних, в том числе повторной»

- ИНФОРМАЦИЯ  О  ПРОЕКТЕ

| Наименование Грантополучателя | Администрация муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области, действующая от имени муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области |
| --- | --- |
| Наименование программы Грантодателя, в рамках которой выполняется проект | «Не оступись!» Тематическое направление «Содействие продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом» |
| Социальная практика, технология, методика или способ действий, внедряемые в рамках проекта | Наставничество; муниципальная модель социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом (совершивших правонарушения и преступления) |
| Цель проекта | Снижение количества несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в Отделе участковых уполномоченных полиции и делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Ярцевский», их социализация через развитие и применение эффективных практик организации продуктивной социально значимой деятельности |
| Задачи проекта | Внедрение инновационных технологий работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних, социализации и реабилитации детей, находящихся в конфликте с законом, через организацию их продуктивной социально значимой деятельности; вовлечение семей, воспитывающих несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в работу клубных сообществ; организация мероприятий выходного дня; распространение опыта реализации проекта |
| Целевые группы проекта | Несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах профилактического учета; несовершеннолетние, совершившие правонарушения; несовершеннолетние, осужденные за совершение преступления к мерам наказания, не связанным с лишением свободы; семьи, воспитывающие несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом |
| Целевые показатели, характеризующие адресную направленность проекта | 1. Число несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета: 2019 г. – 25 чел, 2020 г. – 20 чел. 2. Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы проекта и получивших поддержку в ходе проекта: 2019 г. – 25 чел., 2020 г. – 20 чел. 3. Число семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы проекта и получивших поддержку в ходе проекта: 2019 г. – 25 семей, 2020 г. – 20 семей. 4. Число несовершеннолетних целевой группы, принявших участие: 4.1. в мероприятиях по патриотическому воспитанию и повышению гражданской ответственности несовершеннолетних: 2019 г. – 25 чел., 2020 г. – 20 чел.; 4.2. в программах трудового воспитания и трудовой адаптации несовершеннолетних: 2019 г. – 25 чел., 2020 г. – 20 чел.; 4.3. в мероприятиях по формированию уважительного отношения несовершеннолетних к культурно – историческому наследию малой родины: 2019 г. – 25 чел., 2020 г. – 20 чел. 5. Доля семей, отметивших улучшение ситуации в результате участия в мероприятиях проекта и получения помощи: 2019 г. – 75%, 2020 г. – 80% семей. 6. Общее число детей, участвующих в мероприятиях проекта (дети, включенные в состав целевой группы, а также дети из социального окружения таких детей, участвующие в мероприятиях проекта) : 2019 г. – 120 чел., 2020 г. – 110 чел. 7. Общее число взрослых (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы проекта), принимающих участие в мероприятиях проекта: 2019 г. – 100 чел., 2020 г. – 70 чел. 8. Количество пар «наставник – подросток»: 2019 г. – 25 пар, 2020 г. – 20 пар. 9. Число несовершеннолетних, снятых с профилактического учета по итогам участия в проекте: 2019 г. – 10 чел., 2020 г. – 10 чел. 10. Количество государственных и муниципальных учреждений, принимающих участие в реализации проекта: 2019 г. – 10 учреждений, 2020 г. – 10 учреждений. 11. Количество российских негосударственных некоммерческих организаций, общественных объединений, принимающих участие в реализации проекта: 2019 г. – 3 организации, 2020 г. – 3 организации. 12. Число специалистов, включенных в проектную деятельность и обеспечивающих реализацию мероприятий проекта: 2019 г. – 20 чел., 2020 г. – 20 чел. 13. Число специалистов заинтересованных организаций, прошедших обучение по вопросам внедрения новых технологий, методик и способов действий, применения эффективных социальных практик в сфере социальной поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации: 2019 г. – 30 чел., 2020 г. – 250 чел. 14. Количество мероприятий по распространению результатов проекта (тренинги, семинары, стажировки, конференции, другое): 2019 г. – 4 мероприятия, 2020 г. – 5 мероприятий. 15. Количество информационно-методических изданий (методическое пособие, информационно-методический сборник, другое), в которых содержится описание эффективных результатов реализации проекта: 2019 г. – 1 издание, 2020 г. – 1 издание. 16. Количество публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации проекта: 2019 г. – 5 материалов, 2020 г. – 5 материалов. 17. Количество теле- и радиоэфиров по тематике проекта: 2019 г. – 5 сюжетов, 2020 г. – 5 сюжетов. 18. Количество публикаций по тематике проекта, размещенных на Интернет-ресурсах: 2019 г. – 5 публикаций, 2020 г. – 5 публикаций. |
| Продолжительность, сроки реализации проекта | 18 месяцев, с 1 апреля 2019 г. по 30 сентября 2020 г. |
| Территория реализации проекта | Смоленская область, город Ярцево и населенные пункты, входящие в состав сельских поселений Капыревщинское, Мушковичское, Подрощинское, Суетовское, Михейковское муниципального образования «Ярцевский район» |
| Исполнители (соисполнители) мероприятий проекта | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области (КДН и ЗП); Комитет по образованию и молодежной политике Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области; Комитет по культуре Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области; Комитет по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области; Отдел социальной защиты населения в Ярцевском районе; СОГКУ «Центр занятости населения Ярцевского района»; Отдел участковых уполномоченных полиции и делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Ярцевский» (ОУУП и ДН МО МВД); Ярцевский межмуниципальный филиал Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Смоленской области; ОГБУЗ «Ярцевская центральная районная больница»; Государственное унитарное предприятие «Литейно-прокатный завод» (ГУП ЛПЗ); Муниципальное бюджетное учреждение Ярцевский молодежный центр (МБУ ЯМЦ); СОГБПОУ «Ярцевский индустриальный техникум»; Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества (МБУ ДО ЦДТ); Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Репинская основная школа Ярцевского района Смоленской области (МБОУ Репинская основная школа); Приходы Ярцевского Благочиннического округа; Молодёжное общественное движение «Волонтёры», Ярцевское отделение регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», Молодежный совет при Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области. |
| Объем финансирования проекта | Объем средств, необходимых для реализации мероприятий проекта, (всего) – 2 576 160 рублей, в том числе: объем средств гранта, запрашиваемых на реализацию мероприятий проекта, – 1 648 160 рублей; объем собственных средств заявителя, направляемых на реализацию мероприятий проекта, – 878 000 рублей; объем привлеченных (благотворительных, спонсорских) средств, поступивших от сторонних организаций или граждан на реализацию мероприятий проекта, – 50 000 рублей |

- КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Период реализации |  |  |  |  | Ожидаемые результаты мероприятия (с указанием количественных и качественных показателей) | Отчетные документы и материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год |  | 2020 год |  |  |  |  |
|  |  | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь |  | Июль-сентябрь |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1. Внедрение инновационных технологий работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних, социализации и реабилитации детей, находящихся в конфликте с законом, через организацию их продуктивной социально значимой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание и деятельность Координационного совета | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь |  | Июль-сентябрь | Координационный совет создается распоряжением Главы муниципального образования. В состав войдут представители Администрации муниципального образования, а также организаций – исполнителей мероприятий проекта: Отдел участковых уполномоченных полиции и делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Ярцевский», межмуниципальный филиал Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Смоленской области, ОГБУЗ «Ярцевская центральная районная больница», МБУ Ярцевский молодежный центр, СОГБПОУ «Ярцевский индустриальный техникум», МБУ ДО «Центр детского творчества» (всего 13 чел.). Заседания Координационного совета будут проходить по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. На заседаниях будут рассматриваться вопросы о взаимодействии исполнителей мероприятий проекта, качестве реализации мероприятий проекта, результатах мониторинга и сопровождения целевой группы. Также Координационный совет осуществляет контроль целевого и эффективного использования денежных средств гранта, координирует деятельность исполнителей, поддержку молодежных, подростковых, негосударственных некоммерческих общественных организаций и объединений, принимающих участие в реализации проекта общественных организаций, волонтерского движения. Заверенная копия муниципального нормативного акта об утверждении проекта направляется Грантодателю | Постановление Главы района о создании координационного Совета Список участников Координационного совета Протоколы заседаний Координационного совета Заверенная копия муниципального нормативного акта об утверждении проекта |
| 2. | Формирование целевой группы проекта | Апрель-май | - | - |  | - | По рекомендациям ОУУП и ДН МО, КДН и ЗП будет сформирована целевая группа проекта: несовершеннолетние, состоящие на различных видах профилактического учета и находящиеся в трудной жизненной ситуации – 45 чел. В мероприятиях проекта будут принимать участие их родители. Будут получены согласия на участие детей в проекте и обработку персональных данных от их родителей (законных представителей). Для разъяснения цели и задач проекта с участниками проводится установочная встреча | Списки целевой группы Список специалистов Заявления и согласия на обработку персональных данных участников целевой группы проекта Протокол установочной встречи |
| 3. | Обучение специалистов, непосредственно работающих с несовершеннолетними целевой группы | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | - |  | - | Обучение специалистов осуществляется в Центре платных дополнительных образовательных услуг на базе ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж» г. Смоленск (лицензия имеется) по программам: Профессиональная медиация. Подготовка специалистов по урегулированию конфликтов и проведению примирительных процедур (продолжительность курсов – 24 и 72 часа). В результате обучения специалисты получат удостоверение установленного образца. Охват обучением – 4 педагога. Обучение специалистов школьных служб медиации, социальных педагогов, психологов, классных руководителей, педагогов дополнительного образования (в количестве 30 чел.) состоится на базе муниципальной службы медиации с выездом специалистов Центра платных дополнительных образовательных услуг г. Смоленска в г. Ярцево. | Программа обучения. Список специалистов, прошедших обучение Документы, подтверждающие прохождение обучения (копии) Отчеты специалистов |
| 4. | Организация и проведение установочного семинара для руководителей и специалистов организаций – исполнителей мероприятий проекта | Май | - | Февраль-март |  | - | В целях информирования специалистов организаций – исполнителей мероприятий проекта о целях и задачах проекта, планируемых мероприятиях, ожидаемых результатах на базе МБУ Ярцевский молодежный центр будет проведен установочный семинар (май 2019 г.). В дальнейшем для повышения эффективности межведомственного взаимодействия и организации профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних целевой группы будут проведены 2 обучающих семинара-практикума для специалистов, работающих с волонтерами. Продолжительность занятий – не менее 12 часов. Обучение пройдут 25 волонтеров. | Программы обучающих мероприятий для специалистов Списки участников Комплекты раздаточных материалов Программа и календарно-тематический план проведения тренингов для волонтеров. Списки волонтеров Фотоматериалы |
| 5. | Разработка, утверждение и выполнение программы информационного сопровождения проекта | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь |  | Июль-сентябрь | Программа информационного сопровождения проекта разрабатывается Координационным советом, утверждается Администрацией муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в установленном порядке. Для обеспечения открытости и публичности реализации мероприятий проекта создается специальный раздел, посвященный проекту, на действующем сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области. В этом разделе будут анонсироваться мероприятия, реализуемые в рамках проекта, размещаться информационно-методические материалы по теме проекта, нормативно-правовые акты, разработанные для реализации проекта (распоряжения, положения, другое). В разделе будет предусмотрена вкладка для отзывов участников проекта (несовершеннолетних, родителей, специалистов, представителей некоммерческого сектора, наставников и других). Информирование о ходе и результатах проекта будет осуществляться: в печатных средствах массовой информации: 2019 г. – 5 публикаций, 2020 г. – 5 публикаций; на Интернет-ресурсах: 2019 г. – 5 публикаций, 2020 г. – 5 публикаций; на местных теле- и радиостанциях: 2019 г. – 5 сюжетов, 2020 г. – 5 сюжетов | Программа информационного сопровождения проекта Публикации в СМИ (копии) Публикации, размещенные на интернет-ресурсах (скриншоты) Видеосюжеты Эфирные справки |
| 6. | Мониторинг реализации комплекса мероприятий проекта и достижения планируемых результатов | Май | Октябрь | Февраль |  | Август | Мониторинг реализации комплекса мероприятий проекта, достижения планируемых результатов будет осуществляться Координационным советом путем проведения тестирования участников, анкетирования специалистов. | Инструментарий для сбора данных (тестов, анкет) Аналитические записки о результатах мониторинга |
| 7. | Обеспечение организационно-методической поддержки реализации проекта | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь |  | Июль-сентябрь | Будут разработаны: методические материалы по совершенствованию межведомственного взаимодействия органов и субъектов системы профилактики в Ярцевском районе; информационно-методические материалы по взаимодействию общеобразовательных организаций с родителями (законными представителями) несовершеннолетних в части профилактики асоциального поведения. Материалы будут утверждены приказом Комитета по образованию и молодежной политике, обсуждены на совещании руководителей образовательных организаций, направлены в образовательные организации. Разрабатываются памятки, рекомендации: родителям – об ответственности за воспитание и развитие детей (5 наименований, октябрь-декабрь 2019 г.); педагогам – по работе с детьми, состоящими на различных видам профилактического учета, по организации правового просвещения участников образовательных отношений (3 наименования, январь-февраль 2020 г.); специалистам и социальным педагогам, работающим с подростками, находящимися в конфликте с законом, – по алгоритму действий и социальному сопровождению несовершеннолетних (5 наименований, май-июнь 2020 г.). Памятки распространяются среди родителей (законных представителей) в дни проведения общегородских родительских собраний. | Приказ Комитета по образованию и молодежной политике об утверждении методических и информационно-методических материалов (копия) Протокол совещания (копия) Методические материалы Информационно-методические материалы Памятки Рекомендации |
| 8. | Представление хода и итогов реализации проекта на заседаниях органов местного самоуправления, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. | - | октябрь-декабрь | - |  | сентябрь | Семинар по обмену опытом работы и применению современных технологий по профилактике правонарушений несовершеннолетних, безнадзорности для участников проекта (октябрь 2019 г.); совместное совещание руководителей образовательных организаций Ярцевского района, специалистов КДН и ЗП и отдела соцзащиты населения с представлением итогов реализации проекта за 2019 год (декабрь 2019); Круглый стол «Представление опыта работы по внедрению наставничества в рамках профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом» (сентябрь 2020 г.) | Программа семинара Программа совещания Списки участников Выступления-презентации Справочно-информационные и фотоматериалы Программа круглого стола Список участников Справочно-информационные и фотоматериалы. |
| 9. | Создание и организация деятельности клуба «Старший друг» | Май | Октябрь-декабрь | Январь-июнь |  | Июль-сентябрь | Собеседования с кандидатами и распределение наставников состоится на заседании КДНиЗП (май 2019 г.), утверждение пар «наставник – подросток» будет проводиться на заседании Координационного совета (июнь 2019 г.) Клуб «Старший друг» будет организован на базе МБУ Ярцевский молодежный центр в целях внедрения наставничества в практику работы с несовершеннолетними, индивидуального сопровождения подростков, организации совместной деятельности. Кандидаты в наставники подбираются из состава КДНиЗП, работников органа опеки и попечительства Комитета по образованию и молодежной политике, работников учреждений дополнительного образования. Обеспечивается формирование 20 пар «наставник – подросток», разрабатываются индивидуальные планы работы пар. В течение всего периода реализации проекта наставники будут сопровождать подростков, индивидуальные встречи планируется проводить еженедельно. Координирование работы наставников планируется осуществлять на заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защиты прав (1 раз в квартал), где будут заслушаны отчеты наставников, представлен анализ деятельности подростков за отчетный период. Заседания клуба «Старший друг» проводятся 1 раз в квартал, на встречах в рамках клуба планируется обсуждение вопросов профориентации подростков, их участие в профтестировании, подготовка к участию в общегородских смотрах-конкурсах, акциях, совместное посещение концертов, экспозиций Ярцевского краеведческого музея. | Положение о работе клуба. Календарно-тематических план работы клуба Список наставников Индивидуальные планы работы пар «наставник – подросток». Фотоматериалы |
| 10. | Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию и повышению гражданской ответственности несовершеннолетних | Май-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь |  | Июль-август | Социально значимые мероприятия проводятся по отдельному календарно-тематическому плану, утверждаемому Координационным советом, и предусматривают совместное участие наставников и несовершеннолетних целевой группы. Состоятся: вечер-встреча с воинами-интернационалистами (февраль 2020 г.); митинги, посвященные Дню Победы (май 2019 г., май 2020 г.) и Дню освобождения г. Ярцево от немецко-фашистских захватчиков (сентябрь 2019г., сентябрь 2020 г.); добровольческие акции: «Бессмертный полк», «Вахта Памяти», «Лес Победы», «Возвращение домой», «Доброхоты», «Обелиск», «Письмо ветерану», по благоустройству памятных мест и воинских захоронений (май, сентябрь 2019 г. и 2020 г.); встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла (май, сентябрь 2019 г. и 2020 г.); работа по обновлению и созданию музейных экспозиций патриотической направленности (в течение 2019 и 2020 гг.); районная военно-спортивная игра «Зарница» (сентябрь 2019 г. и 2020 г.); фотовыставка «Война и моя семья» (май 2019 г.), познавательная игра «Есть такая профессия – Родину защищать» (октябрь 2019 г.); викторина «Слава тебе, победитель солдат!» (май 2019 г.); конкурс творческих работ «Память жива», посвященный участникам войны (июнь 2019 г., апрель-июнь 2020 г.); классные часы в образовательных организациях на тему: «Герои и подвиги» (в течение 2019-2020 гг.); конкурсы рисунков «Я только слышал о войне», «Лучшая открытка ветерану» (май 2019 г., май 2020 г.). В мероприятиях примут участие 45 несовершеннолетних целевой группы, 60 родителей (законных представителей), 20 наставников, не менее 90 детей из социального окружения несовершеннолетних – участников проекта | Календарно-тематический план проведения социально значимых мероприятий Программы мероприятий Списки участников Отчеты специалистов Отзывы участников Фотоматериалы |
| 11. | Проведение мероприятий по формированию у несовершеннолетних уважительного отношения к культурно-историческому наследию малой родины | Май-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь |  | Июль-август | Мероприятия, направленные на приобщение несовершеннолетних к культурно-историческому наследию малой родины, проводятся по отдельному календарно-тематическому плану, утверждаемому Координационным советом. В них принимают участие несовершеннолетние, родители, дети из социального окружения участников проекта, а также наставники. Предусматривается участие в: добровольческих акциях «Я – гражданин России» (июнь, август 2019 г. и 2020 г); районном фотоконкурсе «Семьи счастливые моменты» (май-август 2019 г. и 2020г.); экскурсии в Ярцевский краеведческий музей, школьные музеи (не менее 3 раз в течение 2019-2020 гг.); мастер-классах по изучению декоративно-прикладного искусства: обычаев и праздников. В мероприятиях примут участие 45 несовершеннолетних целевой группы, 60 родителей (законных представителей), 25 наставников, не менее 80 детей из социального окружения несовершеннолетних – участников проекта | Календарно-тематический план проведения мероприятий Программы мероприятий Списки участников Отчеты специалистов Отзывы участников Фотоматериалы |
| 12. | Реализация программ трудового воспитания и трудовой адаптации несовершеннолетних | Май-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь |  | Июль-август | Будет разработана программа трудового воспитания и трудовой адаптации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, включающая: профтестирование несовершеннолетних целевой группы (октябрь-декабрь 2019 г., июль-август 2020 г.). Профтестирование позволит подростку определиться с будущей профессией, выделить жизненную цель, к достижению которой он будет стремиться, у подростков повысится желание учиться, поступать в учебные заведения, обучающие выбранной профессии. Из-за склонности подростков к смене интересов профтестирование будет строиться на динамическом показателе, то есть проводиться не менее двух раз в течение реализации проекта; участие в трудовых акциях «Чистый лес», «Чистый берег» (июнь-август 2019 г., апрель-май 2020 г.); организация временного трудоустройства несовершеннолетних целевой группы в возрасте от 14 до 18 лет в летний период, их адаптация на рынке труда. Подростки работают на социально значимых объектах, участвуют в благоустройстве и озеленении города под контролем своих наставников. В мероприятиях примут участие 25 несовершеннолетних целевой группы, 25 наставников | Программы мероприятий Списки участников Отчеты специалистов Отзывы участников Фотоматериалы |
| 13. | Создание муниципальной службы медиации | Май-сентябрь | - | - |  | - | В целях снижения числа правонарушений и конфликтных ситуации среди несовершеннолетних целевой группы будет создана муниципальная служба медиации. Планируется открыть 2 оборудованных кабинета на базе МБУ Ярцевский молодежный центр для работы специалистов муниципальной службы медиации. Предусмотрена разработка необходимой нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность муниципальной службы медиации. Специалисты муниципальной службы медиации (2 чел.) будут проводить восстановительные программы для участников конфликтов и ситуаций противоправного характера; осуществлять информационное обеспечение работы по восстановительным технологиям, мониторинг эффективности восстановительных программ, их методическое сопровождение. Это обеспечит действенность и эффективность в работе по профилактике правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных, противоправных ситуаций – участников целевой группы проекта. Планируется проведение консультаций (1 раз в месяц) и обучения наставников и волонтеров. Охват: несовершеннолетние целевой группы - 45 чел., родители – 30 чел., наставники – 25 чел., дети из ближайшего социального окружения – 40 чел. | Приказ о создании службы медиации Положение о службе медиации Список специалистов |
| 14. | Формирование портфолио достижений каждого несовершеннолетнего – участника проекта | - | Октябрь-декабрь | Январь-июнь |  | Июль-сентябрь | В течение периода реализации Проекта наставники и несовершеннолетние целевой группы при участии родителей (законных представителей) формируют портфолио достижений на каждого участника целевой группы. В них будут фиксироваться, накапливаться материалы об индивидуальных достижениях подростков, содержаться документы, работы, отзывы, материалы о награждении, сертификаты, фотоматериалы. Всего будет создано не менее 45 портфолио (в формах – диск, альбом) | Структура портфолио (описание) Портфолио (образец) |
| Задача 2. Вовлечение семей, воспитывающих несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в работу клубных сообществ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Создание и развитие спортивных сообществ в муниципальном районе | Май-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь |  | Июль-сентябрь | На базе МБОУ Засижьевской средней школы, МБОУ Капыревщинской средней школы, МБОУ Михейковской средней школы, МБОУ Суетовской средней школы, городской МБОУ средней школы № 2 работают спортивные клубы с целью пропаганды здорового образа жизни, вовлечения подростков совместно с родителями в регулярные занятия физической культурой и спортом. В ходе реализации проекта на территории средней школы № 2 будет оборудована универсальная спортивная площадка для школьников, что позволит эффективно организовать работу спортивных клубов и вовлечь несовершеннолетних целевой группы в организацию сдачи норм ГТО и проведение спортивно-массовых мероприятий. В работе спортивных сообществ будут участвовать 45 несовершеннолетних целевой группы, 72 родителя, не менее 140 детей из социального окружения | Положение о спортивном клубе на базе образовательных организаций Планы работы клубов Списки участников Отчеты специалистов Фотоматериалы |
| 16. | Организация межведомственных рейдов с посещением неблагополучных семей, воспитывающих подростков, находящихся в конфликте с законом. Индивидуальная профилактическая работа с родителями несовершеннолетних | Май-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь |  | Июль-сентябрь | Во время межведомственных рейдов (еженедельно) специалисты органов системы профилактики осуществляют с родителями индивидуальную профилактическую работу, при необходимости оказывают помощь в трудоустройстве, социальную и юридическую поддержку. С родителями будут проведены профилактические беседы о недопустимости противоправного поведения, совершения правонарушений и преступлений, разъяснены меры административной и уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, предусмотренные законодательством РФ, даны консультации по разрешению трудных жизненных ситуаций, приняты меры к возвращению подростков в образовательную организацию. За период реализации проекта со всеми родителями целевой группы (45 семей) будут проведены профилактические мероприятия | Журнал учета проведения межведомственных рейдов Списки специалистов Отчеты специалистов по итогам межведомственных рейдов |
| 17. | Проведение индивидуальных и групповых консультативных приёмов для детей и родителей | Май-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь |  | Июль-сентябрь | Индивидуальные и групповые консультативные приемы для детей и родителей (законных представителей) организуются 2 раза в неделю на базе МБУ Ярцевский молодежный центр и МБУ Центре детского творчества. Информация о днях приема, консультациях размещается на информационных стендах в образовательных организациях, доводится до сведения родителей классными руководителями и педагогами школ. К проведению консультаций привлекаются юристы, медработники, психологи, социальные педагоги. Направления консультативной работы: профилактика подростковой жестокости и подросткового суицида», «Детская агрессия, ее причины и последствия», «Диспансеризация детей; защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; права и обязанности родителей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних и др. Ожидается, что на консультативных приемах побывают не менее 45 несовершеннолетних и их родители. | Журнал учета консультаций Список специалистов Отчеты специалистов |
| Задача 3. Реализация программ выходного дня |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Проведение общегородского праздника «Крепкая семья – сильная Россия» | - | - | - |  | Июль | Мероприятие направлено на пропаганду семейных ценностей. На праздник приглашаются семьи с детьми, состоящими на различных видах профилактического учета, находящимися в конфликте с законом. Они взаимодействуют с успешными семьями (многодетные семьи, семьи, прожившие в браке 25 и более лет, молодые семьи). В мероприятии будут принимать участие не менее 130 семей, в том числе 85 семей целевой группы проекта | Программа праздника Отчеты специалистов Фотоматериалы; |
| 19. | Вовлечение несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, участников мероприятий проекта, во внеурочную деятельность (кружки, секции, творческие объединения) | Май-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь |  | Июль-сентябрь | Всем несовершеннолетним целевой группы проекта будет предложено включиться во внеурочную деятельность на базе муниципальных бюджетных образовательных организаций и учреждений дополнительного образования культуры и спорта (секция бокса, плавания, футбола, театральная и танцевальная студии, судомодельный кружок и др.). В целях учета интересов несовершеннолетних и последующего самоопределения они будут приглашены к участию в открытых занятиях кружков, творческих объединений, пробных тренировках и соревнованиях. Ожидается, что 75% несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, будут вовлечены во внеурочную деятельность. Занятия проводятся по расписанию, контроль за посещаемостью осуществляют наставники, тренеры, руководители кружков и творческих объединений, поддерживающие тесную связь с социальными педагогами, психологами, классными руководителями и родителями несовершеннолетних целевой группы. По итогам учебного года каждый из подростков примет обязательное участие в заключительных концертах, спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, слетах. Самые успешные будут отмечены грамотами | Информации руководителей кружков и секций о посещаемости занятий несовершеннолетними в адрес администрации школ Отчеты наставников (на заседаниях КДН и ЗП) |
| 20. | Организация участия детей целевой группы в профильной смене «Патриот» | Июль, август | - | - |  | Июль, август | Предусматривается участие детей целевой группы в профильной смене «Патриот» на базе муниципальных детских оздоровительных лагерей: ДОЛ «Орленок» – 1 смена продолжительностью 14 дней, 15 несовершеннолетних целевой группы (август 2019 г. и 2020 г.); ЗОЛ «Надежда» – 1 смена, 21 день, 10 несовершеннолетних целевой группы (июль 2019 г. и 2020 г.). Программа профильной смены ориентирована на работу в разновозрастном детском коллективе, содержание деятельности лагеря направлено на формирование личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения, на формирование здорового образа жизни, проведение содержательного досуга. Оборудованная спортивная площадка в ДОЛ «Орленок» позволяет эффективно организовывать занятия спортом и досуг отдыхающих. | Программы проведения профильной смены Списки участников целевой группы, охваченных летним отдыхом Отчеты специалистов Фотоматериалы |
| 21. | Экскурсии. Походы | Сентябрь | - | Июнь |  | - | В целях изучения и углубления знаний об истории родного края будут организованы экскурсии «Смоленск – город – ключ», «Гагарин – родина первого космонавта» (сентябрь 2019 г., июнь 2020 г.) Состоится 2 познавательных похода (июнь 2020 г.) по местам Ярцевского сражения (несовершеннолетние с родителями и наставниками, по 12 чел. в группе). Всего в экскурсиях и походах примут участие не менее 40 несовершеннолетних целевой группы, 27 родителей, 20 наставников, 15 специалистов | Список участников Отчеты специалистов Отзывы участников Фотоматериалы |
| Задача 4. Распространение опыта реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Разработка и издание информационно-методических материалов для родителей | - | - | - | Август |  | В информационно-методических материалах, предназначенных для семей (замещающих родителей) несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений или вступивших в конфликт с законом, будут представлены вопросы: умение видеть положительное в поведении "трудного" и опираться на положительные качества подростка; формирование будущих жизненных устремлений подростка, связанных с будущей профессией; включение в общественно-полезную коллективную деятельность, позволяющую реализовать потребность в самоутверждении; развитие полезных интересов и высших духовных ценностей; доверительность и уважение во взаимоотношениях с подростом. Тираж брошюры – 100 экземпляров (в электронном виде, на диске) | Брошюра (на диске) Справка о распространении брошюры |
| 23. | Итоговая конференция «Использование новых социальных практик и эффективных технологий в работе по социальной реабилитации детей, находящихся в конфликте с законом» | - | - | - | Сентябрь |  | Опыт работы в рамках муниципального проекта будет обобщен, представлен на межмуниципальной конференции. Будет дана оценка эффективности мероприятий проекта, подведены итоги применения эффективных социальных практик. Организована работы дискуссионных площадок «Служба медиации. Из опыта работы», «Добровольчество как эффективная форма вовлечения подростков в социальную практику», «Роль наставничества в системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Предусматривается выпуск информационно-методического сборника для специалистов органов системы профилактики района (тираж – 100 экземпляров, тиражирование части тиража на электронном носителе). Планируется участие не менее 250 специалистов учреждений различной ведомственной принадлежности | Программа конференции Списки участников Материалы презентаций Комплект раздаточных материалов Отзывы участников Справка о распространении информационно-методического сборника Фотоматериалы |