## Slide 1: «Ликбез» – ликвидация безграмотности.
Выполнили: учащиеся10 «М» класса
МАОУ «СОШ №26»
города Улан-Удэ
2018 г.

## Slide 2
Цель: Восполнение пробелов в учебной деятельности по математике для неуспевающих и слабоуспевающих обучающихся.

## Slide 3
ЗАЧЕМ?
Предупреждение
неуспеваемости
Ликвидация
пробелов
в знании
Формирование
мотивации и
интереса к учёбе
Создание для
ученика
ситуации успеха

## Slide 4
КАК?
Индивидуально-
личностный
подход
Вовлечение в
деятельность
Сотрудничество
Личный пример

## Slide 5
ЧТО?
Индивидуальные
консультации
Оказание помощи
при выполнении
домашнего задания

## Slide 6: Этапы реализации проекта:
1 этап. Организационный:
№ | Мероприятия | Сроки | Ответственный
1. | Анкетирование с целью выявления целевой аудитории | 1 неделя октября | Учащиеся 9 класса «М»
2. | Создание групп и т.д. | до 15 октября | Учащиеся 9 «М»
3. | Информация для родителей через школьный сайт | 1 неделя октября | Завуч по УВР
4. | Инструктаж для консультантов (учащихся 9 класса «М») | до 15 октября | Куратор проекта Психолог
5. | Составление расписания | 15 октября | Куратор проекта

## Slide 7
2 этап. Практический:
№ | Мероприятия | Сроки | Ответственный
1. | Проведение занятий по параллелям | еженедельно | Консультанты учащиеся 9 класса «М»
2. | Собеседование с учителями по математике | по мере необходимости | куратор

## Slide 8
3 этап. Подведение итогов:
№ | Мероприятия | Сроки | Ответственный
1. | Отслеживание успеваемости по журналу | еженедельно | Ответственные За параллели
2. | Анализ и коррекция ошибок в контрольной работе | по графику | Консультанты учащиеся 9 класса «М»
3. | Анализ успеваемости за четверть | 1 раз в четверть | Куратор

## Slide 9: Целевая аудитория:
Учащиеся третьих-седьмых классов, испытывающие проблемы при выполнении заданий по математике.

## Slide 10: Срок реализации проекта:
С октября по май 2016-2017 учебного года.

## Slide 11: Кадровые ресурсы:
Ученики математического 9 «М» класса .
Классный руководитель.

## Slide 12: Поддержка:
- Добровольные пожертвования учащихся и их родителей;
- Байкальский образовательный центр «Эврика»;
- Управляющий совет школы.

## Slide 13
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!