Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов,

Направленных на социально-экономическое

Развитие российских территорий,

«Моя страна – моя Россия»

Название работы

«Мы за здоровый образ жизни»

Проект подготовлен: Молько Дмитрий Евгеньевич

Образовательное учреждение: МКОУ «Владимировская средняя школа» Убинского района

Субъект РФ: Новосибирская область

Муниципальное образование: Владимировский сельский совет, Убинского района, Новосибирской области

Контактные данные:

632540

Новосибирская область,

Убинский район, село Владимировское,

улица Школьная, дом 22, кв.1

Телефон рабочий: 8-383-66-24-117

Телефон мобильный: 8-962-837-03-54

Е- mail:

Vladimirovka1@mail.ru

Содержание

1. Актуальность данной проблемы для села.

2. Сбор и анализ разноплановой информации по избранной проблеме.

3. Программа проекта.

4. Реализация плана проекта.

4.1 Результаты работы школы в области здорового образа жизни.

4.2 Результаты работы проектной группы.

1.Актуальность данной проблемы для села

Россия на сегодняшний день столкнулась с такими явлениями, как юношеский алкоголизм, табакокурение, наркомания. Характерными чертами современной молодёжи становятся пассивность, неуверенность в завтрашнем дне, страх за своё будущее, снижение самооценки, пессимизм, отрицание норм морали.

Что явилось причиной?

Данные проведенного среди учеников 3-11 классов (27 человек) анкетирования показали, что  практически 70 % учащихся  на вопрос «Почему происходит приобщение подростков к вредным привычкам?» ответили от безделья.

Сегодня как никогда актуальной для нашего села становится проблема сохранения и укрепления здоровья детей. Все хорошо знают, что на селе  по сравнению с городом менее развита инфраструктура: отсутствие театров, музеев, спортивных сооружений и др. Все это ограничивает возможности воспитательной работы в сельской местности.

Для успешной социальной адаптации ребенка необходимо предложить ему деятельность, которая увлечет его, поможет реализовать себя, отказаться от вредных привычек, заменив их спортом.

2.Сбор и анализ разноплановой информации по избранной проблеме

До начала работы на территории села среди школьников нами был проведен опрос по теме: «Почему происходит приобщение молодого человека к вредным привычкам?» А также попытались анонимно  выяснить, сколько ребят имеют вредные привычки. Результат получился следующий:

После этого для реальной оценки  состояния здоровья учащихся нашей школы провели беседу с фельдшером, которая помогла увидеть и проанализировать уровень заболеваемости  и виды основных болезней среди учеников.

Информация

о состоянии здоровья детей дошкольного и школьного возраста

МКОУ «Владимировская средняя школа»

| Кол-во детей | Основные заболевания по группам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 44 ребенка | Кол-во детей первой группы | Кол-во детей второй группы | Кол-во детей третьей группы |
|  | 12 человек (кариес) | 26 человек (зрение, нарушение осанки) | 6 человек (общие заболевания) |

Из таблицы видно, что абсолютно здоровых детей нет.

В связи с анализом разноплановой информации по избранной нами теме мы убедились в необходимости организации профилактических мероприятий по формированию здорового образа жизни среди подростков и молодежи нашего села, школы.

Так был заложен фундамент нашего социального проекта, основой которого стали  мероприятия, призывающие молодежь бережно относиться к собственному здоровью.

- Программа проекта

Аннотация проекта

Пропаганда здорового образа жизни выбрана не случайно.

Наша школа на протяжении всей своей деятельности занимается проблемой сохранения и укрепления здоровья.  Цель школы - создание условий, способствующих воспитанию физически и нравственно здорового, интеллектуально развитого и социально адаптированного человека на основе целостного педагогического процесса.

Мы достаточно хорошо знаем своих сверстников, их родителей, окружение, встречаемся с одноклассниками и ровесниками вне школьных стен, видим друг друга в разных ситуациях. Мы первыми можем заметить, если кто-то попал в беду, протянуть руку помощи.

Проблемные вопросы:  От чего зависит здоровье человека? Способна ли медицина заменить здоровый образ жизни? Как сохранить здоровье? Модно ли быть здоровым?

Наш проект предлагает решить проблему низкого уровня побуждений школьников к ведению активного здорового образа жизни посредством повышения знаний в области здоровьесбережения.

Цель проекта: привлечь детей и подростков села Владимировское к активному здоровому образу жизни через проведение профилактических, спортивных и культурно-массовых мероприятий

Задачи проекта:

- Создание программы, направленной на позитивное изменение у молодых людей отношения к своему здоровью и отказ от вредных привычек.

- Создание условий для эффективного взаимодействия с органами власти и другими структурами, работающими с молодежью.

- Проведение большого количества различных мероприятий, направленных на повышение интеллектуального потенциала и пропаганду здорового образа жизни среди молодёжи.

- Организация досуга и занятости детей (вовлечение детей в спортивные секции, кружки, занятия).

Время реализации: с 01.10.2017-30.05.2018 год

Территория для реализации проекта: село Владимировское, МКОУ «Владимировская средняя школа»

Количество человек в проектном коллективе: 4 человека

Целевая группа: Проект предназначен молодым людям села  и учащимся 1-11 классов МКОУ «Владимировская средняя школа»

Ожидаемые результаты:

- Вовлечение молодежи в общественную, спортивную, творческую жизнь.

-  Повышение информационной осведомленности молодых людей о социально-значимых заболеваниях, таких как наркомания, табакокурение, ВИЧ-инфекции, алкоголизм.

- Обретение опыта нравственного поведения и общения.

- Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников.

- Полезная занятость детей и подростков в школе, когда иные воспитательные учреждения отсутствуют.

- Школа становится информационным центром для школ района по здоровьесберегающим технологиям обучения и формированию здорового образа жизни в условиях сельской местности.

План мероприятий по реализации проекта

«Мы за здоровый образ жизни»

| № | МЕРОПРИЯТИЕ | ДАТА |
| --- | --- | --- |
| 1. | - Провести линейку-старт проекта «Мы за здоровый образ жизни» - Согласование проведения проекта с администрацией школы - Информация о реализации проекта, его цели и основных мероприятиях. - Подготовка выступления членов проектной группы на линейке. Проведение линейки-старта проекта | Октябрь |
| 2. | Опрос «Почему происходит приобщение молодого человека к вредным привычкам?» | Октябрь |
| 3. | Анкетирование «Пристрастия, уносящие жизнь» | Ноябрь |
| 4. | Акция «Наш выбор ЗОЖ!» | Ноябрь |
| 5. | КВН «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья!» | Ноябрь |
| 6. | «Жизнь прекрасна – не губите ее напрасно» (к Всемирному дню борьбы со СПИДом) | Декабрь |
| 9. | Конкурс рисунков «Берегите здоровье смолоду» | Январь |
| 10. | Весёлые старты «Малые Олимпийские игры» | Январь |
| 11. | Социологический опрос участников проекта «Мое участие в проекте». | Февраль |
| 12. | Выпуск и распространение буклетов «Сделай правильный выбор» | Март |
| 13. | Классные часы для учащихся 1-11 классов «Наркотикам – нет!» | Апрель |
| 14. | «За жизнь без табака» (открытое мероприятие) к Всемирному дню борьбы с курением. | Май |
| 15. | Проведение спортивных соревнований «В некотором царстве – спортивном государстве» | Май |
| 16. | Подведение итогов проекта, публикация их в школьных и районных СМИ. - Подготовка итоговых статистических материалов. - Организация круглого стола «Мы сделали это!» | Май |
| 17. | Спортивные часы, кружки, факультативы (еженедельно) | В течение года |

Потенциальные источники финансирования:

- Администрация МКОУ «Владимировская средняя школа»

Участие в конкурсе даст возможность привлечь спонсоров для приобретения необходимого спорт – инвентаря, который поможет разнообразить досуг детей.

| Смета проекта |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статьи сметы | Запрашиваемые средства, руб. | Имеется у учреждения |
| Помещение | - | + |
| Силовой тренажер | - | + |
| Велотренажер Sportop | 12000 руб. | - |
| Складная Беговая Дорожка AEROFIT | 18000 руб. | - |
| Общая стоимость проекта: | 30000 руб. | - |

Для реализации проекта «Мы за здоровый образ жизни» требуется финансирование в сумме 30000 рублей. Эти средства будут использованы на приобретение спортивного оборудования для  тренажерного зала, посещение которого будет способствовать росту физического развития и физической подготовленности школьников, полезной занятости в свободное время, что сыграет огромную роль в сохранении здоровья детей.

В наличии на данное время  в школе  имеется помещение и силовой тренажер.

Материально-техническое обеспечение – школьные помещения, школьный спортивный и иной инвентарь, школьные технические средства, литература.

План мониторинга проекта

Мониторинг реализации проекта осуществляет руководитель проекта Зиновьева Валентина Николаевна

Основные объекты мониторинга:

- Содержание  и качество мероприятий

- Соблюдение сроков проведения мероприятий

- Расход средств

Основные документы мониторинга

- Календарный план

- Смета проекта

Механизмы мониторинга:

- Сравнение запланированного и реально выполненного проекта: по содержанию, срокам, результатам

- Соотнесение реальных расходов со сметой

Регулярность мониторинга

- Ежедневные встречи проектного коллектива с обсуждением хода проекта

- Промежуточная оценка каждого из мероприятий (один раз в месяц)

- Итоговая оценка проекта по завершении

Коррекция отклонений

При выявлении отклонений от плана на ежедневной встрече руководителем и проектной группой разбираются причины отклонения от плана и вносятся коррективы в план проекта. На случай отклонения от финансового плана в смету заложено 10% от итоговой суммы расходов.

Оценку проекта будет проводить команда проекта. Предусматривается промежуточная оценка (после завершения каждого из мероприятий проекта) и итоговая оценка.

Оценка проекта

В качестве критериев оценки будут использованы следующие:

- Достижение цели проекта - вовлечение всех учащихся 1-11 классов  школы в разнообразные виды активной здоровьесберегающей деятельности.

- Решение задач проекта

- Заинтересованность и активность учащихся в мероприятиях проекта, массовое участие в предлагаемых на выбор делах.

- Продвижение к  цели проекта: формирование у учащихся здорового образа жизни и ценностное отношение к нему.

Для оценки будут использованы следующие методы:

- изучение данных мониторинга проекта

- социологический опрос (анкетирование) участников проекта

По завершении проекта, информация о результатах проекта будет опубликована в  районной газете.

По окончании проекта проектная группа может поделиться опытом с учениками из других школ.

- Реализация плана проекта

4.1 Результаты работы школы в области здорового образа жизни школьников

Наша школа  на протяжении всей своей деятельности ведет активную работу  по внедрению в учебный процесс  здоровьесберегающих технологий, основные направления, которых заключаются в контроле за санитарно-гигиеническим состоянием школы, нормированием учебной нагрузки, пропаганде здорового образа жизни, профилактике распространения наркомании и алкоголизма, физическом воспитании учащихся, а так же организации питания.

Администрация школа по возможности разнообразит и организует досуг детей  дополнительными занятиями во второй половине дня, что помогает контролировать свободное время детей. Так на данный момент в школе действуют следующие кружки и секции:

1. «Мир в объективе»

2.  Спортчас

3.  «Умелые ручки»

4.  «Расти здоровым»

5. «Сильные, ловкие, смелые».

6. «Спортивные игры»

Всего учащихся в образовательном учреждении – 30, из них занято фактически в системе дополнительного образования – 27, это  87 % от общего количества учащихся школы.

Все мероприятия, проводимые в школе, направлены на развитие индивидуальных и творческих способностей детей. Ежегодно проводятся спортивные соревнования по волейболу, баскетболу, соревнования по волейболу между учителями и учащимися, «Веселые старты», товарищеские встречи по волейболу между учащимися с  МКОУ «Орловская СОШ», МКОУ «Новогандичевская СОШ». Ведется активная профилактическая работа фельдшером и социальным педагогом, направленная на формирование здорового образа жизни школьников.

Ребята принимают участие в конкурсах различного уровня. Так за период с августа 2016 по январь 2018 года  приняли участие в 47 различных конкурсах.

Социально-педагогическая деятельность школы может быть эффективнее и результативнее,  если на организацию досуга детей обратят внимание и другие структуры.

4.2 Результаты работы проектной группы

За три месяца реализации проекта было проведено около 10 различных мероприятий и акций, что способствовало информированию учащихся о нашей работе, а также непосредственно вовлечению ребят в общественную, спортивную и творческую жизнь.

Подводя промежуточные итоги работы, мы увидели, насколько наши сверстники активные, спортивные ребята. Для того чтобы узнать их мнение о проекте, мы провели анкетирование, в котором предложили  ответить только на один вопрос: «Мое участие в проекте». Все участники  дали положительные отзывы. И теперь  можем сказать с уверенностью: общими усилиями  вполне можно добиться привлечения ребят к здоровому образу жизни и заменить вредные привычки детей  спортом. Это лишь промежуточные результаты нашей работы, впереди еще 4 месяца и множество различных мероприятий.

Для продолжения данного рода работы необходимы дополнительные внешние финансовые ресурсы, с  помощью которых мы сможем разнообразить досуг школьников.

На будущее, если наш проект поддержат, ставим следующие задачи:

-Не допускать ухудшения состояния здоровья учащихся в период пребывания в школе.

-Создать условия для формирования здорового образа жизни.

-Разнообразить досуг ребят различными мероприятиями.