## Slide 1: «Вместе весело шагать…»
целевая аудитория: родители, дети среднего возраста, педагоги, социальные партнёры, администрация.
долгосрочный (01.10.2019-01.05.2020)

## Slide 2: Актуальность
В Законе РФ «Об образовании» говорится: «…родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка в раннем возрасте…» (ст. 18 ).
Одной из главных задач ФГОС является «… обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей…» (п. 1.6.9).
В МДОУ «Капитошка» в средней группе «Ручеек» наблюдается пассивность родителей:
- 22% родителей участвуют в досуговых мероприятиях;
- недостаточное использование педагогами современных технологий в организации досуговой деятельности;
- при анкетировании на тему: «Досуг вашего ребёнка» выявлен низкий уровень компетентности родителей - 80%.

## Slide 3: Проблема
отсутствие эффективных педагогических механизмов в работе с родителями при организации досуговой деятельности.
Цель
создание досугового клуба «Мы вместе» (педагоги, родители, дети)

## Slide 4
Результат
организация досугового клуба «Мы вместе»

## Slide 5: Задачи
– организовать партнерское взаимодействие и сотворчество родителей, детей, педагогов, социальных партнеров и администрации;
– обеспечить информационное сопровождение;
– организовать материально – техническое обеспечение;
– организовать методическое сопровождение;
– обеспечить финансирование проекта.

## Slide 6
№ | Основные мероприятия (этапы) реализации проекта | Срок (переодичность ) исполнения | Результат мероприятия | Ответственность
I этап - подготовительный |  |  |  | 
 | выставка рисунков детей «Как мы отдыхали с родителями» | сентябрь | анализ интересов детей | воспитатели
 | родительское собрание «Включение родителей в досуговую деятельность группы «Ручеёк» | сентябрь | протокол родительского собрания | воспитатели
 | педагогический совет (педагоги и администрация) ознакомление администрации с проектом и финансовой составляющей. | сентябрь | утверждение проекта; смета; | администра-ция, воспитатели
 | создание странички на сайте « Мы вместе» | октябрь | размещение информации о начале проекта | воспитатели, родители

## Slide 7
№ | Основные мероприятия (этапы) реализации проекта | Срок (переодичность ) исполнения | Результат мероприятия | Ответственность
II этап - основной |  |  |  | 
1 | совместный поход в «Роев ручей» | октябрь | книжка –малышка «Как я ходил(а) в зоопарк | воспитатели, родители, администрация
2 | игровая программа «Взятие снежного городка»(рассматривание картины). знакомство с традициями, культурой русского народа и творчеством красноярского художника В. И. Сурикова | ноябрь | снежный городок | родители, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель
3 | экскурсия на фабрику игрушек «Бирюсинка» (посиделки по изготовлению новогодних игрушек) | декабрь | новогодние игрушки | социальные партнёры (специалист фабрики), воспитатели, родители, администрация

## Slide 8
№ | Основные мероприятия (этапы) реализации проекта | Срок (переодичность ) исполнения | Результат мероприятия | Ответственность
4 | экскурсия по городу Красноярску (родители и дети) | февраль | детский проект «Наш любимый Красноярск» | социальные партнёры, администрация, педагоги, родители
5 | выход в театр кукол «Теремок» | март | настольный театр в группе | воспитатели, родители
6 | совместный выход «Конный двор» | апрель | видеоотчёт | родители
7 | досуговая программа от родителей «Мы вместе» активная страничка сайта «Мы вместе» | май | фотоотчёт отчет | родители воспитатели, родители

## Slide 9
№ | Основные мероприятия (этапы) реализации проекта | Срок (переодичность ) исполнения |  | Результат мероприятия | Ответственность
III этап - заключительный |  |  |  |  | 
1 | круглый стол «Вечер вопросов и ответов» анализ результатов проекта «Вместе весело шагать» |  | май | фотоальбом | родители, воспитатели
2 | итоговый педагогический совет презентация проекта на сайте детского сада. Поделиться опытом с коллективом |  | май | презентация проекта на сайте детского сада | администрация, педагоги, родители.
3 | семинар – практикум (описание методов и приемов работы) |  | октябрь | пролонгация проекта | воспитатели, администрация

## Slide 10
Ресурсы
Ресурсы |  | 
Тип ресурсов | Имеющиеся ресурсы | Недостающие ресурсы
кадровые | 2 воспитателя, помощник воспитателя, музыкальный работник, инструктор по физической культуре, администрация ДОУ. | социальные партнёры (экскурсоводы, специалисты фабрики, инструктор по конному туризму)
информационно – методический | сайт образовательного учреждения, интернет | 2 ГИС (дорожные карты)
материально – технический | ноутбук, проектор, интерактивная доска, принтер, помещение. | автобусы, фотоаппарат, видеокамера.
финансовый | административный фонд (сюрпризы для детей) –1500р.; питьевая вода – 700руб.; салфетки – 1000 руб.; стаканчики – 500 руб.; ресурсы сети интернет – 500руб. | спонсорская помощь «Роев ручей» (стоимость билета, аренда автобуса –1500р.); экскурсия по городу (стоимость билета и аренда автобуса – 3500р.) ; кукольный театр (стоимость билета – 1400 р.); экскурсия «Фабрика игрушек» ( стоимость билета, аренда автобуса – 3260р.); «Конный двор» (стоимость билета, автобус – 4000р.)

## Slide 11: Риски – финансовый (возможен недостаток финансирования); – низкая вовлеченность родителей в досуговую деятельность.

## Slide 12: Эффекты
–обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка;
– открытость МДОУ для родителей и активизация их участия в досуговой деятельности;
– создание системы социального партнерства с учреждениями культуры, общественными организациями;
– повышение компетентности педагогов в организации досуговой деятельности;
– моделирование страницы сайта «Мы вместе».

## Slide 13
Проектная группа:
Тропа Татьяна Александровна;
Зверькова Людмила Владимировна;
Энрот Надежда Анатольевна;
Шолохова Римма Владимировна;
Нестеренко Елена Геннадьевна;
Корнилова Татьяна Васильевна.

## Slide 14
СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ!