Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение

Белоярского района

«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Белоярский»

Участники проекта:

ученики 8а  класса СОШ №3

Руководитель проекта:

Максимова Ольга Владимировна,

учитель русского языка и литературы

Белоярский, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Актуальность и важность проекта | 3 - 4 |
| --- | --- | --- |
|  | Сбор разноплановой информации | 4 - 5 |
|  | Программа действий | 5 - 6 |
|  | Реализация плана действий | 6 - 7 |
|  | Приложение | 8 |

АКТУАЛЬНОСТЬ И ВАЖНОСТЬ ПРОЕКТА

Школьный театр, постановка спектакля  могут сыграть большую роль в формировании личности. Театр дарит вдохновение, привлекает своей яркостью, красочностью, динамикой, воздействует на зрителей. Для нас, учеников основной школы, стало доброй традицией играть на сцене большой нашей дружной семьёй – нашим класным коллективом под руководством учителя русского языка и литературы Максимовой Ольги Владимировны: за период обучения в 5-8 классах мы представили четыре проекта-спектакля для наших зрителей.

И уже сейчас, будучи в 8-ом классе, мы понимаем, что театр таит в себе большие возможности для  всестороннего развития детей и помогает полюбить литературу. Театр располагает целым комплексом средств: художественные образы-персонажи, оформление, слово и музыка – все это вместе взятое помогает легче, ярче и правильнее понять содержание литературного произведения, влияет на развитие  художественного вкуса. Герой, играющий на сцене, живет не условно, он реальность, ожившая сказка.

В отличие от телевизионных передач и мультипликационных фильмов, театрализованное действие, поставленное на сцене, реально зримо и материально ощутимо, присутствует рядом.

Эмоционально пережитый спектакль помогает определить отношение к происходящему, к действующим лицам и их поступкам, вызывает желание подражать положительным героям и быть непохожими на отрицательных персонажей.

Засилье Интернета и телевидения, постоянное «просиживание школьников за играми в телефонах, компьютерах» отучило взрослых и детей читать книги, ходить в театр. Почти 70% учащихся по разным причинам не читают произведения литературы, а знакомятся только с кратким их содержанием. В ходе проведенного социологического исследования нами были установлены следующие причины:

- не всегда понятным является язык произведений,

- уходит много времени (если техника чтения не на уровне),

- хочется поиграть в игры на телефоне, компьютере,

- в драматических произведениях сложно представить происходящие события без портретных характеристик героев,

- события прошлых веков воспринимаются как что-то очень далёкое и нереальное.

60% опрошенных учащихся никогда не были в театре. 20% были на единичных постановках в нашем городе, 20%  учащихся посетили спектакли во время летнего отдыха с родителями.

«Ликвидировать пробелы» в знакомстве школьников с театральным искусством поможет реализация нашего проекта «ТЕАТР В ШКОЛЕ».

Кроме того, нам нравится работать над оформлением спектаклей, над декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает в нас, подростках, воображение, творческую активность, позволяет реализовать наши возможности в данных областях деятельности, а самое главное – мы получаем социальный опыт.

На нашей территории, где отсутствует профессиональный театр, постановка спектакля может заинтересовать не только школьников других классов, но и  взрослых, может стать важным событием в культурной жизни маленького города.  Созданный на основе спектакля фильм может быть использован  на  уроках литературы, риторики, классных часах и во внеклассных мероприятиях. Учитывая, что для постановки выбираются произведения из классической литературы, раскрывающие одну или несколько проблем, спектакль играет важную роль в духовно-нравственном воспитании молодого поколения.

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что социальный проект – спектакль -  достаточно актуален.

И мы под руководством нашего учителя русского языка и литературы Максимовой Ольги Владимировны решили подготовить спектакль и показать его не только работникам школы и родителям, но и старшему поколению Белоярского центра социального обслуживания населения. Так как считаем, что наша работа поможет окунуться в волшебство театра, пробудит желание читать классическую литературу и просто сделает нашу школьную жизнь интереснее.

СБОР РАЗНОПЛАНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Для создания и реализации проекта мы перечитали несколько произведений драматурга А.Н.Островского  и решили остановиться на его пьесе «За чем пойдешь, то и найдешь» («Женитьба Бальзаминова»).

Вместе с нашим руководителем Максимовой О.В. мы подбирали текстовый материал для спектакля. Просмотрели фильм и спектакль, поставленные по этой пьесе.

Для реализации проекта была проведена акция среди учащихся и учителей школы «Использованным вещам – вторую жизнь», в результате которой были собраны  платья, блузки, рубашки, обновленные для выступления. Родители помогли с подготовкой костюмов к выступлению.

Многие наши девочки занимаются в танцевальной студии, поэтому в постановке отдельных танцевальных номеров решили обойтись собственными силами. Для постановки массовой кадрили обратились за помощью к хореографу школы Колгатниковой О.В.

Для определения декораций  и соответствующего интерьера были посмотрены иллюстрации по быту купечества второй половины 19 века. Собственными силами были созданы декорации к спектаклю.

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ

ЦЕЛЬ:

- привлечь внимание школьников к чтению произведений классической литературы и пробудить познавательный  интерес к театральному искусству; вовлечь родителей в сотрудничество со школой.

ЗАДАЧИ:

- знакомство с классическими драматическими произведениями;

- просмотр  экранных и театральных постановок по данным произведениям;

- написание сценария  спектакля и распределение ролей;

- создание эскизов к декорациям и интерьеру спектакля;

- создание костюмов;

- подбор музыкального и хореографического сопровождения спектакля;

- проведение репетиций спектакля;

- выпуск афиши и пригласительных билетов.

- написание заметки в СМИ, для официального сайта школы, размещение информации в в Инстаграме.

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

- Возникновение интереса школьников к чтению классических произведений литературы и появление познавательного  интереса к театральному искусству.

- Активное участие родителей в жизни школы.

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: учащиеся 8а класса, родители.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: Максимова Ольга Владимировна, учитель русского языка и литературы.

ЭТАПЫ И СРОКИ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ

Проект краткосрочный, рассчитан на сентябрь – ноябрь 2019 года

- Проектировочный    –  1  – 10 сентября 2019 года.

- Практический  –  11 сентября – 20  ноября 2019 года.

- Заключительный   –  21, 29 ноября 2019 года.

| № п/п | Мероприятие | Время проведения |
| --- | --- | --- |
|  | Отбор материала и написание сценария спектакля | 1 – 10 сентября 2019 года |
|  | Приготовление костюмов | Сентябрь-октябрь 2019 года |
|  | Постановка танцев | Сентябрь – ноябрь 2019 года |
|  | Распределение ролей и их обсуждение | Сентябрь 2019 года |
|  | Репетиции спектакля | Сентябрь – ноябрь 2019 года |
|  | Изготовление декораций, афиши, пригласительных билетов. | Сентябрь – октябрь 2019 года |
|  | Музыкальное сопровождение | Сентябрь – октябрь 2019 года |
|  | Генеральная репетиция спектакля | 20 ноября 2019 года |
|  | Премьера спектакля. | 21 ноября 2019 года |
|  | Представление спектакля в Белоярском комплексном центре социального обслуживания населения. | 29 ноября 2019 года |

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ

На начальном этапе после написания сценария были сформированы группы:

- «Актёры»,

- «Костюмеры-модельеры»,

- «Художники-декораторы»,

- «Сценаристы»,

- «Музыкальные оформители»,

- «Хореографы».

«Сценаристы» отбирали материал и составляли сценарий (приложение 1).

Мы сами выбрали роли, которые хотели бы исполнить, и в группе «Актёров» проводились репетиции, сопровождавшиеся обсуждением и рефлексией.

«Костюмеры-модельеры» подбирали костюмы из имеющегося школьного фонда, реставрировали и приводили в порядок принесенные другими обучающимися, работниками школы рубашки, платья, костюмы.

Подбором музыки и  постановкой музыкальных номеров занимались «Музыкальные редакторы».

«Хореографы» готовили танцевальные номера.

Группой «Художников-декораторов» были подготовлены декорации, афиша, пригласительные билеты (приложения 2,3).

Учитывая специфику проекта, мы могли работать в нескольких группах (например, играли роль и работали над изготовлением декораций).  В процессе работы над проектом мы перечитали пьесу, проанализировали особенности характеров героев, спланировали ход исполнения роли, продумали детали костюмов и поставили литературный спектакль. Реализация проекта завершилась рефлексией, которая была проведена в нескольких формах.

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

Музыкальные редакторы

Сценаристы

Актеры

Руководитель проекта

Хореографы

Художники-оформители

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реализация социального проекта имеет определенные результаты.

По итогам повторного анкетирования учащихся, 100%  опрошенных приобрели азы знаний по театральному мастерству и хотели бы попробовать себя на сцене.

65% перечитали или захотели перечитать произведение литературы, которое было взято для инсценирования.

Учащиеся развили в себе умение видеть красоту в речи и поступках людей.

Изучение роста мотивации учащихся к изучению предмета, проведенное психологом школы, свидетельствует об устойчивом росте  доли учащихся, проявляющих интерес к изучению предметов филологического цикла.

О росте мотивации к изучению предмета свидетельствуют показатели высокого рейтинга предмета у учащихся, что подтверждается данными психологического мониторинга.

Мы привлекли внимание школьников к чтению произведений литературы и пробудили познавательный  интерес к театральному искусству.

В приготовлении костюмов нам помогали родители, то есть мы вовлекли и родителей в сотрудничество со школой.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Сценарий спектакля (приложение 1)

- Афиша (приложение 2)

- Пригласительные для родителей, работников школы, классных коллективов (приложение 3)

- Фотографии спектакля (приложение 4)

- Заметки на официальном сайте школы (приложения 5,6), в инстаграме.

- Заметка ученицы 8А класса Потаповой Алены в газете «Белоярские вести» (приложение 7)

Приложение 4