ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Разработка и внедрение визуальных инструкций безопасности жизнедеятельности обучающимся с тяжелыми множественными нарушениями развития в том числе с расстройством аутистического спектра.»

1. Основные положения

| Краткое наименование проекта | Разработка и внедрение визуальных инструкций БЖ обучающимся с ТМНР в том числе с РАС |
| --- | --- |
| Срок начала и окончания проекта | 2019-2022г.г. |

2. Организационная структура проекта

| Роль в проекте | ФИО, должность |
| --- | --- |
| Куратор проекта | заместитель директора по УВР Завьялова Екатерина Андреевна |
| Старшее должностное лицо (СДЛ) | Директор школы Гундерчук Л.А. |
| Функциональный заказчик | Директор школы Гундерчук Л.А. |
| Руководитель проекта | Корнева Ольга Александровна (руководитель ШМО) |
| Администратор проекта | Лавричева Оксана Михайловна |

3. Актуальность проекта

| Анализ проблем и(или) возможностей | Проблемы: 1. сложность выспринятия устной информации детей с ТМНР в том числе с РАС; 2. Недостаточная эффективность существующих инструктажей безопасности; 3. Низкий уровень спроса на существующие инструктажи безопасности для детей с УО и с норматипичным развитием. Возможности: 1. Разработать уникальный продукт, пользующийся спросом на рынке образовательных услуг; 2. Модернизировать существующие инструктажи БЖ, тем самым повысив качество, эффективность и востребованность инструктажей среди детей с ТМНР в том числе с РАС; |
| --- | --- |
| Обоснование возможности реализации проекта | Обоснование возможности реализации проекта: Школа-интернат № 95 оборудована специально для детей с ТМНР в том числе с РАС, специалисты школы ежегодно проходят многочасовые семинары с целью повышения квалификации. В классе каждого учителя присутствует цветной принтер, ламинатор для реализации разрабатываемого продукта. |
| Эффект | В настоящее время, каждый ребёнок не зависимо от дефекта развития и степени его нарушения, а также выраженности, имеет право обучаться либо в коррекционной школе, либо в общеобразовательной с компенсирующим классом. Но, из-за вязкости мышления и трудности переключаемости с деятельности на деятельность ребёнка сложно организовать и предложить к выполнению то или иное задание. Дети с ТМНР в том числе с РАС часто не знают, как действовать в чрезвычайной ситуации. Многие не знают норм поведения, по причине своих ментальных нарушений не усваивают нормы поведения в обществе. Но дети с ТМНР в том числе с РАС хорошо усваивают информацию зрительно, а значит разработка визуального подкрепления в качестве инструктажей безопасности очень актуальнадля данной группы детей. |
| Связь с программами и проектами | Перечень задач государственной и региональной политики в сфере образования, на решение которых направлен проект: Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: - внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс - создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; - внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников Поручение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2017 г. № ОГ-П8-3959 по формированию и введению национальной системы учительского роста (НСУР) • организация дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации учителей по итогам выявленных профессиональных дефицитов учителей по предметным, методическим, психолого-педагогическим и компетенциям |

4. Цель проекта

Включить в образование детей инструктажи безопасности как средство внеурочной деятельности по направлению «Моя безопасность»

5. Целевые показатели

| № п/п | Наименование показателя | Период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N1 (базовое) | N + 1 | N + 2 | N + 3 |
| 1. | Внедрение инструктажей в классы, реализующие 2 вариант АООП | 1 | 3 | 6 | 9 |
| 1.1 | Количество обучающихся детей | 6 | 18 | 36 | 54 |

6. Задачи и результаты проекта

| Задача (З) |  | Результат (Р) |  | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать программу инструктажей | 1 | Разработка учебно-методической документации; | Утверждение содержания тем инструктажей; |
| 2. | Разработать план распространения инструктажей среди классов | 2 | Разработка методических рекомендаций по продвижению; | Утверждение плана мероприятий, нацеленных на продвижение и внедрение образовательной программы среди образовательных учреждений; |

7. Контрольные точки и мероприятия проекта

| № п/п | контрольные точки (КТ), мероприятия (М) | Срок исполнения |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Завершение |  |
| КТ 1.1.1. | Разработан учебно-методический комплекс по образовательной программе | х | 01.2019 | Лавричева О.М. |
| М 1.1.1.1. | Рассылка потенциальным участникам | 01.2019 | 02.2019 | Лавричева О.М. |
| М 1.1.1.2. | Корректировка макета образовательной программы с учетом поступивших рекомендаций | 03.2019 | 04.2019 | Лавричева О.М. |
| КТ 1.1.2. | Разработана дорожная карта внедрения образовательной программы в образовательные организации | х | 05.2019 | Лавричева О.М. |
| М 1.1.2.1. | Проведение совещания по проблеме внедрения | 06.2019 | 06.2019 | Лавричева О.М. |
| КТ 1.1.3. | Внедрена разработанная программа в образовательное учреждение | х | 09.2019 | Лавричева О.М. |
| М 1.1.3.1 | Разработка и исполнение стратегии дальнейшего внедрения программы в образовательные учреждения | 09.2019 | 09.2022 | Лавричева О.М. |

6. Описание функционирования результата проекта

В результате внедрения в образовательное учреждение программы визуальных инструкций безопасности жизнедеятельности на базе направления внеурочной деятельности «Моя безопасность» ожидается увеличение спроса на образовательные услуги учреждения, увеличение количества обучающихся по образовательным программам. В результате внедрения визуальных инструктажей безопасности ожидается рост заинтересованности населения в повышении квалификации, рост заинтересованности работодателей в повышении квалификации действующих сотрудников, увеличение востребованности профессии учитель на рынке труда.