## Slide 1
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Починковский детский сад № 5
Проект Оптимизация процесса «Утренний приём детей в ДОУ»

## Slide 2
Команда проекта Оптимизация процесса «Утренний приём детей в ДОУ»
Команда проекта
Годунова Наталья Алексеевна помощник воспитателя
Мокроусова Надежда Алексеевна
заведующая
Руководитель проекта
Зимнюхова Светлана Ивановна помощник воспитателя
Фадеева Лариса Владимировна воспитатель
Низяева Светлана Александровна воспитатель

## Slide 3
КАРТОЧКА ПРОЕКТА - Оптимизация процесса «Утренний прием детей в ДОУ»

## Slide 4
График результатов мониторинга утреннего прихода детей в детский сад
Chart: 
| 44046 | 44047 | 44048 | 44049 | 44050
Карина С. | 0.34028 | 0.33819 | 0.34028 | 0.33819 | 0.34028
Алина А. | 0.33681 | 0.33819 | 0.33681 | 0.33819 | 0.33681
Виктория П | 0.32292 | 0.32153 | 0.32292 | 0.32153 | 0.32292
Егор П | 0.31944 | 0.32014 | 0.31944 | 0.32014 | 0.31944
Андрей Н. | 0.32153 | 0.32222 | 0.32153 | 0.32222 | 0.32153
Марк Б. | 0.31597 | 0.31736 | 0.31597 | 0.31736 | 0.31597
Павел Ш. | 0.31389 | 0.31528 | 0.31389 | 0.31528 | 0.31389
Савелий Н | 0.32569 | 0.325 | 0.32569 | 0.325 | 0.32569
Дмитрий К. | 0.31806 | 0.31667 | 0.31806 | 0.31667 | 0.31806
Егор К. | 0.32083 | 0.32292 | 0.32083 | 0.32292 | 0.32083
Ольга Б | 0.32986 | 0.33194 | 0.32986 | 0.33194 | 0.32986
Александр С. | 0.33681 | 0.33819 | 0.33681 | 0.33819 | 0.33681

## Slide 5
Опрос заказчиков (родителей, законных представителей) процесса «Утренний приём детей в ДОУ»
 | 4 % - родителей (законных представителей) предложили самостоятельно раздеваться ребенку под присмотром воспитателя
 | 13% - родителей (законных представителей) предложили поставить дополнительные лавочки
 | 17 % - родителей (законных представителей) предложили ничего не менять
 | 29 % - родителей (законных представителей) дополнить раздевалку индивидуальными ковриками
 | 37 % - родителей (законных представителей) предложили расширить границы раздевалки
Ваши предложения по улучшению процесса утреннего приёма детей в ДОУ
Опрошено 28 человек, из них:

## Slide 6
Карта текущего состояния (как есть)
Перечень проблем:
1. Лишние перемещения
2. Психологическая нестабильность
3. Распространение вирусов
4. Отвлечение педагогов
5. Опоздание родителей на работу, воспитанников на занятия или завтрак
6. Вынужденное ожидание при процессе переодевания детей
Вход процесса
Выход процесса
Вход в помещение для приёма детей в ДОУ (раздевальная комната)
Переодевание детей
Родители начинают переодевать детей
Складывание одежды в шкафчик, отвлечение на разговоры
Общение с другими родителями
Обращение к воспитателю, уход из детского сада
Дети и родители
Родители и воспитатель
Родители и родители
Дети и родители
Дети и родители
1
1 мин.
2 мин.
6 мин.
3 мин.
2 мин.
3 мин.
6
4
4
2
3
6
5
участники процесса
действие процесса
время протекания процесса
проблема
Дети и родители

## Slide 7
Карта целевого состояния (как будет)
Индикаторы улучшений:
1. Сокращение потока участников процесса (исключение лишних перемещений)
2. Благоприятный психологический климат
3. Уменьшение риска распространения вирусов
4. Сокращение времени на ожидание во время переодевания
5. Исключение риска опоздания (дети, родители)
Выход процесса
Вход в помещение для приёма детей в ДОУ (раздевальная комната)
Дети переодеваются самостоятельно
Складывание одежды в шкафчик
Отметка в журнале здоровья, ритуал прощания с ребёнком
Дети и родители
Родители
Дети
Дети
1 мин.
3 мин.
1 мин.
не включено
в процесс
Вход процесса
5
4
3
2
1
приход в доу по графику
отработанный алгоритм переодевания
родительский контроль
использование органайзеров и блок-схем
исключение потоков скопления участников процесса

## Slide 8
Системное внедрение – полный цикл процесса (алгоритм путей достижения целевых показателей)
Участники процесса
дети
Участники процесса
воспитатели, помощники воспитателей
Участники процесса
родители
вероятность «приживаемости» внедрения – 100 %
технология внедрения предполагает отработанную последовательность шагов
постепенное освоение навыков самообслуживания (в рамках проекта);
- полное освоение модели при выпуске из ДОУ (переход в школу)
ознакомление с правилами утреннего приёма на родительских собраниях;
четкое следование графику прихода по утрам;
взаимодействие с ДОУ по использованию модели по привитию у дошкольников навыков самообслуживания (ДОУ – ДОМ)
- обучение сотрудников правилам утреннего приёма (в рамках проекта);
(построение индивидуальной траектории приёма);
взаимодействие с родителями;
мониторинг целевых показателей (было – стало)

## Slide 9
План мероприятий по проекту Оптимизация процесса «Утренний приём детей в ДОУ»
  - Выполнено; - В процессе выполнения; - Запланировано
№ | Проблема | № | Мероприятие | Эффект | Ответственные | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Статус | Примечание | 
 |  |  |  |  |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  |  |  | 
1 | Опоздание детей на завтрак или утренние занятия и опоздание родителей на работу | 1 | Наблюдение за текущим состоянием процесса | Выявление проблем | Низяева С.А Фадеева Л.В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 2 | Опрос заказчиков процесса | Выявление предложений по улучшению | Низяева С.А Фадеева Л.В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 3 | Выявление рисков | Выявление проблем | Мокроусова Н.А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 4 | Составление карты текущего состояния | Выявление улучшений | Низяева С.А Фадеева Л.В Мокроусова Н.а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 5 | Разработка плана мероприятий по улучшению процесса | Выявление улучшений | Низяева С.А Фадеева Л.В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 5.1 | составление графика прихода детей в ДОУ | Выявление улучшений для протекания процесса | Низяева С.А Фадеева Л.В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 5.2 | разработка модели взаимодействия родителей и педагогов по привитию навыков самообслуживания (одевания/раздевания) |  | Команда проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 5.3 | предложение по использованию внутренних «кармашков» для сортировки вещей | Определения путей по введению улучшений | Низяева С.А Фадеева Л.В Мокроусова Н.а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 5.4 | разработка блок-схемы раскладывания вещей для размещения на шкафчиках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 6 | Составление карты целевого состояния | Выявление улучшений | Низяева С.А Фадеева Л.В Мокроусова Н.а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 7 | Совещание по защите проекта | - | Низяева С.А Фадеева Л.В Мокроусова Н.а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 8 | Внедрение улучшений по достижению цели проекта | Улучшения процесса | Команда проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 8.1 | утренний прием детей использованием графиков (2 группы) | Улучшения процесса | Команда проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 8.2 | внедрение модели взаимодействия родителей и педагогов по привитию навыков самообслуживания (одевания/раздевания) (2 группы) | Улучшения процесса | Команда проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 8.3 | использование внутренних «кармашков» для сортировки вещей (3 группы) | Улучшения процесса | Команда проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 8.4 | размещение на шкафчиках блок-схемы раскладывания вещей | Улучшения процесса | Команда проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 9 | Совещание по эффективности внедренных улучшений | - | Команда проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 10 | Мониторинг результативности улучшений по проекту | Результативность улучшений | Низяева С.А Фадеева Л.В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 11 | Оценка результатов проекта и проведение завершающего совещания | - | Мокроусова Н.А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 10
Планируемые результаты по проекту (было и будет)
БЫЛО | БУДЕТ | ГЛАВНЫЕ ВНЕДРЕНИЯ
Неупорядоченный приход детей в детский сад, большое скопление детей и взрослых в раздевальной комнате, спешка и нервозность при переодевании. | Приход в детский сад по графику: период с 07.00 до 08.15; интервал 5-7 минут (в зависимости от наполняемости группы); максимальное количество людей в раздевалке – 3-4 человека. | ГРАФИК ПРИХОДА ДЕТЕЙ В ДОУ РАЦИОНАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ШКАФОВ (РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ) ВВЕДЕНИЕ МОДЕЛИ ПО ПРИВИТИЮ У ДОШКОЛЬНИКОВ НАВЫКОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ (КАК В ДЕТСКОМ САДУ, ТАК И ДОМА) ОРГАНАЙЗЕРЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ БЛОК-СХЕМЫ ВНУТРИ ДЕТСКИХ ШКАФОВ
Лишние перемещения и потеря времени всех участников процесса. | Регламентированный режим пребывания внутри раздевалки (общая дисциплина). | 
Длительное время при переодевании приводит к увеличению опозданий воспитанников на завтрак и утренние занятия, родителей на работу. | Исключение опозданий всех участников процесса. | 
Длительность процесса - до 15 мин. (1 ребёнок) - до 20 мин. (2 детей) | Длительность процесса - до 5 мин. | 
Оптимизация процесса утреннего приёма детей в ДОУ с 26 мин. до 5 мин. |  | 

## Slide 11
Заключение 30 октября 2020 года проект завершится, а улучшения, внедрённые на этапах его реализации останутся. Значит мы все трудились не напрасно!
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Починковский детский сад № 5