## Slide 1
Кейс проекта
«Внедрении навигации безопасности в групповом помещении»
МБДОУ д/с №76 «Везелица», г. Белгород

## Slide 2: Паспорт проекта: «Внедрении навигации безопасности в групповом помещении»
Общая информация
Обоснование выбора процесса
Цели проекта
Наименование органа местного самоуправления: г. Белгород
Наименование отдела : МБДОУ д/с № 76
Границы процесса: от утреннего группового сбора
Дата начала проекта: 01.01.2021 Дата окончания проекта: 31.05.2021
Отсутствие системы визуализации безопасности в групповом помещении.
Неэффективное использование времени для объяснения правил безопасного поведения в группе.
Низкий уровень знаний детей безопасного поведения в групповом помещении
Оптимизация и визуализация правил безопасного поведения в групповом помещении в ДОУ д/с №76
Эффекты проекта
1. Обеспечена визуализация безопасности в групповом помещении.
2. Сокращение временных затрат в процессе обучения правилам безопасного поведения в групповом помещении.
3. Повысили уровень знаний детей по безопасному поведению в групповом помещении.

## Slide 3: Команда проекта
Чеснокова
Ольга Александровна
старший воспитатель
Руководство проектом
Рабочая группа проекта
Исаенко
Юлия Михайловна
заведующий
  Заказчик проекта
        Руководитель проекта
Пархоменко
Лиана Сергеевна, воспитатель
Бочанова
Наталья Александровна,
воспитатель

## Slide 4: Введение в предметную область(описание ситуации «как есть»)
Карта текущего состояния процесса «Внедрении навигации безопасности в групповом помещении»
3
4
1. Большие затраты времени на объяснение правил безопасного поведения в группе
2. Не сформированы навыки правил поведения во время приёма пищи
3. Несоблюдение детьми правил безопасного поведения при работе с ножницами
4. Невнимательность детей при передвижении по групповому помещению
ВЫХОД
110 мин
1
2
Воспитатель
Оформление зон безопасности в групповом помещении
15мин. – 20 мин.
Воспитатель
Внедрение визуализации безопасного поведения во время еды в групповом помещении
10 мин. – 15 мин.
Воспитатель
Внедрение визуализации безопасного пользования ножницами в групповом помещении
10 мин. – 15 мин.
Воспитатель
Внедрение визуализации безопасного поведения при открывании дверей в групповом помещении
10 мин. – 15 мин.
Воспитатель
Внедрение визуализации безопасного поведения при нахождении у окна
10 мин. – 15 мин.
ШАГ 1
1
ШАГ 2
ШАГ 3
ШАГ 4
ШАГ 5
2
3
4
7
Не сформированы представления у детей правил безопасного поведения при нахождении у открытого окна
6. Не сформированы представления у детей правил безопасного поведения возле электрических розеток
7. Низкий уровень сформированности знаний у детей правил безопасного поведения в групповом помещении
5
6
Воспитатель
Внедрение визуализации безопасного поведения возле электрических розеток
10 мин. – 15 мин.
ШАГ 6
Воспитатель
Уровень сформированности знаний детей правил безопасного поведения
10 мин. – 15 мин.
ШАГ 7
5
6
7

## Slide 5: Пирамида проблем
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
Федеральный уровень
Региональный уровень
Уровень ОУ
Большие затраты времени на объяснение правил безопасного поведения в группе
Не сформированы навыки правил поведения во время приёма пищи
Несоблюдение детьми правил безопасного поведения при работе с ножницами
Невнимательность детей при передвижении по групповому помещению
Не сформированы представления у детей правил безопасного поведения при нахождении у открытого окна
Не сформированы представления у детей правил безопасного поведения возле электрических розеток
Низкий уровень сформированности знаний у детей правил безопасного поведения в групповом помещении
3
Перечень проблем:
4
5
2
1
1
2
3
4
5
6
7
6
7

## Slide 6
Вклад в достижение цели, мин.
Решение
Отсутствие навигации безопасности в групповом помещении
10
Проблема
Применение различных внешних элементов привлечения внимания детей: визуализация безопасности в групповом помещении
Первопричина
Анализ проблем «5 почему?»
Не сформированы навыки правил поведения во время приёма пищи
Несоблюдение детьми правил безопасного поведения при работе с ножницами
5-8
Внедрение цветных иллюстраций с изображением визуализированных правил при работе с ножницами
5-8
Большие затраты времени на объяснение правил безопасного поведения в группе
Низкий уровень знания детей о правилах поведения во время приёма пищи
Применение цветных картинок с иллюстрациями правильного поведения во время приёма пищи
Недостаточно сформированы представления детей при обращении с ножницами

## Slide 7
Вклад в достижение цели, мин.
Решение
Непонимание опасности, возможного нанесения ущерба здоровью
5-8
Проблема
Нарисовали цветовые кодировки на траекторию открывания дверей
Первопричина
Анализ проблем «5 почему?»
Не сформированы представления у детей правил безопасного поведения при нахождении у открытого окна
Не сформированы представления у детей правил безопасного поведения возле электрических розеток
5-8
Использование на розетках знаков электробезопасности
5-8
Невнимательность детей при передвижении по групповому помещению
Низкий уровень понимания правил поведения у открытого окна
Размещение на окнах картинок об опасности нахождения у открытого окна, установка замков безопасности на окна
Отсутствие полного представления о поведении возле электрических розеток

## Slide 8
Вклад в достижение цели, мин.
Решение
Отсутствие представления у детей о правилах безопасного поведения в групповом помещении
5-8
Проблема
Внедрение элементов визуализации безопасного поведения в групповом помещении
Первопричина
Анализ проблем «5 почему?»
Низкий уровень сформированности знаний у детей правил безопасного поведения в групповом помещении

## Slide 9: Карта текущего состояния
Воспитатель | 
Применение цветных картинок с иллюстрациями правильного поведения во время приёма пищи | 
5-8 мин. | 2
воспитатель | 
Применение различных внешних элементов привлечения внимания детей: визуализация безопасности в групповом помещении | 
10 мин. | 1
воспитатель | 
Внедрение цветных иллюстраций с изображением визуализированных правил при работе с ножницами | 
5-8 мин. | 3

## Slide 10: Карта текущего состояния
1-3 мин.
Экономия: 58 мин.
ВВП: 110 мин
Кэф.: 63%
воспитатель | 
Нарисовали цветовые кодировки на траекторию открывания дверей | 
5-8 мин. | 4
воспитатель | 
Размещение на окнах картинок об опасности нахождения у открытого окна | 
5-8 мин. | 5
воспитатель | 
Использование на розетках знаков электробезопасности | 
6-8 мин. | 6
воспитатель | 
Сформировать культуру безопасного поведения в групповом помещении с помощью визуализации | 
5-8 мин. | 7

## Slide 11: Введение в предметную область(описание ситуации «как есть»)
Карта будущего состояния процесса «Внедрении навигации безопасности в групповом помещении»
ВЫХОД
52 мин
Воспитатель
Оформление зон безопасности в групповом помещении
5 мин. – 10 мин.
Воспитатель
Внедрение визуализации безопасного поведения во время еды в групповом помещении
5мин. – 7 мин.
Воспитатель
Внедрение визуализации безопасного пользования ножницами в групповом помещении
5мин. – 7 мин.
Воспитатель
Внедрение визуализации безопасного поведения при открывании дверей в групповом помещении
5мин. – 7 мин.
Воспитатель
Внедрение визуализации безопасного поведения при нахождении у окна Завершение игры, Расстановка игр, игрушек
5мин. – 7 мин.
ШАГ 1
ШАГ 2
ШАГ 3
ШАГ 4
ШАГ 5
7
7. Низкий уровень сформированности знаний у детей правил безопасного поведения в групповом помещении
Воспитатель
Внедрение визуализации безопасного поведения возле электрических розеток
5мин. – 7 мин.
ШАГ 6
Воспитатель
Уровень сформированности знаний детей правил безопасного поведения
5мин. – 7 мин.
ШАГ 7
7

## Slide 12: Достигнутые результаты (было и стало)
Факторы успеха
Устранили потери времени в процессе:
Сокращение временных затрат в процессе обучения правилам безопасного поведения в групповом помещении.
Организовали:
Обеспечена визуализация безопасности в групповом помещении.
Сформировалась команда единомышленников:
Дети повысили уровень знаний по безопасному поведению в групповом помещении

## Slide 13: Достигнутые результаты (было и стало)
Результаты проекта
Обеспечена визуализация безопасности в групповом помещении.
БЫЛО
СТАЛО
БЫЛО
СТАЛО
Неэффективное использование времени для объяснения правил безопасного поведения в группе.
Сокращение временных затрат в процессе обучения правилам безопасного поведения в групповом помещении.
Отсутствие системы визуализации безопасности в групповом помещении.

## Slide 14: Достигнутые результаты (было и стало)
Результаты проекта
Обеспечена визуализация безопасности в групповом помещении.
БЫЛО
СТАЛО
БЫЛО
СТАЛО
Неэффективное использование времени для объяснения правил безопасного поведения в группе.
Сокращение временных затрат в процессе обучения правилам безопасного поведения в групповом помещении.
Отсутствие системы визуализации безопасности в групповом помещении.

## Slide 15
Достигнутые результаты (было и стало)
БЫЛО
СТАЛО
Время, затраченное
на планирование и анализ в общем процессе
110 мин
Время, затраченное
на планирование и анализ в общем процессе
52 мин
Chart: соотношение планирования и деятельности в общем процессе
| планирование и анализ | деятельность
соотношение планирования и деятельности в общем процессе | 0.786 | 0.214
Chart: соотношение планирования и деятельности в общем процессе
| планирование и анализ | деятельность
соотншение планирования и деятельности в общем процессе | 0.495 | 0.515