## Slide 1: Социально-коммуникативное развитие дошкольников в соответствии с ФГОС ДО
Разработчик: воспитатель МБДОУ №16 города Невинномысска
Зубрицкая Т.В.

## Slide 2
Актуальность
Современная политика образовательной системы направлена на укрепления физического и психического здоровья детей дошкольного возраста, на сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа в подготовке детей к следующему возрастному периоду. Общество живет в постоянном изменяющемся мире в век информации и внедрения новейших технических средств информирования. Постоянный дефицит времени изменяет привычные нормы и формы внутрисемейных и межличностных отношений. Многие родители считают интеллектуальное развитие ребенка наиболее важным, недооценивая социально-коммуникативное. И это факт нас настораживает.
Социально-коммуникативное развитие дошкольников многоплановое, сложное и часто отсрочено во времени. Поэтому необходимо помочь детям адаптироваться в окружающем мире, который характеризуется сложными, динамичными переживаниями и проявлениями. На что и будет направлен наш проект.

## Slide 3: Цель проекта:
формирование гуманного отношения к людям - способность к сопереживанию, к сочувствию, позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.

## Slide 4: Идея проекта:
Сформировать у детей активную жизненную позицию через участие в волонтерском движении, развитие эмоций и мотивов, способствующих формированию коммуникативных умений и навыков:
«Дорогою добра»

## Slide 5: Задачи:
Chart: 
1. Формировать у детей активную гражданскую позицию.
2. Воспитывать гуманистическую направленность поведения, развивать социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, начальные социально-ценностные ориентации.
3. Развивать в детях главные человеческие ценности – чувство милосердия, сострадания и доброты, уважения к окружающим людям.
4. Развивать эмоции и мотивы, способствующие формированию коммуникативных умений и навыков.
5. Воспитывать у детей чувство глубокой любви, привязанности и благодарности, к самым близким людям – маме, папе, бабушке и дедушке; уважение к их жизненному опыту, желание радовать их хорошими делами и поступками, заботливым отношением к ним.
6. Воспитывать желание оставлять “добрый след” о себе в душах людей.
7. Формировать чувство милосердия и сопереживания у детей в процессе прослушивания музыкальных произведений и просмотра видеоряда о своих близких людях.
8. Продолжать знакомить с некоторыми событиями, происходящими в нашей стране.
9. Развивать творческие способности детей через пение, танцы, художественную деятельность, создание поделок, рисунков и т.д.

## Slide 6: Принципы по социально- коммуникативному развитию в рамках проекта:
Принцип целенаправленности означает, что работа социально-коммуникативного развития, ее содержание и методы определены целью.
Принцип комплексного воздействия предусматривает единство задач, средств и методов воспитания, преемственную связь воспитания и развития личности в дошкольном учреждении, семье и обществе, ценность воздействий на чувства, сознание и поведение.
Принцип воспитания в деятельности: организация благоприятных условий для развития ребенка с опорой на его ведущую деятельность, то есть игру.
Принцип опоры в воспитании на положительные качества ребенка.

## Slide 7: Пути решения проекта:
Совместная деятельность педагога с детьми
Взаимодействие с родителями воспитанников
Совместная деятельность воспитанников со сверстниками

## Slide 8: Этапы реализации проекта:
Проект рассчитан на 8 месяцев:
с 01.10.2021 года по 31.05.2021 года
(долгосрочный)

## Slide 9: Этапы проекта:
№ п\п | Этапы проекта | Цель | Сроки
1 | Подготовительный | 1) определить объект изучения; 2) подобрать литературу, иллюстрации и другой наглядный материал; 3) посещение центра дневного пребывания для пожилых людей. | 01.10.21 по 30.11.2021
2 | Исследовательский | подготовка необходимого материала, оборудования для проведения мероприятий с детьми в рамках проекта; реализация открытого мероприятия: «Теремок на новый лад»; обогащение социально-коммуникативного опыта дошкольников, родителей и педагогов; | 01.12.2021-15.04.2022
3 | Обобщающе - результативный | проанализировать результаты работы с детьми, мониторинг развития социально-коммуникативных умений и навыков, сравнительный анализ результатов педагогического обследования на начало работы и ее окончание; обобщить наработанный опыт взаимодействия с родителями, организовать выставку совместных творческих работ; Оценка созданных условий для развития инновационной инфраструктуры, ее оценка. | 15.04.22-15.05.2022
4 | Презентационный | Презентация о проделанной работе | 25.05.2022

## Slide 10: План мероприятий
№ п\п | Направление | Тема | Форма проведения
1 | Физическое развитие | Вместе весело шагать…… | Оптимизировать взаимоотношения в группе путем стимулирования телесного контакта между детьми; преодоление эгоцентризма, эмоциональной отчужденности у дошкольников. (Развлечения, совместные мероприятия, ООД)
2 | Социально- коммуникативное развитие | Детский сад территория добра | Беседы, игровые образовательные ситуации, викторины, игровые занятия
3 | Речевое развитие | Рассуждалки | Развивать связную речь детей, упражнять в установлении причинно-следственных отношений с опорой на сюжетную картинку, воспитывать честность, скромность, вежливость. (ООД, сочинительство сказок и т.д.)
4 | Художественно- эстетическое развитие | Мастерилка | конкурс рисунков, ролевые игры с участием родителей, вечерние посиделки
5 | Познавательное развитие | Уроки доброты | Игры путешествия, ООД, познавательные игры, проблемные ситуации

## Slide 11: Риски и пути устранения для реализации проекта:
Снижение активности родителей воспитанников как участников образовательного процесса (проведение информационно- разьяснительной работы)
Недостаток демонстрационного материала для наполнения среды.(Приобретение необходимого материала в специализированных магазинах и на сайтах в интернете)

## Slide 12: Ожидаемые результаты:
Разработана система совместной работы детского сада с семьей по социально-коммуникативному развитию личности ребенка.
увеличение количество родителей участвующих в мероприятиях, проводимых в детском саду, что свидетельствует о повышении интереса родителей к воспитанию своих детей, эффективности форм проводимых мероприятий для семей воспитанников.
Повышена профессиональная компетентность педагогов, владеющих современными образовательными технологиями и обладающими профессиональными компетентностями в условиях изменений в системе образования.
Повышение показателей социального развития и комфортности детей в образовательном пространстве ДОУ (по результатам педагогической, психологической диагностики).

## Slide 13
Продукты проекта:
Описание системы социального развития для успешной социализации детей дошкольного возраста.
у детей сформирована активная жизненная позиция через участие в волонтерском движении, развитие эмоций и мотивов, способствующих формированию коммуникативных умений и навыков.
Банк конспектов игр-занятий с воспитанниками
Банк семинаров, мастер – классов и т.д. с педагогами
Банк мероприятий с родителями (законными представителями) воспитанников

## Slide 14: Педагогические технологии в рамках реализации проекта:
клубный час
круг рефлексии
ситуации – месяца (заключительные праздники по ситуации месяца)
проблемные педагогические ситуации
дети-волонтеры
волшебный телефон
социальные акции
развивающее общение
Технология включения родителей в образовательный процесс

## Slide 15: Ресурсы по реализации проекта:
Кадровые ресурсы: педагоги и специалисты ДОУ.
Внешние ресурсы: социальные институты, организации по договорам социального партнерства.
. Нормативно-правовые ресурсы: нормативно-правовая база федерального, регионального, муниципального уровня.
Материально-технические ресурсы: компьютерная техника, мультимедийное оборудование.
Информационные ресурсы: интернет ресурсы, сайты дошкольных образовательных учреждений.

## Slide 16: Литература:
1. Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет)».
2. В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет».
3. И.В.Сушкова «Социально-личностное развитие» (анализ программ), 2008г.
4. Н.Г.Пантелеева «Знакомим детей с малой Родиной».
5. Н.М.Метенова «Взрослым о детях», «Родительское собрание», «Уроки вежливости», «День открытий», «нравственное воспитание», 2011г.
6. О.И.Давыдова, С.М.Вялкова «Беседы об ответственности и правах ребёнка», 2010г.
7. Л.В.Коломийченко «Дорогою добра» (концепция и программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников), 2017г.
8. О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением»
9 . О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду».
10. Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 лет».
Подборка мультфильмов
«Сказки по нравственному воспитанию»
Развитие игровой деятельности
(сюжетно-ролевые игры)
1. О.А.Степанова «Развитие игровой деятельности ребёнка».
2. Е.И.Касаткина «Игра в жизни дошкольника», 2010г.
3. Н.Я.Михайленко, Н.А.Короткова «Организация сюжетной игры в детском саду» пособие для воспитателей, М»Развитие», 2000г.
4. М.Б.Зацепина «Развитие ребёнка в театрализованной деятельности»

## Slide 17
«Детство – это важнейший период человеческой жизни, не подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от того, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира – от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш». (Л.Н. Толстой)