## Slide 1
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки руководителей и управленческих команд
профессиональных образовательных организаций «Управление кластерным взаимодействием в среднем профессиональном образовании»
(«Школа лидеров СПО: кластерное взаимодействие»)
«Проекты развития ООРП СПО (ПОО) (заменить полным названием организации по уставу), обеспечивающие реализацию модели кластерного взаимодействия в системе среднего профессионального образования в субъекте Российской Федерации (заменить названием конкретного субъекта РФ)»
(выпускной проект)
Участники проектной группы:
ФИО__________________________
ФИО__________________________
Москва - 2019
Научный руководитель (модератор):
ФИО____________________
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после замены и/или внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 2
Создание центра профессиональной мобильности и предпринимательства на базе БУ «Междуреченский агропромышленный колледж»
«MOBIZ»
Срок начала и окончания проекта: 10.09.2019-22.03.2020
Куратор проекта: Функциональный заказчик: Администрация Кондинского района Руководитель проекта: Бычихина Н. А. Администратор проекта: Фарфурина Н. О.
Реализация Указа Президента Российской Федерации от 5 июня 2015 г. N 287 "О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства» Реализация закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 декабря 2007 года №213-оз «О развитии малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» Сложность в трудоустройстве выпускников колледжа по специальности в связи с нехваткой рабочих мест Предпринимательская «безграмотность» молодежи Расширение внебюджетной деятельности За последние 3 года трудоустроена по профилю 40%-61% выпускников
Основные положения
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после замены и/или внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 3
Цель проекта : К 22.03.2020 года создать центр профессиональной мобильности и предпринимательства для снижения доли незанятой молодежи на рынке труда не более чем на 5% |  |  | 
Показатель | Базовый показатель | 30 декабря 2019 | 22 марта 2020
Количество программ, разработанных для очного обучения | 0 | Не менее 3 | Не менее 3
Количество программ, разработанных для дистанционного обучения | 0 | Не менее 2 | Не менее 2
Количество соглашений с социальными партнерами в рамках проекта | 0 | Не менее 3 | Не менее 3
Количество публикаций о центре в СМИ, на сайтах колледжа, администрации Кондинского района, в соц.сетях | 0 | 0 | Не менее 5
Цели и показатели проектов
Notes: Число строк не предполагает обязательное заполнение такого количества показателей. Освобождающееся пространство слайда следует использовать для увеличения размера шрифта.

## Slide 4
Результаты проектов. Планы мероприятий по реализации проектов
Создание центра профессиональной мобильности и предпринимательства на базе БУ «Междуреченский агропромышленный колледж»
Задача 1: разработка нормативной базы проекта
Результат 1.1.: Разработано Положение о создании центра – до 30. 09. 2019
Мероприятия: Собрание рабочей группы проекта – до 10. 09. 2019 Утверждение Положения директором колледжа до 20. 09. 2019
КТ (контрольная точка): Приказ об утверждении положения о создании центра профессиональной мобильности и предпринимательства до 25.09.2019
Задача 2: разработка «дорожной карты» по созданию центра профессиональной мобильности и предпринимательства
Результат 2.1.: Разработана «дорожная карта» – до 20. 10. 2019
Мероприятия: Собрание рабочей группы проекта – до 01. 10. 2019 Ознакомление с «дорожной картой» коллектива на планерке – до 30.10.2019
КТ (контрольная точка): Приказ о введении в действие «дорожной карты» до 25.10.2019
Notes: Могут быть выделены только наиболее значимые результаты. Число строк не предполагает обязательное заполнение такого количества мероприятий. Освобождающееся пространство слайда следует использовать для увеличения размера шрифта. Текст, выделенный серым курсивом, после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 5
Создание центра профессиональной мобильности и предпринимательства на базе БУ «Междуреченский агропромышленный колледж»
Задача 3: определение круга партнеров проекта
Результат 3.1.: заключены соглашения о сотрудничестве с партнерами – до 30.12. 2019
Мероприятие: Круглый стол с привлечением потенциальных партнеров – до 30. 10. 2019
КТ (контрольная точка): Утверждение расширенного реестра социальных партнеров до 15.11.2019
Задача 4: Информирование о создание центра профессиональной мобильности и предпринимательства на базе БУ «Междуреченский агропромышленный колледж
Результат 4.1.: Публикации в СМИ , соц.сетях, на сайте колледжа до 10. 03. 2020
Мероприятия: Создание профиля Центра в соц.сетях – до 30.01. 2020 Информационная кампания для студентов о работе Центра – до 20.09.2019 Публикации на сайте колледжа, газете «Кондинский вестник» о создании центра– до 27.09.2019
КТ (контрольная точка): Аналитическая справка по результатам информирования;
Задача 5: Создание вкладки центра на сайте колледжа для информирования и проведения дистанционного обучения
Результат: вкладка на сайте колледжа «MOBIZ» до 29.02.2020
Мероприятие: разработка дизайна вкладки, создание вкладки специалистом по ИКТ
КТ (контрольная точка): действующая вкладка до 29.02.2020

## Slide 6
Создание центра профессиональной мобильности и предпринимательства на базе БУ «Междуреченский агропромышленный колледж»
Заинтересованная сторона (орган/организация)// Ожидание от реализации проекта
БУ Междуреченский агропромышленный колледж /снижение доли незанятой молодежи на рынке труда , трудоустройство выпускников
2. Администрация Кондинского района / развитие малого бизнеса в районе, снижение доли незанятой молодежи
3. Центр занятости населения / снижение доли незанятой молодежи
Реестр заинтересованных сторон проектов. Реестр рисков и возможностей проектов
Notes: Указывается наиболее приоритетная в каждом блоке информация. Число строк не предполагает обязательное заполнение такого количества позиций. Освобождающееся пространство слайда следует использовать для увеличения размера шрифта. Текст, выделенный серым курсивом (для замены, комментарии), после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 7
Наименование риска (-) /возможности (+) проекта 2
(-) 1. Появление конкуренции на рынке повлечет отток желающих обучаться в Центре увеличение трудозанятой молодёжи на рынке труда 2. Увольнение сотрудников, реализующих проект повлечет за собой увеличение сроков проекта
(+) 1. Охват работающей молодежи, желающих открыть собственное дела 2. Мобильность центра позволит быстро реагировать на изменения на рынке труда
Действия по предупреждению риска/ реализации возможности в проекте
(-) Гибкая система скидок для участников программы Разработка и внедрение системы стимулирования сотрудников, создание кадрового резерва
(+) Регулярный мониторинг спектра продуктов и услуг, предоставляемых населению Возможность онлайн обучения позволит охватить большее количество молодежи

## Slide 8
Создание центра профессиональной мобильности и предпринимательства на базе БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» | 
Внебюджетные источники | Объём финансового обеспечения реализации (руб.)
МФУ | 10000
Бумага | 6000
Картридж | 5000
Оплата интернета на 1 год | 7200
WI-FI роутер | 4000
Итого: | 32200
Финансовое обеспечение реализации проектов
Notes: Могут быть выделены только наиболее значимые результаты. Число строк, столбцов не является регламентацией количества необходимых позиций. Освобождающееся пространство слайда следует использовать для увеличения размера шрифта. Текст, выделенный серым курсивом (для замены, комментарии), после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 9
Схема прогнозируемой модели кластерного взаимодействия
-Информирование о востребованности кадров на рынке труда -Организация мероприятий с действующими ИП - В перспективе, обеспечение потока слушателей курсов | Организация курсов - Организация мероприятий -Бизнес-старт и сопровождение выпускников курсов
-Оказание консультационной помощи -Оказание финансовой поддержки | - Предоставление сведений о нетрудоустроенной молодежи -Финансовая поддержка ИП через трудоустройство безработных граждан
*Роль своей ООРП СПО **Роль партнёров
Администрация Кондинского района
БУ «Междуреченский агропромышленный колледж»
Фонд поддержки предпринимательства Югры
ЦЗН

## Slide 10
Создание центра профессиональной мобильности и предпринимательства на базе БУ «Междуреченский агропромышленный колледж»
Тезисное описание ситуации и параметров после реализации проекта 2.
Модели функционирования результатов проектов*
* Выводы.
Изображения, графики, таблицы, наглядно подтверждающие как будут функционировать результаты проекта
Notes: Цветовая гамма может быть изменена по усмотрению управленческой команды. Текст, выделенный серым курсивом (для замены, комментарии), после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 11
Участники проектной группы:
ФИО__________________________
ФИО__________________________
Москва - 2019
Контактная информация:
т._________________________
e-mail:______________________
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки руководителей и управленческих команд
профессиональных образовательных организаций «Управление кластерным взаимодействием в среднем профессиональном образовании»
(«Школа лидеров СПО: кластерное взаимодействие»)
«Проекты развития ООРП СПО (ПОО) (заменить полным названием организации по уставу), обеспечивающие реализацию модели кластерного взаимодействия в системе среднего профессионального образования в субъекте Российской Федерации (заменить названием конкретного субъекта РФ)»
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после замены и/или внесения необходимых элементов следует удалить.
ВАЖНО: после подготовки всех слайдов презентации НЕОБХОДИМО текст в данном поле каждого слайда («Заметки к слайдам») УДАЛИТЬ.