## Slide 1
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки руководителей и управленческих команд
профессиональных образовательных организаций «Управление кластерным взаимодействием в среднем профессиональном образовании»
(«Школа лидеров СПО: кластерное взаимодействие»)
Создание Центра профессиональной мобильности и предпринимательства
на базе БУ «Междуреченский агропромышленный колледж»
Участники проектной группы:
ФИО Лунина Н. Н.___
Москва - 2019
БУ ПО ХМАО-Югры «Междуреченский агропромышленный колледж»
Контактная информация:
т. +7 (34677)3-23-43
e-mail:mpu@list.ru_
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после замены и/или внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 2
Создание Центра профессиональной мобильности и предпринимательства на базе БУ «Междуреченский агропромышленный колледж»
#Твояперезагрузка
Срок начала и окончания проекта 2: 10.09.2019-20.09.2020
Куратор проекта 2: Балина В. В. Функциональный заказчик: Администрация Кондинского района Руководитель проекта 2: Балина В. В. Заместитель председателя комитета несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства Администратор проекта 2: Харитончик Т. Б. Начальник отдела несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства
Предпосылки реализации проекта 2: - Реализация Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» от 24 декабря 2018 года; Реализация закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 декабря 2007 года № 213-оз «О развитии малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; До 40% выпускников трудоустраивается по специальности в связи с нехваткой рабочих мест; Предпринимательская «безграмотность» молодежи; Появление на рынке труда новых специальностей, требующих дополнительных умений, навыков и практического опыта у выпускников СПО
Основные положения проекта 2
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после замены и/или внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 3
Цель проекта 2: К 22.03.2020 года создать центр профессиональной мобильности и предпринимательства для снижения доли незанятой молодежи на рынке труда не более чем на 5% |  |  |  | 
Показатель | Тип показателя | Базовое значение | Период, год | 
 |  |  | 20 марта 2020 | 20 июня 2020
Количество студентов и выпускников колледжа, открывших собственное дело | основной | 0 | 1 | 2
Количество студентов и выпускников колледжа, прошедших обучение по программам профподготовки, переподготовки и повышения квалификации по востребованным профессиям | основной | 0 | 30 | 30
Проведение курсов по предпринимательству в форме онлайн-обучения | аналитический | 0 | 2 | 2
Цель и показатели проекта 2
Notes: Число строк не предполагает обязательное заполнение такого количества показателей. Освобождающееся пространство слайда следует использовать для увеличения размера шрифта.

## Slide 4
#Твояперезагрузка | Срок | Характеристика результата
Задача 1: Разработать нормативно-правовую базу центра профессиональной мобильности и предпринимательства | до 15.10.2019 | Определяет цели и задачи, функции, порядок деятельности Центра профессиональной мобильности и предпринимательства, разработаны формы соглашений с социальными партнерами. Наличие плана мероприятий с разбивкой сроков и ответственных лиц. Распределение функционала между участниками. Подготовка аналитического отчета по статистическим данным.
Результат 1.1.: Разработано Положение о создании центра профессиональной мобильности и предпринимательства и «дорожная карта», соглашения с социальными партнерами, определение фунционала | до 20. 09. 2019 | 
Мероприятие 1.1. Сбор аналитических данных по востребованным профессиям на рынке труда | до 15.09.2019 | 
Мероприятие 1.2.: Заседание проектных групп по разработке документации | до 15. 09. 2019 | 
Мероприятие 1.3.: Проведение круглого стола по взаимодействию всех участников проекта | до 22. 09. 2019 | 
Мероприятие 1.4.: Проведение конференции на базе колледжа с приглашением участников проекта | 10.10.2019 | 
КТ (контрольная точка):Приказ о создании центра профессиональной мобильности и предпринимательства на базе БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» | до 15.10.2019 | 
Результаты проекта 2. План мероприятий по реализации проекта 2
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 5
#Твояперезагрузка | Срок | Характеристика результата
Задача 2:разработка дополнительных рабочих программ по предпринимательству, краткосрочных программ по наиболее востребованным и перспективным профессиям (ТОП-50) | До 10.11.2019 | Программы переквалификации сроком обучения не более 6 месяцев: «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» Мастер жилищно-коммунального хозяйства Программы очного и дистанционного обучения: « Молодежное предпринимательство в сельском хозяйстве» - программа с углубленным изучением специфики и места сельскохозяйственного предпринимательства на рынке труда. «Молодежное предпринимательство в сфере автосервиса» - программа с углубленным изучением специфики и места предприятий автосервиса на рынке труда.
Результат 2.1.: Разработаны программы профессионального обучения по предпринимательству и по наиболее востребованным и перспективным профессиям | до 12. 10. 2019 | 
Мероприятие 2.1.: Создание рабочих групп по разработке программ | до 01. 10. 2019 | 
Мероприятие 2.2.: Разработка программ, проведение экспертизы | 01.11.2019 | 
Мероприятие 2.3.: Заседание методического совета по утверждению программ | до 05.11.2019 | 
КТ (контрольная точка): Приказ об утверждении программ профессионального обучения по предпринимательству и по наиболее востребованным и перспективным профессиям | до 10.11.2019 | 
Результаты проекта 2. План мероприятий по реализации проекта 2
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 6
#Твояперезагрузка | Срок | Характеристика результата
Задача 3: Информирование общественности о деятельности центра профессиональной мобильности и предпринимательства на базе БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» | До 05.12.2019 | Информирование общественности о деятельности центра с целью привлечения участников. Проведение виртуальной экскурсии на сайте колледжа для удаленных терриотрий
Результат 3.1.: Увеличение количества слушателей на программы профессионального обучения |  | 
Мероприятие 3.1. Актуализация вкладки платных услуг на сайте колледжа | 1 раз в месяц или по мере необходимости | 
Мероприятия 3.2. Разработка публикаций на сайте колледжа, газете «Кондинский вестник» , материала уличной рекламы | 1 раз в месяц или по мере необходимости | 
Мероприятия 3.3. Проведение дня открытых дверей «Твоя перезагрузка» | До 30.11.2019 | 
КТ (контрольная точка): Реестр договоров на обучение по программам профессионального обучения, в том числе под заказ работодателя | до 05.12.2019 | 
Результаты проекта 2. План мероприятий по реализации проекта 2
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 7
#Твояперезагрузка | Срок | Характеристика результата
Задача 4: Реализация программ профессионального обучения | До 05.12.2019 | Качественная реализация образовательного процесса (количество выпускников равно количеству зачисленных слушателей)
Результат 4.1.: Выдача документов об окончании курсов |  | 
Мероприятие 4.1. Распределение учебной нагрузки педагогических работников, в том числе внешних совместителей | 1 раз в месяц или по мере необходимости | 
Мероприятия 4.2. Организация образовательного процесса | 1 раз в месяц или по мере необходимости | 
Мероприятия 4.3. Организация и проведение квалификационного экзамена | До 30.11.2019 | 
КТ (контрольная точка): Протокол сдачи квалификационных экзаменов | до 05.12.2019 | 
Результаты проекта 2. План мероприятий по реализации проекта 2
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 8
#Твояперезагрузка | Срок | Характеристика результата
Задача 5: Выявление эффективности реализации программ | До 20.09.2020 | Качественная реализация образовательного процесса (количество выпускников равно количеству зачисленных слушателей)
Результат 5.1.: Увеличение количества индивидуальных предпринимателей | До 10.09.2020 | 
Мероприятие 5.1. Запрос в Комитет несырьевого сектора экономики администрации Кондинского района | До 10.09.2020 | 
Результат 5.2 : Увеличение числа трудоустроенных и трудозанятых выпускников колледжа | До 10.09..2020 | 
Мероприятие 5.2. Мониторинг трудоустройства и трудозанятости | До 10.09.2020 | 
КТ (контрольная точка): Аналитическая справка по выявлению эффективности реализации программ профессионального обучения | До 20.09.2020 | 
Результаты проекта 2. План мероприятий по реализации проекта 2
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 9
Участники проекта 2
№ п/п | Роль в проекте 2 | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов)
1. | Руководитель проекта | Балина В. В. | Заместитель председателя комитета несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства | Кулиниченко С. П. | 10
2. | Администратор проекта | Харитончик Т. Б. | Начальник отдела несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства | Кулиниченко С.П. | 10
Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  | 
3. | Участник проекта | Богаднов М. В. | преподаватель | Каргополова Л.В. | 20
4. | Участник проекта | Волчихин К. А. | Мастер производственного обучения | Карпова А. В. | 20
5. | Участник проекта | Бычихина Н. А. | преподаватель | Каргополова Л.В. | 20
6. | Участник проекта | Фарфурина Н. О. | педагог-библиотекарь | Каргополова Л.В. | 20
Результат 1.: Разработано Положение о создании центра профессиональной мобильности и предпринимательства, «дорожная карта», соглашения с социальными партнерами, определение функционала |  |  |  |  | 
7. | Ответственный за достижение результата проекта | Каргаполова Л. В. | Заместитель директора | Лунина Н. Н. | 40
8. | Участник проекта | Бычихина Н. А. | преподаватель | Карагпролова Л. В. | 20
9. | Участник проекта | Закиров С. Р. | юрисконсульт | Лунина Н.Н. | 40

## Slide 10
Результат 2. Разработаны программы профессионального обучения по предпринимательству и по наиболее востребованным и перспективным профессиям |  |  |  |  | 
1. | Ответственный за достижение результата проекта | Карпова А. В. | И. о. начальника отдела по реализации ОП | Каргаполова Л. В. | 60
2. | Участник проекта | Панфилова О. Л. | методист | Еськова И. П. | 20
3. | Участник проекта | Сафин С. О. | методист | Еськова И. П. | 10
4. | Участник проекта | Лобова О. А. | методист | Еськова И. П. | 10
Результат 3 Увеличение количества слушателей на программы профессионального обучения |  |  |  |  | 
1. | Ответственный за достижение результата проекта | Карпова А. В. | И. о. начальника отдела по реализации ОП | Каргаполова Л. В. | 60
2. | Участник проекта | Новикова В. В. | Методист | Карпова А. В. | 10
3. | Участник проекта | Абакумов А В. | Методист | Карпова А. В. | 10

## Slide 11
Результат 4. Выдача документов об окончании курсов |  |  |  |  | 
1. | Ответственный за достижение результата проекта | Карпова А. В. | И. о. начальника отдела по реализации ОП | Каргаполова Л. В. | 60
2. | Участник проекта | Новикова В. В. | методимт | Карпова А. В. | 10
Результат 5.: Увеличение количества индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  | 
1. | Ответственный за достижение результата проекта | Балина В. В. | Заместитель председателя комитета несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства | Максимова Н. Ю. | 20
2. | Участник проекта | Талалаева К. В. | преподаватель | Каргаполова Л. В. | 20

## Slide 12
#Твояперезагрузка | 
Заинтересованная сторона (орган/организация) // Представитель интересов (ФИО, должность) | Ожидание от реализации проекта 2
БУ Междуреченский агропромышленный колледж | снижение доли незанятой молодежи на рынке труда , трудоустройство выпускников
2. Администрация Кондинского района | развитие малого бизнеса в районе, снижение доли незанятой молодежи
3. Центр занятости населения | снижение доли незанятой молодежи
4. Фонд поддержки предпринимательства Югры | Увеличение количества индивидуальных предпринимателей, их финансовая поддержка
Реестр заинтересованных сторон проекта 2
Notes: Текст, выделенный серым курсивом (для замены, комментарии), после внесения необходимых элементов следует удалить. При необходимости можно разделить на несколько слайдов. При необходимости можно разделить на несколько слайдов.

## Slide 13
#Твояперезагрузка | 
Наименование риска (-) /возможности (+) проекта 2 | Действия по предупреждению риска/ реализации возможности в проекте 2
(-) Появление конкуренции на рынке повлечет отток желающих обучаться в Центре | Гибкая система скидок для участников программы
(-) Увольнение сотрудников, реализующих проект повлечет за собой увеличение сроков реализации проекта | Разработка и внедрение системы стимулирования сотрудников, создание кадрового резерва
(+) Мобильность центра позволит быстро реагировать на изменения на рынке труда | Регулярный мониторинг спектра продуктов и услуг, предоставляемых населению
(+) Возможность онлайн обучения позволит охватить большее количество молодежи | Вовлечение дополнительно в проект работающих не по специальности молодых людей, желающих открыть собственное дело
Реестр рисков и возможностей проекта 2
Notes: Текст, выделенный серым курсивом (для замены, комментарии), после внесения необходимых элементов следует удалить. При необходимости можно разделить на несколько слайдов. При необходимости можно разделить на несколько слайдов.

## Slide 14
Схема прогнозируемой модели кластерного взаимодействия
Предоставление сведений о нетрудоустроенной молодежи -Финансовая поддержка ИП через трудоустройство безработных граждан -Оказание консультационной помощи -Оказание финансовой поддержки | - Информирование о востребованности кадров на рынке труда -Организация мероприятий с действующими ИП - В перспективе, обеспечение потока слушателей курсов
Предоставление выносных площадок для выполнения практической части образовательных программ; | Организация курсов - Организация мероприятий -Бизнес-старт и сопровождение выпускников курсов
ЦЗН
Фонд поддержки предпринимательства Югры
Администрация Кондинского района
Социальные партнеры (ОАО ЮРЭСК, ООО МКС)
БУ «Междуреченский агропромышленный колледж»

## Slide 15
План управления коммуникациями (проект 2)
№ п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация
1. | Приказ об утверждении положения о создании центра профессиональной мобильности и предпринимательства | Бычихина Н. А. | Каргополова Л. В. | 25.09.2019 | электронная почта
2. | Приказ о введении в действие «дорожной карты» по созданию центра профессиональной мобильности и предпринимательств | Фарфурина Н. О. | Каргаполова Л. В. | 30.10.2019 | электронная почта
3. | Протокол круглого стола с партнерами | Бычихина Н. А. | Каргаполова Л.. В. | 30.10.2019 | электронная почта
4. | Аналитическая справка по результатам информирования общественности | Волчихин К. А. | Бычихина Н. А. | 10.03.2020 | электронная почта
5. | Согласованные дополнительные образовательные программы на методическом совете | Еськова И. П. | Каргаполова Л. В. | 10.12.2019 | электронная почта

## Slide 16
#Твояперезагрузка |  |  | 
Результаты основных показателей | Объём финансового обеспечения по годам реализации (руб.) |  | 
 | 2019г. | 2020г. | Итого по проекту
1.4. Внебюджетные источники |  |  | 
Результат 1.: Разработано Положение о создании центра профессиональной мобильности и предпринимательства, «дорожная карта», соглашения с социальными партнерами, определение функционала |  |  | 
Заработная плата | 10000 |  | 10000
Оргтехника, канцелярские товары | 12000 |  | 12000
Результат 2. Разработаны программы профессионального обучения по предпринимательству и по наиболее востребованным и перспективным профессиям |  |  | 
Заработная плата | 2000 |  | 2000
Канцелярские товары | 800 |  | 800
Результат 3.: Увеличение количества слушателей на программы профессионального обучения |  |  | 
Канцелярские товары | 400 |  | 400
Результат 4. Выдача документов об окончании курсов |  |  | 
Заработная плата |  | 60000 | 60000
Документы об образовании установленного образца | 3000 | 3000 | 6000
Расходы на содержание платформы для дистанционного обучения | 15000 | 45000 | 60000
Всего по проекту, в т.ч.: | 43200 | 108000 | 151200
Финансовое обеспечение реализации проектов
Notes: Могут быть выделены только наиболее значимые результаты. Число строк, столбцов не является регламентацией количества необходимых позиций. Освобождающееся пространство слайда следует использовать для увеличения размера шрифта. Текст, выделенный серым курсивом (для замены, комментарии), после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 17
Создание Центра профессиональной мобильности и предпринимательства на базе БУ «Междуреченский агропромышленный колледж»
Модели функционирования результатов проектов*
Chart: Количество студентов и выпускников колледжа, открывших собственное дело
| базовое значение | 2019 | 2020
Количество студентов и выпускников колледжа, открывших собственное дело | 0 | 1 | 2
Chart: Количество студентов и выпускников колледжа, прошедших обучение по программам профподготовки, переподготовки и повышения квалификации по востребованным профессиям
| базовое значение | 2019 | 2020
Количество студентов и выпускников колледжа, открывших собственное дело | 0 | 30 | 30
Notes: Цветовая гамма может быть изменена по усмотрению управленческой команды. Текст, выделенный серым курсивом (для замены, комментарии), после внесения необходимых элементов следует удалить.