Филиал Муниципального автономного  дошкольного образовательного учреждения

детский сад «Радуга» п. Агириш.

Педагогический проект

«Логопедическая гостиная»

средней   группы комбинированной направленности «Знайки»

Составили: Волкова Н.В.

Твердова Т.С.

Зубарева Л.А.

2022г.

АКТУАЛЬНОСТЬ:

С каждым годом в детских садах увеличивается количество детей с нарушениями речи, и логопедам и воспитателям, работающим  в дошкольных учреждений, все сложнее становится организовать эффективную коррекционную работу. Поэтому, было решено провести проект совместно с логопедом, где  осуществляется пропаганда логопедических знаний среди родителей.

ЦЕЛЬ: Пропаганда логопедических знаний и занятий с учителем - логопедом

ЗАДАЧИ:

- Повышать интерес детей к логопедическим занятиям.

- Вызывать интерес дошкольников к логопедическим играм.

- Развивать взаимосвязь родителей  и педагогов, для повышения эффективности коррекционной работы.

ТИП ПРОЕКТА: Педагогический, краткосрочный.

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: Дети разновозрастной группы «Знайки», воспитатели, учитель - логопед, родители.

МАСШТАБ ПРОЕКТА: 14.02.22г-18.02.22г.

ПРОБЛЕМА: Количество детей с речевыми нарушениями в дошкольных учреждениях растёт с каждым годом. К сожалению:

- не все родители адекватно оценивают возможности своего ребёнка и часто не видят, или не хотят видеть, проблемы в развитии своего ребёнка;

- многие родители просто не знают, как помочь своему ребёнку в его гармоничном развитии.

РИСКИ: Непостоянный состав детей.

ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ: Индивидуальная работа с отсутствующими детьми. Изготовление памяток и информационных листов для родителей, чьи дети отсутствовали.

РИСКИ: Слабая заинтересованность детей и родителей.

ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ: Совместные мероприятия с детьми и родителями. Информирование родителей с помощью информационных стендов.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА:

- 1 этап – подготовительный

- 2 этап – основной

- 3 этап – презентация

1. ЭТАП – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

- Изучение методической литературы.

- Подбор материалов для «методической копилки»

- Разработка плана проведения недели «Логопедическая гостиная».

- Задание для родителей:  конкурс «Первая буква моего имени»

2 ЭТАП – ОСНОВНОЙ

- Реализация проекта.

- Работа с детьми

| Вид деятельности, тема. | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| - «Веселая гимнастика для язычка» - Использование элементов нейрофитнеса в работе - Игры для развития артикуляционной моторики и дыхания. · | 14.02 | Учитель – логопед, воспитатели |
| 1. Конкурс мастеров «Первая буква моего имени» | 15.02 | Воспитатели, родители |
| - Использование пособия «Звук-рука» · | 16.02 | Учитель - логопед |
| 1. «Песочная терапия в работе учителя – логопеда». 2. Игры для развития слухового внимания: -«Мяч кидай, звук называй» -Что звучит? -Какой музыкальный инструмент звучит? -Чей голосок? -Угадай животного по голосу. | 17.02 | Воспитатели, учитель - логопед |
| 1. Конкурс мастеров «Первая буква моего имени» 2. Презентация Публикация на сайт | 18.02 | Воспитатели, родители учитель - логопед |

- Работа с родителями

| Содержание | Цель | Сроки |
| --- | --- | --- |
| - Анкетирование для родителей на тему «Вопрос логопеду». - Консультация для родителей «Причины и профилактика неправильной речи» | 1.Выявить уровень знаний родителей в вопросах развития речи детей, скорректировать логопедическую работу с учетом требований и пожеланий родителей. 2. Повышение уровня родительской компетенции в данном вопросе | 14.02 |
| 1. Конкурс «Первая буква моего имени» | 1. Привлечение родителей к участию в конкурсе | 15.02 |
| - Консультация для родителей «Развитие речи дошкольников» | 1. Повышение уровня родительской компетенции в данном вопросе | 16.02 |
| - «Песочная терапия в работе учителя – логопеда» | 1. Повышение уровня родительской компетенции в данном вопросе | 17.02 |
| 1. Подведение итогов конкурса «Первая буква моего имени» |  | 18.02 |

3 ЭТАП

- Конкурс мастеров «Первая буква моего имени»

- Презентация

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

- Повышать интерес детей к логопедическим занятиям

- Развивать взаимосвязь родителей  и педагогов, для повышения эффективности коррекционной работы.

- Повышать  интерес родителей к работе учителя – логопеда

ПЛАНИРУЕМЫЕ ФОРМЫ ОТЧЁТНЫХ МАТЕРИАЛОВ:

- Конспекты консультаций для родителей.

- Комплекс элементов нейрофитнеса.

- Фотоотчёт.