## Slide 1: Проект по внедрению бережливых технологий в ДОУ «Организация рабочего места воспитателя по системе « 5 S»
МБДОУ «Детский сад №14»
г. Городец
воспитатель: Татаринцева А.П.

## Slide 2: Карточка проекта
ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
Заказчики проекта: воспитатели ДОО Татаринцева А. П., Шарапова Н.К.
Периметр проекта: групповое помещение № 12
Владелец процесса: заведующий ДОО- Е.Л.Добронравова
Руководитель проекта: М.П. Смирнова- старший воспитатель
Команда проекта: воспитатели Татаринцева А. П., Шарапова Н.К., старший воспитатель Смирнова М.П.
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА
Ключевой риск: потеря времени на поиск нужных учебно-методических материалов и документации, задержка образовательных мероприятий, нарушение сроков при сдаче отчетности
Проблемы:
Нерациональное распределение времени при подготовке к образовательным мероприятиям
Лишние передвижения при подготовке к мероприятиям
Излишние запасы. Перепроизводство ненайденных материалов
Нет системы хранения файлов на рабочем компьютере
Трудоемкость выполнения обязанностей воспитателя за отсутствующего работника

## Slide 3: 3. Цели и плановый эффект
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
Сокращение времени на поиск необходимых учебно-методических материалов и документации. | 40 мин | 10 мин
Систематизация хранения документов и дидактических материалов | Не систематизированы | материалы систематизированы
Уменьшение временных затрат на подготовку к занятиям | 30 мин | 10 мин.
Стандартизация процесса –возврата документов и дидактических материалов на свои места. | Нет стандарта | Процесс стандартизирован
Сокращение времени на оформление документации и отчетов | 40 мин. | 10 мин
Сокращение трудоемкости выполнения обязанностей воспитателя за отсутствующего работника | 100% | 30%

## Slide 4: 4. Ключевые события проекта
1. Старт проекта- 20.09.2022
2.Диагностика и определение целевого состояния- 20.09.22-30.09.22 г.
- разработка карты текущего состояния – 30.09.22-18.10.22
-разработка карты целевого состояния -30.09.22-18.10.22г.
3. Внедрение улучшений-16.11.22-30.11.22г.
- совещание по защите подходов внедрения – 01.10.22г.
4. Закрепление результатов и закрытие проекта- 01.12.22-30.12.22 г.
- завершающее совещание- 29.12.22 г.

## Slide 5: План мероприятий по достижению целевых показателей проекта
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель
1 | Проведение сортировки бумажных учебно-методических материалов, компьютерных файлов | 18.10.22 | Исключение из рабочей зоны ненужных объектов | Татаринцева А.П. Шарапова Н.К.
2. | Визуализация зон хранения материалов на полках шкафов (указатели, цветовое кодирование). | 30.10.22 | Определение зоны для каждого объекта. Использование средств визуального контроля. | Татаринцева А.П. Шарапова Н.К
3 | Приобретение папок для хранения документов и дидактических материалов, индивидуальных контейнеров для хранения | 20.10..22 | Систематизация объектов. | Татаринцева А.П. Шарапова Н.К
4 | Визуализация зон хранения материалов и средств обучения в папках и контейнерах | 30.10.22 | Систематизация материалов | Татаринцева А.П. Шарапова Н.К
5 | Систематизация электронных документов и файлов на «рабочем столе» компьютера | 20.10.22 | Систематизация материалов | Татаринцева А.П. Шарапова Н.К
 | Информирование и инструктирование замещающих воспитателей | 01.12.22 | Замещающие воспитатели ознакомлены с системой хранения материалов | Татаринцева А.П. Шарапова Н.К

## Slide 6: Карта текущего состояния процесса
воспитатель
Составляет список необходимых материалов
воспитатель
t= мин
t= 10 мин
1
ВПП : 58 мин.
Проведение образовательного мероприятия
Ищет материалы
в шкафу, на компьютере
воспитатель
Изготавливает ненайденный материал
Ищет недостающие материалы в методическом кабинете
воспитатель
Убирает материалы на места
воспитатель
4
1
3
1
2
1
6
t= 3 мин
t= 10 мин
t= 20 мин
t= 15 мин
5
1
Потеря времени
Ожидание помощи методиста
привлечение третьих лиц ( методиста)
Беспорядочное хранение материала
Лишний расход материалов
Лишние перемещения
Notes: <number>

## Slide 7: Карта целевого состояния процесса
воспитатель
Составляет список необходимых материалов
воспитатель
Ищет материалы
в шкафу, на компьютере
t= 3 мин
t= 5 мин
ВПП : 18 мин.
1
воспитатель
воспитатель
Ищет недостающие материалы в методическом кабинете
Убирает материалы на места
Проведение образовательного мероприятия
t= 5 мин
t= 5мин
1. Сортировка и систематизация материалов. Визуализация зон хранения. Внедрение системы «5 s»
2.Сокращение времени на поиск материалов
3. Исключение перепроизводства материалов
2
3
1

## Slide 8: до
после

## Slide 9: до
после

## Slide 10: до
после

## Slide 11: Результаты реализации проекта
Снижены временные потери за счет сокращения времени на поиск необходимых учебно-методических материалов и документации, на подготовку занятий
Стандартизирован процесс хранения учебно-методических материалов и документации
Сокращено время на оформление документации и отчетов
Сокращена трудоемкость выполнения обязанностей воспитателя за отсутствующего работника

## Slide 12: Проблемы, возникшие при реализации проекта
Возникшая проблема | Выбранный способ решения
Нет необходимых папок, контейнеров для хранения материалов | Приобретение папок, контейнеров
Финансовые затраты реализации проекта:
0 руб.

## Slide 13: Использованные инструменты бережливых технологий:
Картирование процесса
Стандартизация
Визуализация
Хронометрирование
Метод «5 почему?»