Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 322 «Морозко»

660130, г.Красноярск, ул. Гусарова 31,                                              тел. 8 (391) 246-47-79

ПРОЕКТ

«Чтение – дело семейное»

(2022 – 2023 учебный год)

Разработали:

Учитель-логопед: Т.В. Мордовская

Воспитатель: Ю.В. Федорова

Актуальность. За последние двадцать лет роль чтения, отношение к нему в обществе сильно изменилось. В связи с развитием индустрии развлечений, компьютерных и интернет - технологий, снижение интереса к чтению является общемировой тенденцией.

Цена малограмотности и неумение считывать и анализировать информацию становится особенно высокой. Уровень грамотности и культуры чтения детей в последние десятилетия вызывает обеспокоенность у родителей, учителей, библиотекарей. Возникшая в детстве нелюбовь к чтению и трудности при восприятии текста, как правило, сопровождают потом человека всю жизнь.

Потребность в книге закладывается на всю жизнь как раз в первые годы жизни ребенка. В дошкольном возрасте маленький читатель делает первые шаги в мир большой литературы. Проводниками для детей становятся родители (законные представители) и педагоги. Именно они учат его сначала делать первые шаги, говорить первые слова, читать первые книжки. Именно благодаря совместному чтению, ребенок с раннего детства привыкает к тому, что книга и литература ‒ неотъемлемые составляющие его жизни, и что читать, не только нужно, но и очень интересно. От взрослого в большей степени зависит и то, станет ли ребенок настоящим читателем или встреча с книгой в дошкольном детстве станет случайным, ничего не значащим эпизодом в его жизни.

Актуальность Проекта заключается: в возрождении традиции совместного семейного чтения; в приобщении ребенка к книге, к процессу чтения и обдумывания ее содержания; в создании Центра книги «Читаем вместе» и мобильных библиотек, в том числе с использованием технологии обмена книгами (bookcrossing).

Цель проекта: привлечение внимания современного дошкольника к книге, повышение интереса к чтению с помощью современных интерактивных подходов, сохранения и развития семейных традиций в детском чтении.

Задачи проекта:

1. Разработать систему мероприятий, направленных на повышение интереса детей к чтению.

2. Развивать связную речь, ее выразительность, уточнить, обогатить и активизировать словарный запас детей.

3. Сформировать заинтересованность родительской общественности в возрождении лучших традиций семейного чтения.

Участники реализации проекта: воспитатель, учитель-логопед, родители (законные представители), воспитанники, социальные партнеры (библиотека им. А.С. Серафимовича).

Сроки реализации проекта: сентябрь 2022г. – май 2023г.

Ожидаемый результат проекта:

- Осознание каждым родителем ценности детского чтения, как эффективного средства образования и воспитания.

- Увеличится количество духовно-нравственных мероприятий для детей и их родителей.

- Увеличится количество посещений городской детской библиотеки.

- Популяризация семейного чтения как источник формирования интереса к книге.

- Развитие связной речи, ее выразительности, обогащение и активизация словарного запаса детей.

Возможные негативные последствия: недостаточная активность родителей.

Способы коррекции: индивидуальный подход к каждой семье воспитанника, приобщение родителей к общему проекту в группе через соревновательный метод.

Методическое обеспечение:

- демонстрационный материал: серия сюжетных картин;

- тематические картотеки «стихи», «загадки», «сказки»;

- биографии детских писателей, портреты, методические рекомендации по организации различных форм работы с детьми по творчеству писателей;

- методические разработки по проведению мастер-класса, литературной гостиной, акций, флешмобов;

- конспекты образовательной деятельности из опыта работы педагогов;

- сценарии литературных праздников, викторин, конкурсов;

- детская художественная литература;

- детская познавательная литература.

Технические средства обучения:

- Интерактивный стол;

- Музыкальный центр;

-  Компьютер;

- Принтер.

План реализации проекта

- Подготовительный этап: сентябрь-октябрь 2022г

Цель этапа: разработка перспективного плана реализации проекта

| № | Содержание | Участники | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подбор и анализ методической литературы и интернет ресурсов по теме проекта. | Педагоги | Сентябрь-октябрь |
| 2. | Диагностика знаний детей по теме проекта | Педагоги, воспитанники | Сентябрь-октябрь |
| 3. | Анкетирование родителей | Педагоги, родители | Сентябрь-октябрь |
| 4. | Составление плана работы над проектом | Педагоги | Октябрь |

2. Основной этап: ноябрь 2022г. – апрель 2023г.

Цель этапа: приобщение детей и родителей (законных представителей) к культуре чтения художественной литературы, возрождение традиции семейного чтения.

| № | Содержание | Участники | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка ряда мероприятий по изменению РППС в группе с целью приобщения детей к чтению детской художественной литературы | Педагоги | Ноябрь-Декабрь |
| 2. | Создание Центра книги «Читаем вместе» (Творческий семейный конкурс по изготовлению книг своими руками) | Педагоги, воспитанники, родители | Ноябрь-Декабрь (пополнение в теч.реализации проекта) |
| 3. | Пешеходная экскурсия в библиотеку им. А.С, Серафимовича | Педагоги, воспитанники, родители | Декабрь |
| 5. | Тематические беседы: «История сказок» «Как беречь книгу», «Твоя любимая книга» «Мой любимый сказочный герой» «Книги бывают разные» «Красота природы на страницах детских книг» «Как хорошо уметь читать…» «Где в доме живет книга» | Воспитанники | На протяжении реализации проекта |
| 6. | Просмотр презентации «Как рождаются книжки» | Педагоги, воспитанники | Декабрь |
| 7. | Конкурс чтецов «Зимушка-зима» | Педагоги, воспитанники, родители | Январь |
| 8. | Оформление и регулярное обновление в родительских уголках раздела «Навигатор в мире детских книг» (составление тематических перечней и каталогов для родителей (законных представителей): «А Что читаете Вы?», «ЧИТАТЬ – Это Модно» и др. | Педагоги | Весь период реализации проекта |
| 9. | Домашняя акция-флешмоб «Светлячок» - вечернее совместное чтение (фотоотчет, оформление стенгазеты). | Педагоги, воспитанники, родители | Февраль |
| 10. | Познавательная викторина для детей «В мире русских сказок». | Воспитанники, педагоги | Март |
| 11. | Различные виды детских театров | Педагоги, воспитанники, родители | На протяжении реализации проекта |
| 12. | Слушание аудио-произведений | Педагоги, воспитанники, | На протяжении реализации проекта |
| 13. | Инсценировка сказки «Волк и семеро козлят» | Педагоги, воспитанники | Апрель |
| 14. | «Bookcrossingе» (обмен детской литературой с партнерами по проекту) | Воспитанники, педагоги, родители | Апрель |

3. Итоговый этап: май 2023 г.

Цель этапа: подведение итогов реализации проекта.

| № | Содержание | Участники | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мониторинг интересов детей к чтению детской литературы, заинтересованности родительской общественности в возрождении традиций семейного чтения | Педагоги, воспитанники, родители | Май |
| 2. | Театрализованное представление с участием родителей (произведение на выбор) | Родители | Май |
| 3. | Распространение опыта работы через профессиональные сайты | Педагоги | Май |