## Slide 1: «Сокращение временных затрат сбора детей на прогулку»
МБ ДОУ «Детский сад №223»

## Slide 2: Паспорт проекта «Сокращение временных затрат сбора детей на прогулку»

## Slide 3: Команда проекта
Руководитель проекта
Корчагина Наталья Петровна, старший воспитатель
Черных Марина Евгеньевна,
учитель-дефектолог
Щербакова Наталья Александровна, воспитатель

## Slide 4: Карта текущего состояния процесса
Ребенок подошел к шкафчику, достал куртку.
30 сек
Положил куртку на скамью
Подошёл к шкафчику, еще 2 раза, достал вещи, положил их на скамью.
Сел на скамейку, стал брать вещи и думать с чего начать одеваться.
Взял колготки, носки, надевает.
Ищет штаны
Надевает.
Ищет в куче одежды свитер.
Надевает свитер.
Ждет помощи взрослого надеть куртку или застегнуть.
Берет из шкафчика варежки, надевает.
Берет шапку, надевает ее.
Ждет помощи, завязать шапку.
Берет ботинки.
Идет обуваться.
Снимает варежки, обувает ботинки.
Ждет помощи взрослого обуть.
Берет варежки, надевает .
30 сек
1 мин
30 сек
2 мин
1 мин
30сек
1 мин
1 мин
1 мин
1 мин
1 мин
1 мин
1 мин
1 мин
1 мин
Итого = 15 мин
Ожидание помощи взрослого
ВЫХОД
ВХОД
Долгий процесс поиска одежды
Лишняя транспортировка
ВХОД

## Slide 5: Пирамида проблем
Федеральный уровень: проблем не выявлено
Региональный уровень: проблем не выявлено
Уровень организации:
1. Долгий процесс поиска одежды
2. Ожидание помощи взрослого
3. Лишняя транспортировка
1
2
3

## Slide 6
Карта целевого состояния процесса
Ребенок подошел к шкафчику, взял носки, колготки.
Сел на скамейку, надел колготки, носки.
Взял из шкафчика футболку, надел ее.
Взял из шкафчика штаны, надел их.
Взял из шкафика свитер, надел его.
Взял из шкафчика шапку, надел ее или ждет помощи завязать.
Берет из шкафчика куртку, надевает, ждет помощи взрослого ее застегнуть.
Берет из шкафчика шарф, ждет помощи взрослого завязать его.
Берет с полочки сапоги и идет к выходу
Обувает сапоги.
Итого = 10 мин
30 сек
1 мин
1 мин
Достает из кармана варежки, надевает их.
1 мин
1 мин
1 мин
1 мин
1 мин
30 сек
1 мин
1 мин
Ожидание помощи взрослого
Лишняя транспортировка
ВХОД
ВЫХОД
Долгий процесс поиска одежды

## Slide 7: План мероприятий по устранению проблем
Долгий процесс поиска одежды
Распределение обязанностей среди воспитателя и младшего воспитателя
Составить алгоритм
складывания вещей в
шкафчики
Нет определенного
стандарта хранения
вещей
Ожидание помощи взрослого
Отсутствие алгоритма
одевания
Много детей, помогает один из взрослых
Лишняя транспортировка
Создание алгоритмов действия одевания

## Slide 8: Алгоритм складывания вещей в шкафчик

## Slide 9: Алгоритм одевания

## Slide 10: Рассматривание алгоритма одевания на кукле

## Slide 11: Достигнутые результаты
Chart: 
| Было | Стало
Ряд 1 | 35 | 15
Наименование цели (ед.изм) | Текущий показатель | Целевой показатель | Полученный результат, эффект
Оптимизация процесса одевания детей на прогулку за счет применения алгоритма действий детьми | 15 минут | 10 минут | Сокращение временных затрат по организации сбора детей на прогулку Исключение лишних действий воспитанников и педагогов Увеличение времени на прогулку
Сокращение потерь в 1, 5 раза

## Slide 12: Было Стало

## Slide 13: Было Стало

## Slide 14: Достигнутые результаты

## Slide 15: Достигнутые результаты
В результате реализации проекта:
1. Сокращение временных затрат по организации сбора детей на прогулку
2. Исключение лишних действий воспитанников и педагогов
3.Увеличение времени на прогулку