ПАСПОРТ ПРОЕКТА № ____ (идентификационный номер проекта)

«Маленький мир йоги»

В подготовительной к школе группе №4 «Гномики» МБДОУ ДС №7 «Лесная поляна»

- Основные положения

| Координирующий орган: Чечурова Татьяна Александровна, МБДОУ ДС №7 «Лесная поляна» |  |  | Куратор проекта: Чечурова Татьяна Александровна, заведующий МБДОУ ДС №7 «Лесная поляна» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнители: Овсянникова Татьяна Васильевна, воспитатель, Вансович Надежда Ивановна, воспитатель Пигарева Елена Николаевна, медицинская сестра |  |  | Руководитель проекта: Чечурова Татьяна Александровна, заведующий МБДОУ ДС №7 «Лесная поляна» |  |  |  |  |  |
| Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Чечурова Татьяна Александровна, заведующий МБДОУ ДС «7 «Лесная поляна» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инициатор: Чечурова Татьяна Александровна, МБДОУ ДС №7 «Лесная поляна» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: |  | дата начала: 01.09.2022г. |  |  |  | дата окончания: 31.05.2023г. |  |  |
| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): |  | 0 рублей |  |  |  |  |  |  |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория реализации проекта: МБДОУ ДС №7 «Лесная поляна» |  |  |  | Уровень сложности проекта: начальный |  |  | Тип проекта: Физкультурно-оздоровительный |  |
| Наименование программы МБДОУ ДС №7 «Лесная поляна» |  |  |  |  | Рабочая программа по реализации основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС №7 «Лесная поляна» в старшей группе №4 «Гномики» общеразвивающей направленности. |  |  |  |
| Направление Программа развития МБДОУ ДС №7 «Лесная поляна» на 2019-2023 гг. «Детский сад – старт к успеху» |  |  |  |  | «Весёлая йога!» |  |  |  |
| КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отклонение по бюджету: | --- |  |  |  |  |  |  |  |
| Отклонение по срокам: | Превышение не более 9 дней, относительно установленного срока окончания проекта соответствует 33% успешности проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Достижение результата проекта: | Наличие результата проекта соответствует 75% успешности проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Соблюдение требований к результату: | Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 52% успешности проекта |  |  |  |  |  |  |  |

- Цель и результат проекта

| Цель проекта: | Вовлечение 24 (79%) детей в деятельность физкультурно - оздоровительного проекта «Маленький мир йоги» для оздоровления и всестороннего развития детей на основе нетрадиционных форм оздоровления – ассан хатха – йога. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ достижения цели: | Разработка и проведение комплекса мероприятий в рамках в реализации физкультурно - оздоровительного проекта «Маленький мир йоги» |  |  |  |  |  |
| Результат проекта: | Результат: | Базовое значение | 2022г. |  |  | Вид подтверждения: |
|  |  |  | IX | II | V |  |
|  | Не менее 20 воспитанников (%) подготовительной к школе группы №4 «Гномики» являются активными участниками физкультурно- оздоровительного проекта «Маленький мир йоги» до 31.05.2023г. | 0 (09.2022) | 20% | 40% | 61% | Фотоотчет |
| Требования к результату проекта: | Требования к результату | Базовое значение | 2022г. |  |  | Вид подтверждения: |
|  |  |  | VI | VII | VIII |  |
|  | Изучены материалы о проблемах физического развития детей 5-7 лет. | 08.2022 | 22% | 38% | 60% | Подтверждающие документы |
|  | Прослушан вебинар «Йога как инновационная оздоровительная технология для детей: польза и противопоказания» | 08.2022 | 19% | 39% | 58% | Сертификат |
|  | Проведена диагностика контроля за уровнем развития физических качеств ребёнка и физической подготовки в подготовительной к школе группе. | 08.2022 | 14% | 41% | 55% | Подтверждающие документы |
|  | Подобрана методическая литература для занятий детской йогой в старшем дошкольном возрасте. | 08.2022 | 11% | 48% | 59% | Подтверждающие документы |
|  | Проведено анкетирование родительской общественности группы: «Йога для детей в детском саду» | 09.2022 | 21% | 40% | 60% | Справка по результатам анкетирования |
|  | Разработан план проекта «Маленький мир йоги» | 08.2022 | 22% | 39% | 61% | Подтверждающие документы |
|  | Разработаны алгоритмы для выполнения комплексов ассан детской йоги с детьми подготовительной к школе группы | 09.2022 05.2023 | 18% | 33% | 49% | Конспекты комплексов поз детской йоги |
|  | Проведены комплексы поз детской йоги с детьми подготовительной к школе группе. | 09.2022 05.2023 | 12% | 28% | 60% | Подтверждающие документы |
|  | Размещен консультативный материал для родителей. | 01.2023 05.2023 | 14% | 32% | 54% | Подтверждающие документы |
|  | Проведена дыхательная гимнастика | 01.2023 05.2023 | 15% | 31% | 52% | Подтверждающие документы |
|  | Размещен материал на сайте ДОУ и в СМИ | 05.2023 | 21% | 40% | 61% | Скриншот |
|  | Распространен опыт работы через участие в конференциях, семинарах | 05.2023 | 10% | 27% | 63% | Скриншот |
|  | Опубликованы материалы из опыта работы в периодических изданиях, сборниках, журналах | 05.2023 | 15% | 21% | 64% | Скриншот |
| Пользователи результатом: | - Педагоги ДОУ. - Родители (законные представители). - Воспитанники. |  |  |  |  |  |