## Slide 1: Каменский филиал Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Бурятия «Политехнический техникум»
Тема проекта:
«МУЗЕЙ МЕНЯЕТ МИР»
Руководитель проекта:
Мухтарулина А.К.
Косенко В.Н
Левковская Н.А.

## Slide 2: ЦЕЛЬ: Создание инновационной образовательной среды, способствующей формированию этнической, региональной, гражданской, общечеловеческой идентичности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
развивать способности и формировать соответствующие навыки межличностного общения через общение с музейными экспонатами;
развивать способности восприятия и понимания музейного предмета во взаимосвязи с окружающей средой;
развивать творческие способности, обеспечить поэтапное развитие визуального мышления;
формировать толерантное отношение к окружающему миру;
формировать профессиональные навыки;
создавать условия для восстановления и поддержания здоровья.

## Slide 3: КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА:
Проект «Музей меняет мир» – это цикл культурно-образовательных событий в музее для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
Проект направлен на организацию внеурочной деятельности и оздоровление обучающихся с ОВЗ, на решение проблемы адекватного восприятия обществом людей с ОВЗ;
В результате реализации проекта будут подготовлены и оформлены выставки творческих работ обучающихся с ОВЗ (вязаные игрушки, вязаные картины в технике «Воздушная петля», эксклюзивные изделия из шерсти;
Качественные показатели предполагают изменение внутреннего мира обучающегося, появление потребности самосовершенствоваться, познавать мир культуры и искусства.

## Slide 4: КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
Основные этапы | Сроки | Содержание работы | Ответственные
I этап - организационный | сентябрь 2022 г. | Мониторинговые исследования. Выявление проблематики. Проектирование мероприятий по проекту. | Мухтарулина А.К. Косенко В.Н.
II этап - теоретический | 09.09.2022г. | Интерактивная экскурсия "Музей без границ" | Левковская Н.А.
 | 23.09. 2022г. | Квест-игра "О чём поведал бабушкин сундук...." | Мухтарулина А.К.
 | 06.10.2022-10.11.2022г. | Цикл встреч с интересными людьми: Тонких М.Ф., Душакова О.Ф., Бильтрикова Е.М., Манькова Н.А., Михалева Е.В., Разумейко Е.П., Астраханцева Г.В. | Мухтарулина А.К.

## Slide 5
Основные этапы | Сроки | Содержание работы | Ответственные
III этап - практический | 10.11.2022-24.11.2022г. | Мастер-класс "Буубэй", "Золотое руно" | Косенко В.Н. Мухтарулина А.К
 | 08.12.2022-22.12.2022г. | Мастер-класс "Прялица", "Секреты Марьи-искусницы" | Левковская Н.А. Косенко В.Н.
 | 19.01.2023г. | Культурно-спортивное событие "Зимняя сказка" | Мухтарулина А.К
 | 09.02.2023-20.04.2023г. | Мастер-класс "Волшебные кисть". "Ларец" | Мухтарулина А.К
 | 04.05.2023-15.06.2023г. | Выставка творческих работ "Город мастеров" | Косенко В.Н.
IV этап – обобщающе-аналитический | 22.06.2023г. | Круглый стол "Музей меняет мир" 1.Итоговая диагностика, мониторинг. 2. Обмен опытом, изучение, обобщение, распространение информации о проекте. 3.Оформление результатов проекта 4.Планирование дальнейшей работы. | Мухтарулина А.К. Левковская Н.А. Косенко В.Н.

## Slide 6: МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Цикл занятий:
- «Музей без границ»
Информация о музеях (направления, Великие музеи). История создания музея Каменского филиала ГАПОУ РБ «Политехнический техникум». Экскурсии в музеи.
- «О чём поведал бабушкин сундук…»
Информация о предметах старины (прялка, веретено, одежда), пословицы и поговорки, быт.
«Встречи с интересными людьми»
- Тонких М.Ф. – ветеран труда, Почетный гражданин Кабанского района Республики Бурятия;
- Душакова О.Ф. – Заслуженный работник культуры РФ, автор книг по краеведению;
- Бильтрикова Е.М. – член Союза писателей РФ, автор поэтических книг, сборников эссе и песенных альбомов;
- Манькова Н.А. – руководитель клуба народных промыслов «Кудесница»
- Михалева Е.В. – педагог дополнительного образования студии «Сувенир»
-Разумейко Е.П. – народный мастер-кукольник, участник многих выставок, давний друг нашего музея
- Астраханцева Г.А.- член клуба друзей музея, ветеран труда и др.

## Slide 7: МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Мастер-классы:
«Буубэй»
Овцы, козы, бараны. Породы, виды, разведение. Экскурсии на фермы, где разводят местную породу «буубэй»
«Золотое руно»
Распознавание шерсти (качество, виды, покраска шерсти, толщина нити)
«Прялица»
Виды прялок, чесалки, процесс изготовления пряжи, способы прядения
«Секреты Марьи - искусницы»
Технология ухода за шерстяными изделиями, маркировка, хранение.
Культурно-спортивное событие «Зимняя сказка»
Русские старинные игры и забавы в условиях зимнего пейзажа
«Волшебная кисть»
Тематика композиций для творческих работ, создание композиций, рисунок на кальке.
«Ларец»
Изготовление картин в технике «Воздушная петля». Вязание картины, оформление в багет.

## Slide 8: МУЗЕЙ БЕЗ ГРАНИЦ
Новые современные технологии в музее
Удобная работа с картографическими приложениями и фото галереями, привычные для поклонников современных гаджетов жесты - всё это теперь возможно благодаря использованию технологии Multicouch в сенсорных киосках.
Специальная подборка по различным темам, голосовой гид, виртуальные экскурсии, «Лучшие музеи России и мира»

## Slide 9: КВЕСТ-ИГРА "О ЧЁМ ПОВЕДАЛ БАБУШКИН СУНДУК...."
Знакомство с предметами старины, условиями жизни, быта……..

## Slide 10: ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ
Цикл встреч:
- Тонких М.Ф. – ветеран труда, Почетный гражданин Кабанского района Республики Бурятия;
- Душакова О.Ф. – Заслуженный работник культуры РФ, автор книг по краеведению;
- Бильтрикова Е.М. – член Союза писателей РФ, автор поэтических книг, сборников эссе и песенных альбомов;
- Манькова Н.А. – руководитель клуба народных промыслов «Кудесница»
- Михалева Е.В. – педагог дополнительного образования студии «Сувенир»
-Разумейко Е.П. – народный мастер-кукольник, участник многих выставок, давний друг нашего музея
- Астраханцева Г.А.- член клуба друзей музея, ветеран труда и др.

## Slide 11
Забайкальская тонкорунная, советская шерстная, романовская, горноалтайская, западно-сибирская мясная, Буубэй, тувинская короткожирнохвостная, монгольская, бурятская полугрубошерстная- названия для любого знатока в овцеводстве, подобны «бальзаму на душу».
Информация о породах и их достоинствах. Экскурсия к местным овцеводам.
МАСТЕР-КЛАСС:
«БУУБЭЙ», «ЗОЛОТОЕ РУНО»

## Slide 12: МАСТЕР-КЛАСС: «ПРЯЛИЦА», «СЕКРЕТЫ МАРЬИ-ИСКУСНИЦЫ»
Виды прялок, чесалки, процесс изготовления пряжи, отработка навыков.
Занятия по распознаванию шерсти, её качества, виды, толщина нити…
Технология ухода за шерстью,
шерстяными изделиями,
маркировка, хранение.

## Slide 13: КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ СОБЫТИЕ "ЗИМНЯЯ СКАЗКА"
Основы истории развития подвижных игр в России;
Техника безопасности при проведении игр.
Игры:
*Горелки
*Волки и овцы
*Двенадцать палочек
*Лапта
*Городки
*Догонялки на санках
*Поймай дракона,
*Осьминожка
*Узнай по голосу
*Что пропало
*Чижик
*Пятнашки
Соревнования по лыжам, конькам
*Эстафеты

## Slide 14: МАСТЕР-КЛАСС : «ВОЛШЕБНАЯ КИСТЬ», «ЛАРЕЦ»
Тематика композиций для творческих работ, создание схемы рисунка, перенос на бумагу.
Изготовление картин, в технике «Воздушная петля», вязание картины, оформление в багет.

## Slide 15: ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ «ГОРОД МАСТЕРОВ»
Организация выставок, творческих работ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

## Slide 16: КРУГЛЫЙ СТОЛ «МУЗЕЙ МЕНЯЕТ МИР»
Итоговая диагностика, мониторинг;
Обмен опытом, изучение, обобщение, распространение информации о проекте;
Оформление результатов проекта;
Планирование дальнейшей работы.

## Slide 17: ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате реализации проекта будут подготовлены и оформлены выставки творческих работ обучающихся с ОВЗ (вязаные игрушки, вязаные картины в технике «Воздушная петля», эксклюзивные изделия, носки и варежки и др.)
Качественные показатели предполагают изменение внутреннего мира обучающегося, появление потребности самосовершенствоваться, познавать мир культуры и искусства. Участник проекта развивает определённые компетенции, помогающие ориентироваться в системе морально-нравственных норм и ценностей.

## Slide 18
СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ!!!