## Slide 1: Тип проекта: среднесрочный октябрь - март возраст: 5-6 лет Составитель: Барбукова М.В.
РАДУГА
ТВОРЧЕСТВА
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Преображенский детский сад»

## Slide 2: Актуальность
Согласно ФЗ «Об образовании» «…родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей…» (Ст. 44 п.1. ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об образовании в Российской Федерации")
«Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: обеспечить получение детьми общего образования;…» (Ст. 44 п. 4 ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об образовании в Российской Федерации")
Одним из основных принципов дошкольного образования является «…сотрудничество Организации с семьей…» (п.1.4.5 ОБЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ ФГОС ДО, ПРИКАЗ от 17 октября 2013 г. N 1155)
«взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно семьей…» (гл. 3 п.3.2.5.5 ОБЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ ФГОС ДО, ПРИКАЗ от 17 октября 2013 г. N 1155)

## Slide 3
По результатам анкетирования родителей на начало 2021-2022 учебного года, желание участвовать в мероприятиях старшей группы МКДОУ «Преображенский детский сад» составило - 87%, фактическое участие родителей в жизни группы составило 22%.
Анализ документации по обеспечению взаимодействия с семьями воспитанников показал необходимость изменения форм работы с родителями.

## Slide 4: Проблема
В недостаточной мере созданы условия для включения родителей в образовательно- воспитательный процесс группы.

## Slide 5: Цель
Создание творческой детско-родительской мастерской в старшей группе «Пчелки» МКДОУ «Преображенский детский сад»

## Slide 6: Задачи
1. Организовать совместную деятельность детей, родителей, социальных партнеров, педагогов.
2. Создать условия для информационного сопровождения деятельности творческой мастерской.
3. Разработать управленческо - организационную документацию творческой мастерской
4. Обеспечить материально-техническое сопровождение деятельности творческой мастерской.

## Slide 7: Программа действий
№ п/п | Основные мероприятия (этапы) реализации проекта |  | Срок реализации |  | Результат мероприятия | Ответственный/участники
1 | Подготовительный этап |  |  |  |  | 
 | Размещение информации | 01.10.21-03.10.21 |  | Информационный стенд, сайт ДОУ, СМС оповещение |  | Воспитатели
 | Круглый стол «Страна мастеров» | 10.10.21 |  | Рабочая группа Концепция творческой детско-родительской мастерской. |  | Воспитатели/ родители, специалисты ДОУ, социальные партнеры
 | Заключение договорных отношений. | 11.10.21- 15.10.21 |  | Заключен договор с транспортной компанией. Заключен договор с гончарной мастерской. Заключен договор с музеем народных промыслов. Составлена смета. |  | Администрация ДОУ/ воспитатели, родители, социальные партнеры

## Slide 8
№ п/п | Основные мероприятия (этапы) реализации проекта |  | Срок реализации | Результат мероприятия | Ответственный/участники | 
2 | Основной этап. |  |  |  |  | 
 | Конкурс на название детско-родительской мастерской | 15.10.21-17.10.21 |  | Определенно название детско-родительской мастерской |  | Родители/ дети, родители, педагоги
 | Экскурсия в музей народных промыслов | 18.10.21 |  | Мотивация детей и родителей |  | Воспитатели/родители, дети
 | Мозговой штурм «Ларец идей» | 20.10.21 |  | Предложение к плану работы детско-родительской мастерской «Радуга творчества» |  | Родители, воспитатели/ дети, родители, педагоги
 | Размещение фотоотчета по мероприятиям | Регулярно |  | Обновление информационного стенда в группе и на сайте ДОУ |  | Воспитатели, родители
 | Мастерская «Волшебный лоскуток» | 21.10.21 – 25.10.21 |  | Акция по сбору различных материалов, приобретение недостающих материалов. Выставка «Волшебный лоскуток» (поделки из ткани) |  | Воспитатели, дети, родители

## Slide 9
№ п/п | Основные мероприятия (этапы) реализации проекта | Срок реализации | Результат мероприятия | Ответственный/участники
 | Мастерская «Поделки из тарелки» | 08.12.21 – 12.12.21 | Выставка «Поделки из тарелки» (поделки из бросового материала) | Родитель/ дети, родители, педагоги
 | Мастер-класс «Я рисую речку, я рисую солнце…» | 03.11.21- 07.11.21 | Приобретение недостающих материалов. Галерея « Осенний вернисаж» | специалист по правополушарному рисованию/ воспитатели, дети, родители, педагоги
 | Мастер – класс в гончарной мастерскую | 15.01.22 | Заключение договора по оплате работы мастера. Выставка изделий из глины | Мастер по гончарному делу/дети, воспитатели, родители
 | Ярмарка творчества на базе ДОУ. | 20.01.22 | Презентация детско-родительского творчества. | Воспитатели/ дети, родители, педагоги

## Slide 10
№ п/п | Основные мероприятия (этапы) реализации проекта | Срок реализации | Результат мероприятия | Ответственный/участники
3 | Заключительный этап. |  |  | 
 | Анкетирование родителей | 31.01.22 | Выявление удовлетворенности | Воспитатели/ родители
 | Статистическая обработка участия родителей в образовательных мероприятиях за 6 месяцев | 01.02.22 | Эффективность участия родителей Анализ включенности родителей в образовательную деятельность. | Воспитатели
 | Размещение фотоотчёта на сайте ДОУ | 03.02.22 | Обмен опыта среди коллег и родителей | Воспитатели
 | Отчет о деятельности творческой детско-родительской мастерской «Радуга творчества» | Март 2022 | Издание буклета | Воспитатели

## Slide 11
Ресурсы | 
Кадровые | 
Имеющиеся | Недостающие
Воспитатели ДОУ | Специалист по правополушарному рисованию
Родители группы | Педагог дополнительного образования
 | Мастер гончарного дела
Материальные | 
Помещение, столы, стулья, мольберты | Аренда автобуса Услуга специалисту по правополушарному рисованию
 | Услуги гончарной мастерской
Инструменты (ножницы, кисточки, клей, карандаши) | Материал для творчества: ткань, фетр, нитки, ленты клеевой термопистолет, клеевые стержни фигурные дыроколы краски, бумага, фартуки одноразовая посуда (пластиковая, бумажная) декоративные детали для оформления рамки для оформления работ дипломы, грамоты, благодарности

## Slide 12: Результат
Создана творческая детско-родительская мастерская «Радуга творчества».

## Slide 13: Эффекты
Дети:
У детей прослеживается положительная динамика развития художественно-творческих способностей.
Родители:
Повысился процент включенности родителей в образовательную деятельность.
Увеличился процент участия родителей вместе с детьми в творческих конкурсах.
Социальные партнеры:
Повышение компетентности социальных партнеров по взаимодействию с ДОУ.
Педагоги:
Повышение компетентности педагогов по вопросам взаимодействия с семьей.

## Slide 14: Перспективы
- расширение сферы деятельности творческой детско-родительской мастерской «Радуга творчества»
- создание серий видео мастер-классов о работе творческой детско-родительской мастерской «Радуга творчества»

## Slide 15: Риски
Несогласованность действий в команде
Трудность привлечение родителей к участию в творческих мероприятиях.
Участие одних и тех же семей в организуемых мероприятиях
Невысокий уровень родительской мотивации к полноценному сотрудничеству.

## Slide 16
Спасибо за внимание!
Творческих вам успехов!