## Slide 1: ПРОЕКТ Детско – родительский спортивный клуб «ЗДОРОВЯЧОК»
Вид проекта: долгосрочный
( один год)
Старшая группа ( 5-7 лет)
Составитель: Барбукова М.В.
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Преображенский детский сад»

## Slide 2: АКТУАЛЬНОСТЬ
Согласно ФЗ «Об образовании в РФ» «…дошкольное образование направлено на …сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста» (Ст. 64 п.1. ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образовании в Российской Федерации»)
По требованию ФГОС ДО п.2.6. одним из направлений развития личности ребенка является физическое развитие
В ФГОС ДО прописано «…взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно семьей…» (гл. 3 п.3.2.5.5 ОБЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ ФГОС ДО, ПРИКАЗ от 17 октября 2013 г. N 1155)

## Slide 3
В старшей группе «Пчелки» МКДОУ «Преображенский детский сад» педагоги, анализируя журнал посещаемости детей, а также в ходе наблюдений выяснили, что дети часто болеют, предпочитают играть в группе в малоподвижные игры. В связи с этим было проведено анкетирование родителей, которое показало, что они недостаточно уделяют внимание физическому развитию детей (несоблюдение режима дня, малоподвижный образ жизни, малое пребывание детей на свежем воздухе). Педагоги пришли к выводу, что необходимо повысить интерес родителей к различным видам двигательной деятельности детей. Поэтому возникла необходимость создания спортивного детско – родительского клуба

## Slide 4: ПРОБЛЕМА
Недостаточное внимание родителей к вопросам физического развития детей

## Slide 5: ЦЕЛЬ
Создание спортивного детско-родительского клуба «Здоровячок»

## Slide 6: ЗАДАЧИ
Повысить компетентность родителей в вопросах физического развития детей
Пополнить спортивное оборудование и дидактический материал группы
Организовать информационное сопровождение проекта

## Slide 7: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
№ | Основные мероприятия (этапы) реализации проекта | Срок (периодичность) исполнения | Результат мероприятия | Ответственные / участники
1. | Подбор методической литературы по теме проекта | 1 неделя сентября | Подобрана необходимая литература | Воспитатели, инструктор по физ. культуре
2. | Размещение информации на сайте ДОУ о запуске проекта | 1 неделя сентября | Информирование родителей | Воспитатели/ родители
3. | Разработка информационного письма - приглашения на семинар - встречу | 2 неделя сентября | Информационное письмо - приглашение | Воспитатели/ родители
4. | Семинар – встреча с родителями и специалистами «Здоровая семья - здоровый ребёнок!» | сентябрь | Повышение компетентности родителей в вопросах физического развития детей, создание проектной группы | Воспитатели, специалисты / родители
5. | Разработка плана мероприятий спортивного детско – родительского клуба «Здоровячок» | сентябрь | Разработан план | Педагоги группы

## Slide 8: ОСНОВНОЙ ЭТАП
№ | Основные мероприятия (этапы) реализации проекта | Срок (периодичность) исполнения | Результат мероприятия | Ответственные / участники
1. | Размещение информации на сайте ДОУ о создании спортивного детско – родительского клуба «Здоровячок» | 3 неделя сентября | Информирование родителей, создана страница клуба | Педагоги группы
2.. | Конкурс на оригинальное, безопасное спортивное нестандартное оборудование в группу и на участок | 1-2 неделя октября | Изготовлено нестандартное оборудование | Воспитатели/ дети, родители
3. | Творческая мастерская «Изготовление буклетов «Здоровячок» | 4 неделя октября | Обмен опытом между семьями воспитанников | Воспитатели/ дети, родители
4. | Проведение родителями утренних гимнастик и гимнастик пробуждения | В течение года | Активизация родителей к совместной работе по воспитанию физического развития детей | Родители, инструктор по физической культуре/ дети, воспитатели
5. | Создание стенгазеты «Как мы провели выходные» | 1-2 неделя ноября | Активизация семейного досуга | Воспитатели, родители, дети
6. | Создание картотеки игр, «сигнальных картинок» и атрибутов к подвижным играм | ноябрь | Пополнение дидактических материалов группы | Воспитатели, родители, дети

## Slide 9: ОСНОВНОЙ ЭТАП
№ | Основные мероприятия (этапы) реализации проекта | Срок (периодичность) исполнения | Результат мероприятия | Ответственные / участники
7. | Создание на участке группы «Снежного спортивного городка» | декабрь | Включение родителей в создание снежного городка | Воспитатели, родители, дети
8. | Малые олимпийские игры «Зимние забавы» | январь | Повышение двигательной активности воспитанников и родителей | Воспитатели, родители, дети
9. | Мастер – класс «Народные подвижные игры» | февраль | Расширение знаний родителей о подвижных народных играх | Инструктор по физ. Культуре, дети, родители, воспитатели
10. | Совместный поход с детьми и родителями на каток (на стадион) | 4 неделя февраля | Появился интерес к совместному спортивному досугу | Воспитатели , инстр. по физ. культуре/родители, дети
11. | Квест «Остров здоровья» | март | Повышение двигательной активности детей и родителей | Воспитатели, дети, родители
12. | Презентация семейных видеофильмов о здоровом образе жизни | 3-4 неделя апреля | Повышение интереса ребенка к двигательной активности | Воспитатели/ дети, родители

## Slide 10: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
№ | Основные мероприятия (этапы) реализации проекта | Срок (периодичность) исполнения | Результат мероприятия | Ответственные / участники
1. | Анкетирование родителей по результатам проекта | апрель | Анализ изменения представлений родителей о важности здорового образа жизни | Воспитатели/родители
2. | Анализ посещаемости детей, наблюдение за двигательной активностью детей | апрель - май | Выявлена положительная динамика | Воспитатели, мед. работник / дети
3 | Размещение информации о работе клуба на сайте ДОУ | май | Распространение опыта работы семейного спортивного клуба | родители, воспитатели
4. | Презентация на педагогическом совете работы спортивного клуба «Здоровячок» | май | Подведение итогов работы клуба | Воспитатели

## Slide 11: РЕСУРСЫ
Ресурсы | Материальные ресурсы | Кадровые ресурсы
Имеем | Неоформленный материал, бумага, краски, карандаши, клей, иллюстрации, фотоаппарат, компьютер, проектор, экран, методическая литература, спортивное оборудование, спортивный зал | Воспитатель, дети, родители, инструктор по физической культуре, мед. сестра
Требуется | Атрибуты к играм, картотека игр, подборка мультфильмов о спорте, грамоты , дипломы | Тренер

## Slide 12: ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Функционирование спортивного детско-родительского клуба «Здоровячок»

## Slide 13: ЭФФЕКТЫ
Увеличилась посещаемость детей
Дошкольники стали более активными, проявляют интерес к подвижным играм
Повысилась компетентность родителей в вопросах физического развития детей
Пополнение методической копилки группы разнообразными подвижными играми
Повысилась компетентность воспитателей и специалистов по взаимодействию с семьёй

## Slide 14: РИСКИ
Малая активность родителей при организации режимных моментов
Неблагоприятные погодные условия
Неудовлетворенность родителей и педагогов работой клуба