- ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Создание швейной учебной мастерской, отвечающей стандартам World Skills в условиях филиала ГБПОУ РТ «ТПТ» с.Хову-Аксы

| 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование направления | Образование |  |  |
| Краткое наименование проекта | Учебная швейная мастерская | Срок начала и окончания проекта | 01.09.2019 -01.09.2020 |
| Куратор проекта | Санчаа Татьяна Оюновна, министр образования и науки Республики Тыва |  |  |
| Руководитель проекта | Монгуш Чойгана Владимировна, заместитель министра образования и науки Республики Тыва |  |  |
| Функциональный заказчик | Министерство образования и науки Республики Тыва |  |  |
| Разработчик проекта | Монгуш Маргарита Лековна, старший мастер |  |  |
| Ключевые участники проекта | Министерство образования и науки Республики Тыва, Центр развития профессионального образования, профессиональные образовательные учреждения Республики Тыва, инженерно-педагогические работники и студенты филиала Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Тыва «Тувинский политехнический техникум» в с.Хову-Аксы |  |  |

| 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель и задачи проекта | Совершенствование и развитие образовательной модели, направленной на формирование общих и профессиональных компетенций соответствующих ФГОС СПО и стандартам WSR путем развития Учебной швейной мастерской в рамках реализации образовательных программ по профессиям 29.01.04 «Художник по костюму», 29.01.05 «Закройщик», 29.01.07 «Портной» Задачи: - Обосновать роль Учебной швейной мастерской при образовательной организации в формировании и развитии профессиональных компетенций студентов; - Моделировать образовательный процесс с применением стандартов национального чемпионата WorldSkills Russia, - Внедрить в учебный процесс демонстрационный экзамен; - Разработать образовательную модель, направленную на формирование общих и профессиональных компетенций и адаптацию студентов к реальным условиям рынка труда; - Развивать внебюджетную деятельность учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели проекта и их значения по годам | Показатель | Тип показателя | Базовое значение* | Период, год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | Число выпускников учреждения, продемонстрировавших уровень подготовки по стандартам WS (чел.) | основной | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 |
|  | Доля выпускников филиала, организовавших собственное дело (%) | основной | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
|  | Повышение качества обучения (%) | аналитический | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 |
|  | Доля выпускников, прошедших Государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена, (%) | аналитический | 0 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
|  | Доля выпускников, трудоустроившихся и работающих по профилю подготовки 2 года и более (%) | аналитический | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 |
|  | Доля заработанных учебной швейной мастерской средств, в общей сумме внебюджетных средств | аналитический | 50 | 52 | 55 | 58 | 60 | 65 |
| Результаты проекта | Разработана образовательная модель, направленная на формирование общих и профессиональных компетенций у студентов, обучающихся по профессиям «Портной», «Закройщик», «Художник по костюму», соответствующих стандартам WS компетенции «Технологии моды»; Организовано повышение квалификации педагогов и стажировка мастеров производственного обучения |  |  |  |  |  |  |  |
| Резюме проекта | Наименование проекта: Создание швейной учебной мастерской, отвечающей стандартам World Skills в условиях филиала ГБПОУ РТ «Тувинский политехнический техникум» с.Хову-Аксы Инициатор: филиал ГБПОУ РТ «Тувинский политехнический техникум» с.Хову-Аксы Организационно-правовая форма: структурное подразделение техникума Местонахождение проекта: 668330, Республика Тыва, Чеди-Хольский район, с. Хову-Аксы, ул. Комсомольская д.6а, Тип проекта: образовательный Способ достижения цели: (привлечение финансовых средств, организация закупа учебного оборудования и инвентаря) Финансирование проекта: (объем инвестиций в проект составляет 500,00 тыс. рублей. Для реализации проекта будут привлечены собственные денежные средства 20098 руб.) Стоимость проекта: 520,098 тыс. руб. в том числе: - приобретение оборудования, инструментов 520,098 тыс. рублей Срок окупаемости проекта: 5 лет Налоговые поступления в бюджет (в месяц): ______ руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание услуг | - Характеристика деятельности предприятия В филиале ГБПОУ РТ «ТПТ» осуществляется обучение по профессиям 29.01.04 «Художник по костюму», 29.01.05 «Закройщик», 29.01.07 «Портной», по внедряемому в настоящий момент проекту «Дом быта» предусмотрено развитие уже существующей Учебной швейной мастерской – учебная фирма «Ателье «Золушка» Учебная швейная мастерская –это учебно-производственная площадка для обучающихся учреждения, где формируется профессиональные и общие компетенции обучающихся: происходит практическое освоение современного оборудования и технологий; создаются условия для приобретения обучающимися специальных умений и навыков, необходимых в дальнейшей трудовой жизни под руководством мастеров производственного обучения на практическом и жизненном опыте в реальных рыночных условиях и в дальнейшем оттачивать свое мастерство в процессе обучения и стать востребованными рабочими кадрами. Учебная швейная мастерская «Золушка» функционирует в составе Учебной фирмы «Дом быта», с декабря 2017 года Вопросы образовательной деятельности регулируются в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иных нормативных актов относительно образования. Услуги в Учебной швейной мастерской оказываются в строгом соблюдении гражданского законодательства и нормативных правовых актов, касающихся прав потребителей. Оборудование и помещение швейной мастерской должны соответствовать требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по профессиям, и стандартам WSR (таковы требования при сдаче ГИА в форме демонстрационного экзамена, с 2019 года по профессии «Закройщик» Государственная итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена по требованиям ФГОС по профессии). Функционирование Учебной швейной мастерской определяется локальными нормативными актами. Мастера производственного обучения и преподаватели спецдисциплин по профессиям «Портной», «Закройщик», «Художник по костюму» ежегодно участуют в региональном чемпионате WSR в качестве экспертов, готовят лучших своих студентов для участия в данном чемпионате. ИПР имеют соответствующее образование и укомплектованы полностью. Общий объем инвестиций составляет 520,098 тыс. руб. Статьи инвестиционных затрат: Оборудование (наименование, количество, сумма) № п/п; Наименование оборудования; Кол-во; Цена; сумма. 1; Швейная машина Aurora A-8601H; 2; 23300; 46600. 2; Typical GC6850; 2; 23502; 47004. 3; Одноигольная промышленная швейная машина челночного стежка Jack JK-6380; 1; 32037; 32037. 4; Швейная машина для выполнения потайного стежка Aurora А-550; 1; 11727; 11727. 5; Промышленная одноигольная трехниточная краеобметочная машинка Jack JK-803-M2-04; 2; 30530; 61060. 6; Промышленная петельная машина полуавтомат для изготовления прямой петли Juck JK-782; 1; 89362; 89362. 7; Трехигольная пятиниточная плоскошовная машина с плоской платформой (распошивалка) Aurora А-500-01; 1; 43085; 43085. 8; Парогенератор промышленный Bieffe Baby Vapor BF010BE; 1; 60 0 16000. 9; Парогенератор промышленный Bieffe Magic Vapor BF005BE; 1; 26000; 26000. 10; Манекен портновский раздвижной 42-52 Tailormaid S Манекен женский профессиональный.; 5; 10289; 51445. 11; Стол раскройный 200*160 с полкой; 2; 15490; 30980. 12; Плоттер HP Designje; T520 e-Printer 2018ed, 24" 1; 41000; 41000. 13; Отпариватель Euroflex Monster MB-10301; 1; 3700; 3700. ИТОГО в тыс.руб; 500,00. Инструменты. 14; Бумага для плоттера А1; 4; 2417; 9668. 15; Ножницы закройщика; 2; 600; 1200. 16; Набор лекал закройщика; 2; 2490; 4980. 17; Линей; и 2; 310; 6. 180; Треугольник; 2; 390; 780. 19; Циркуль; 2; 945; 1890. 20; Бумага для лекал; 3; 320; 960. ИТОГО; 20098. ВСЕГО; 520098. Нематериальные активы (наименование, количество, сумма) № п/п; Наименова; ие оборудования Год выпуска; Кол-во; сумма. 1; Промышленная швейная машина JACK; 2011; 6; 10500. 2; Промышленная швейная машина класса 1022М; 1991; 1; 5000. 3; Промышленный оверлок JACK; 2011; 2; 15500. 4; Бытовая швейная машина Janome; 2013; 3; 13599. 5; Бытовая швейная ма; ина Brother 2013; 4; 13599. 6; Бытовая швейная машина Singer; 2013; 3; 13599. 7; Раскройный стол; 2011; 1; 10000. 8; Раскройный стол; 2017; 1; 12000. 9; Паровая система; 2017; 1; 20000. 10; Паровая система; 2019; 1; 7000. ВСЕГО; 283990. Оборотные средства. На приобретение материалов на пошив постельного белья из сатина – 20000 руб - Характеристика и перечень услуг (товаров) Услуги Учебной швейной мастерской: - Ремонт одежды; - Пошив штор; - Пошив постельного белья; - Пошив национальной одежды; - Пошив легкой и верхней одежды |
| Маркетинговый план | - Анализ положения дел в отрасли. Пошив и ремонт одежды является востребованной услугой, так как людям нравится индивидуальность, также многие стали носить стилизованную одежду, как взрослые, так и дети. Пошитая у хорошего мастера одежда – это эксклюзивная вещь, которой ни у кого уже не будет. Появилась потребность в стилизованной в национальном стиле школьной форме. Очень многие обращаются за услугой по ремонту верхней одежды. Потребители услуг: В Чеди-Хольском кожууне население составляет 7712 человек, которые могут являться клиентами учебной швейной мастерской филиала ГБПОУ РТ «ТПТ» с. Хову-Аксы. №; Сельские поселения; Административный центр; Количество населённых пунктов; Население. 1; Сумон Сайлыг; село Сайлыг; 1; 1148. 2; Сумон Хендергинский; село Ак-Тал; 1; 948. 3; Сумон Хову-Аксы; село Хову-Аксы; 1; 3720. 4; Сумон Холчук; село Холчук; 1; 227. 5; Сумон Чал-Кежиг; село Чал-Кежиг; 1; 294. 6; Сумон Элегестинский; село Элегест; 1; 1375. В данных населенных пунктах дома быта отсутствуют. Есть физические лица, оказывающие услуги по пошиву одежды на дому в Хову-Аксы – 3, в Элегесте – 1. - Услуги, оказываемые нашей учебной швейной мастерской, будут конкурентоспособными по качеству и по цене. По качеству, потому что, все услуги будут оказываться под руководством и контролем опытных мастеров производственного обучения. Выполняться будут работы на современном технологическом оборудовании и по приемлемым ценам. Средняя цена услуги по пошиву легкой одежды – 1000 рублей. Средняя цена услуги по пошиву верхней одежды – от 1500 до 2000 рублей. Средняя цена услуги по ремонту одежды – 200 рублей. Средняя проходимость – 3 человека в неделю. Итого в месяц 3000 р рублей выручки в день. Общая выручка месячная: 10490 рублей. - Рекламная кампания  Яркая вывеска.  Реклама в газете «Чеди-Хольский вестник».  Интернет-реклама в социальных сетях.  раздача буклетов и каталогов работ во всех организациях села. |
| Производственный план | ### Описание производственного процесса Учебная швейная мастерская будет функционировать в мастерской ОУ, дополнительных площадей не требуется и дополнительных кадровых ресурсов также не понадобится. В учебной швейной мастерской работу студенческих бригад возглавляет мастер производственного обучения. ### Описание сырья и его поставщиков Наименование сырья; Поставщик. Ткани, нитки, фурнитура, машинное масло; Магазин «Ткани», г.Кызыл. Ткани, нитки, фурнитура; Магазин «Стартекс», г.Новосибирск. ### Производственные помещения: помещение общей площадью 47,8 кв.м. ### Снабжение энергоресурсами Электроэнергия 6000*2v*5%=600*10=6000 руб. в год ### Производственные калькуляции и себестоимость Расчеты оказания услуг По ремонту и пошиву одежды №; Наименование расходных материалов; Кол-во (шт); Цена (1шт); Сумма всего. По ремонту одежды. 1; Ремонт застежки молнии в юбках, брюках; 10; 150; 1500. 2; Ремонт застежки молнии в куртках, плащах; 10; 200; 2000. 3; Укорачивание низа брюк, юбок; 20; 120; 2400. 4; Ушив брюк, юбок; 10; 200; 2000. 5; Укорачивание низа пальто; 3; 300; 900. Итого; 8800. По пошиву изделий. 1; Пошив юбки; 10; 450; 4500. 2; Пошив брюк; 5; 500; 2500. 3; Пошив детского национального платья; 10; 1000; 10000. 4; Пошив женского национального платья; 10; 1000; 10000. 5; Пошив безрукавки; 10; 500; 5000. 6; Пошив национальной блузки, рубашки; 10; 800; 8000. 7; Пошив школьной формы для девочек (сарафан; 10; 700; 7000. 8; Пошив школьной формы для мальчиков; 10; 700; 7000. 9; Пошив штор; 10; 250; 2500. 10; Пошив стилизованного демисезонного пальто; 3; 2000; 6000. 11; Пошив тувинского национального тона; 3; 1200; 3600. Итого; 66100. По материалам ГБПОУ с.Хову-Аксы РТ. 1; Пошив постельного белья 2-спальные из сатина; 10; 3000; 30000. Итого; 30000. Итого всего; 104900. ### Постоянные расходы производства 2700 рублей |
| Организационный план | 1. Календарный план работ № п/п; Наименование этапа; Кол-во дней, мес.; Дата. Начало; Окончание. 1; Начало проекта; 01.2019; -. 2; Покупка оборудования, мебели и расходных материалов; 7 дн.. 3; Установка оборудования; 3 дн.. 4; Подбор персонала; 7 дн.. 5; Обучение персонала; 2 нед.. 6; Маркетинговые мероприятия; 12 мес.. - Штатное расписание и фонд оплаты труда №; Должность; Оклад, руб.; Кол-во, чел.; ФОТ, руб.. Административный персонал. 1; Портной; 2000; 1; 20000. Итого:; 20000. Социальные отчисления:; 6040. Итого с отчислениями:; 26040. |
| Финансовый план | Постоянные затраты предприятия №; НАИМЕНОВАНИЕ; СУММА В МЕС., руб.. 1; Зарплата; 2000. 2; Реклама; 200. 3; Прочие расходы (масло машинное, иголки швейные и т.д.); 500. Итого:; 2700. |

3.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

| № | Наименование мероприятий | Форма реализации | Сроки реализации |  | Результат |  | Функциональный заказчик | Исполнитель мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этап 1. Проект инициирован |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1. Разработка проекта | Взаимодействие с органами исполнительной власти | 22.02.2019 - 28.02.2019 |  | Разработанный проект |  | Министерство образования и науки РТ, потенциальные клиенты – население Чеди-Хольского района | Старший мастер, зав.филиалом |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2. Проект утвержден | Взаимодействие с органами исполнительной власти | 01.03.2019-31.03.2019 |  | Утверждение приоритетного проекта на реализацию |  | Министерство образования и науки РТ, потенциальные клиенты – население Чеди-Хольского района | Старший мастер, зав.филиалом |  |  |
| 2 | Этап 2. Подготовка и оснащение учебной швейной мастерской необходимым оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1. Закупка основных средств | Взаимодействие с Министерством образования и науки РТ | 2019-2020 гг. |  | Приобретено необходимое оборудование |  | Министерство образования и науки РТ, муниципальные образовательные учреждения, потенциальные клиенты – население Чеди-Хольского района | Заведующий филиалом |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2. Установка приобретенного оборудования | Филиал ГБПОУ РТ «ТПТ» с.Хову-Аксы | 2019-2020 гг. |  | Функционирование учебной швейной мастерской |  | Потенциальные клиенты – население села Хову-Аксы, сумона Сайлыг | Старший мастер |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 3. Рекламная кампания | Взаимодействие со СМИ | Систематически |  | Приток клиентов |  | Потенциальные клиенты – население села Хову-Аксы, сумона Сайлыг | Заведующий филиалом |  |  |
| 3 | Этап 3. Запуск проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1. Формирование студенческих бригад из состава обучающихся по профессиям «Закройщик», «Художник по костюму» | Взаимодействие со студентами | Ежегодно | Сформированы студенческие бригады |  | Филиал ГБПОУ РТ «ТПТ» с.Хову-Аксы |  | Мастера производственного обучения по данным профессиям |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 2. Повышение квалификации и переподготовка управленческих и педагогических работников филиала ГБПОУ РТ «ТПТ» с.Хову-Аксы | Взаимодействие с институтами, центрами повышения квалификации | В течение срока действия проекта |  | Удостоверения и сертификаты о повышении квалификации ИПР |  | Филиал ГБПОУ РТ «ТПТ» с.Хову-Аксы | методист |  |  |
| 3.3 | Мероприятие 3. Разработка учебно – методического сопровождения | Взаимодействие с работодателями | Ежегодно, в соответствии с требованиями работодателей |  | Пакет учебно – методической документации |  | Филиал ГБПОУ РТ «ТПТ» с.Хову-Аксы | Преподаватели, мастера п/о, методист |  |  |
|  | Этап 4. Развитие деятельности Учебной швейной мастерской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 1. Проведение всех видов практик, мастер – классов в соответствии с Профессиональными стандартами | Взаимодействие с работодателями | Ежегодно в соответствии с учебными планами |  | Участие в республиканских конкурсах профессионального мастерства |  | Министерство образования и науки РТ, потенциальные клиенты – население города Кызыл | Педагогические работники, методист |  |  |
| 4.2 | Мероприятие 2. Участие в Республиканском слете рабочих профессий | Взаимодействие с потребителями | 01.05.ежегодно |  | Выставка-продажа изделий, произведенных обучающимися на базе учебной швейной мастерской |  | Население Республики Тыва | Старший мастер, мастера п/о, обучающиеся |  |  |
| 4.3 | Мероприятие 3. Обслуживание населения | Взаимодействие с потребителями | С момента открытия швейной мастерской |  | Стабильное функционирование учебной швейной мастерской |  | Потенциальные клиенты – население села Хову-Аксы, сумона Сайлыг | Обучающиеся, задействованные в деятельности ателье |  |  |
| 5 | Этап 5. Внедрение практики проведения демонстрационного экзамена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятие 1. Изучение методических рекомендаций и контрольно-измерительных материалов для демонстрационного экзамена по стандартам WSR | Взаимодействие с Координац.центром по WSR (РЦРПО) | март 2019 г. |  | Контрольно – измерительные материалы для проведения демонстрационного экзамена |  | Работодатели | Эксперты WS |  |  |
| 5.2 | Мероприятие 2. Отбор студентов, показавших наилучший результат для дальнейшего обучения по методике WSR | Взаимодействие с Координац.центром по WSR (РЦРПО) | Ежегодно |  | Участие в чемпионатах WSR |  | Работодатели | Эксперты WS |  |  |
| 5.3 | Мероприятие 3. Проведение демонстрационного экзамена по профессии «Закройщик» | Взаимодействие с Координац.центром по WSR (РЦРПО) | Июнь, 2020 г. |  | Подведены итоги демонстрационного экзамена в 2020 году |  | студенты | Эксперты WS |  |  |
| 5.4 | Мероприятие 4. Проведение демонстрационного экзамена по профессии «Художник по костюму» | Взаимодействие с Координац.центром по WSR (РЦРПО) | Июнь, 2022 |  | Подведены итоги демонстрационного экзамена в 2022 году |  | Студенты | Эксперты WS |  |  |
| 6 | Этап 6. Участие в региональном Чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятие 1. Отбор студентов - участников Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Технологии моды» на собственной площадке, удовлетворяющей требованиям WSR | Взаимодействие с Координац.центром по WSR (РЦРПО) | Ежегодно в соответствии с планом регионального оператора WSR |  | Сформирована команда участников Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Технологии моды» |  | Правительство Республики Тыва | Координационный центр по WSR (РЦРПО) |  |  |
| 6.2 | Контрольная точка завершения этапа. Участие студентов в региональном Чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Технологии моды» | Взаимодействие с Координац.центром по WSR (РЦРПО) | Ежегодно в соответствии с планом регионального оператора WSR |  | Участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) |  | Правительство Республики Тыва | Координационный центр по WSR (РЦРПО) |  |  |
| 7 | Этап 7. Проект завершен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | - Оценка результативности проекта | Взаимодействие с проектным офисом Министерства образования и науки РТ | Сентябрь 2023 г. |  | Утвержден итоговый аналитический отчет |  | Министерства образования и науки РТ | Администрация филиала |  |  |

4.ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

| - № п/п | - Наименование | - Тип (завершение этапа/контрольная точка) | - Срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этап 1. Проект инициирован | - Завершение этапа | - 01.03.2019 – 31.03.2019 |
|  | Кт. Утвержден Паспорт приоритетного проекта | - Контрольная точка |  |
|  | Утверждение проекта на реализацию. | Контрольная точка завершения этапа | - 31.03.2019 |
|  | Этап 2. Подготовка и оснащение учебной швейной мастерской необходимым оборудованием | - Завершение этапа | - По мере финансирования |
|  | Кт. Закуплено необходимое оборудование | Контрольная точка |  |
|  | Кт. Введение в эксплуатацию учебной швейной мастерской | Контрольная точка завершения этапа |  |
|  | Этап 3. Запуск проекта | - Завершение этапа | - 1.04.2019 - 28.04.2019 |
|  | Кт. Сформированы студенческие бригады и сертификаты о КПК ИПР | Контрольная точка показателя |  |
|  | Кт. сертификаты о КПК ИПР | Контрольная точка показателя |  |
|  | Кт. Пакет учебно – методической документации | Контрольная точка завершения этапа. |  |
|  | Этап 4. Запуск деятельности учебной швейной мастерской | - Завершение этапа | 29.04.2019- 1.06.2019 |
|  | Кт. Участие в республиканских конкурсах профессионального мастерства | Контрольная точка показателя |  |
|  | Кт. Стабильное функционирование учебной швейной мастерской | Контрольная точка завершения этапа |  |
|  | Этап 5. - Внедрение практики проведения демонстрационного экзамена | - Завершение этапа | 11.05.2020 - 10.06.2020 |
|  | Кт. Подведены итоги демонстрационного экзамена в 2020 году | Контрольная точка завершения этапа |  |
|  | Этап 6. Участие в региональном Чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Технологии моды». | - Завершение этапа | - Ежегодно по плану |
|  | Кт. Подведены итоги Регионального чемпионата по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс) | - Контрольная точка показателя |  |
|  | - Этап 7. Проект завершен | - Завершение этапа | - 1.09.2023 |
|  | - Утвержден итоговый отчет | - Контрольная точка. |  |

5.БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

| Источники финансирования |  | Год реализации |  |  |  | Всего, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Бюджетные источники, млн. рублей | Федеральные* | - | - |  |  |  |
|  | Субъектов Российской Федерации | 500,00 | - |  |  | 500,00 |
|  | Местные | - | - |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. рублей |  | 20,1 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 60,1 |
| ИТОГО, тыс. рублей |  | 520,1 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 560,1 |

6.КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЕКТА

| № | Наименование риска/возможности |  | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможностей |
| --- | --- | --- | --- |
| Риски |  |  |  |
| 1. | - Выход из строя производственной техники (швейные машины и т.п.) | Ведение эксплуатации оборудования в соответствии с заводскими рекомендациями, бережное отношение до и после использования, предусмотреть учет расходов на приобретение нового оборудования взамен сломанного или расходы на ремонт |  |
| 2. | Недофинансирование проекта | Увеличение производственных мощностей учебных мастерских-увеличение доли внебюджетного финансирования за счет собственных средств |  |
| 3. | Низкая потребность обучающихся в участии в деятельности студенческих бригад на базе учебной швейной мастерской. | Принятие решений по повышению мотивации обучающихся в участии в деятельности студенческих бригад |  |
| Возможности |  |  |  |
| 1. | - Повышение престижа учреждения как центра подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров. | Увеличение количества договоров с работодателями о производственной практике и дальнейшем трудоустройстве по инициативе работодателей |  |
| 2 | - Открытие выпускниками собственного дела | Рост доли трудоустройства выпускников, развитие экономики республики |  |
| 3. | Повышение производительности труда на предприятиях реального сектора экономики | Увеличение количества выпускников, продемонстрировавших уровень подготовки по стандартам WSR |  |
| 4. | Рост социально-экономического положения населения республики | Оказание услуг по пошиву и ремонту одежды по невысокой цене социальным слоям населения |  |