## Slide 1: Внедрение бережливых технологий в МБДОУ «Детский сад № 26»
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26»
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 26»
Жаркова Марина Вячеславовна

## Slide 2: Мониторинг потерь
Опрос педагогов с целью выявления потерь при организации образовательного процесса

## Slide 3: «Оптимизация процесса подготовки воспитателя к проведению ООД по развитию речи с использованием методических пособий»
ПРОЕКТ № 1

## Slide 4: I этап - диагностический
Выявленные потери:
Лишние движения
Ненужная транспортировка
Излишняя обработка
Цель:
Оптимизация процесса подготовки педагогов к ООД по развитию речи с применением методических пособий
Проблема
Длительная подготовка воспитателя к проведению ООД по развитию речи

## Slide 5: II этап - организационный
Формирование рабочей группы
2. Издание приказа о внедрении бережливого проекта

## Slide 6: Создание карточки ПСР-проекта

## Slide 7: анализ и создание карты текущего состояния процесса
II этап
До внедрения проекта
Карта текущего состояния процесса

## Slide 8: Разработка карты целевого состояния процесса
II этап
Карта целевого состояния процесса
№ | Целевые показатели
1 | Сокращение времени на подготовку к ООД по развитию речи
2 | Хранение и использование методических пособий в электронном виде

## Slide 9: Разработка плана реализации бережливого проекта

## Slide 10: III этап РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
Kick off встреча
Создание электронного каталога сюжетных картин по развитию речи в каждой группе ДОУ
Создание единого каталога для всех возрастных групп
Обучение воспитателей использованию электронных методических пособий

## Slide 11: «Оптимизация системы хранения спортивного инвентаря в МБДОУ «Детский сад № 26»
ПРОЕКТ № 2

## Slide 12: I этап - диагностический
Выявленные потери:
Лишние передвижения
Излишняя транспортировка
Избыточная обработка
Опрос педагогов с целью выявления потерь при организации ООД по физическому развитию
Цель:
Оптимизация процесса подготовки педагогов к ООД по физическому развитию
Проблема
Длительное время подготовки к ООД по физическому развитию
Коренная причина
Неорганизованная система хранения

## Slide 13: II этап - организационный
Формирование рабочей группы
2. Издание приказа о внедрении бережливого проекта

## Slide 14: Создание карточки ПСР-проекта

## Slide 15: анализ и создание карты текущего состояния процесса
II этап
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
Карта текущего состояния проекта

## Slide 16: Разработка карты целевого состояния процесса
II этап
№ | Целевые показатели
1 | Рациональное использование помещения для хранения спортивного инвентаря
2 | Сокращение времени и физических усилий на подготовку к ООД по физическому развитию
3 | Сокращение времени и физических усилий на уборку спортивного инвентаря после занятия
№ | Решение проблем
1 | Установка стеллажей для хранения спортивного инвентаря
2 | Размещение по системе 5С
3 | Визуализация

## Slide 17: Разработка плана реализации бережливого проекта

## Slide 18: III этап РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
1. Установка стеллажей
2. Размещение спортивного инвентаря
(технология 5С)
3. визуализация
4. Начало эксплуатации проекта

## Slide 19: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!