## Slide 1: Мастерская «Мы тоже можем!»
Вид проекта по продолжительности: Среднесрочный
Сроки выполнения: январь – апрель 2023 г.
Возраст 4-5 лет

## Slide 2: Актуальность
ФЗ об образовании РФ (глава 4, ст. 44) указывает, что «… Родители … обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка…».
В соответствии с ФГОС ДО (глава 3, пункт 3.1.6) в детском саду должны быть созданы условия «…для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности…».
В средней группе МДОУ № 305 г. Красноярск на основе анализа документации было выявлено, что 90% пап воспитанников не принимают участие в образовательном процессе группы: не посещают родительские собрания, не участвуют в совместной творческой деятельности, не принимают участие в организации и проведении праздников.

## Slide 3: Актуальность
Анкетирование показало, что папы не видят возможностей для самореализации в образовательной деятельности группы, но хотели бы в ней участвовать.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в группе в недостаточной мере созданы условия для вовлечение пап (дедушек, братьев) в образовательный процесс группы.

## Slide 4: Проблема
Низкая вовлеченность пап в образовательный процесс группы.

## Slide 5: Цель:
Создание мастерской «Мы тоже можем!»

## Slide 6: Задачи
1. Организация субъектов проекта.
2. Обеспечить взаимодействие между субъектами образовательного процесса.
3. Обеспечить материально-техническое оснащение проекта.
4. Организовать информационное сопровождение проекта.
5. Обеспечить методическое сопровождение проекта.

## Slide 7: План реализации проекта
№ | Основные мероприятия реализации проекта | Срок (периодичность) исполнения | Результат мероприятия | Ответственный/ участники
Подготовительный этап |  |  |  | 
1 | Родительское собрание | Первая неделя декабря | Протокол родительского собрания, привлечение пап в проектную группу | Воспитатели/ родители
2 | Анкетирование (пап, дедушек, братьев) | Первая неделя декабря | Идеи пап воспитанников группы по включению в работу мастерской | Воспитатели/ папы
3 | Заседание проектной группы | Вторая – третья неделя декабря | Разработан проект | Проектная группа

## Slide 8
№ | Основные мероприятия реализации проекта | Срок (периодичность) исполнения | Результат мероприятия | Ответственный/ участники
4 | Педагогический совет | Четвертая неделя декабря | Согласование проекта | Проектная группа/ администрация, педагоги детского сада
5 | Размещения информации на сайте ДОО, в социальной сети Viber | Четвертая неделя декабря | Информирование педагогов и родителей о запуске проекта | Модератор сайта/ проектная группа
Основной этап |  |  |  | 
1 | Утренний круг | Третья неделя января | Обсуждение с детьми мастерской «Папа может» | Воспитатели / дети
2 | Мастер – класс лего-конструирование | Третья неделя января | Обогащение среды лего конструкции «Городок» | Папа (дедушка, брат) / дети, родители, воспитатели
3 | Мастер – класс «Трайфл» (десерт в стаканчике) | Первая неделя февраля | Сценарный план. Дети научились готовить десерт в стаканчике Совместное чаепитие | Папа (дедушка, брат) / дети, воспитатели, родители младший воспитатель

## Slide 9
№ | Основные мероприятия реализации проекта | Срок (периодичность) исполнения | Результат мероприятия | Ответственный/ участники
4 | Спортивная игра «Взятие снежного городка» | Третья неделя февраля | Вовлечение пап в игру «Взятие снежного городка» | Папы (дедушка, брат) / дети, воспитатели
5 | Мастер – класс «Изготовление подарков» | Первая неделя марта | Подарки к празднику 8 марта для мам, бабушек, сестер | Папа (дедушка, брат) / дети, воспитатели, младший воспитатель
6 | Мастер – класс «Кормушка» | Третья неделя марта | Кормушки для птиц | Папа (дедушка, брат) / дети, воспитатели
7 | Итоговое мероприятие Изготовление фотоальбома «Папа может» | Первая неделя апреля | Фотоальбом «Папа может» | Проектная группа / дети, родители, воспитатели, младший воспитатель
8 | Совещание проектной группы | Один раз в месяц | Анализ хода реализации проекта | Проектная группа
9 | Информирование о ходе реализации проекта | Один раз в две недели | Регулярное размещение информации на сайте ДО и в родительских чатах | Модератор

## Slide 10
9 | Регулярное информирование родителей по ходу реализации проекта | Январь – апрель | Размещение информации, фото и видео по итогам мастер классов на сайте и в соцсетях. | Модератор
Заключительный этап |  |  |  | 
1 | Анализ документации | Вторая неделя апреля | Анализ документации показал, что 65% (было 10%)пап (дедушек, братьев) воспитанников включились в образовательный процесс | Воспитатели
2 | Анкетирование | Вторая неделя апреля | Папы увидели возможности для самореализации и готовы дальше участвовать в образовательном процессе. | Воспитатели / Папы, (дедушки и братья)
3 | Заседание проектной группы | Вторая неделя апреля | Подведение итогов | Участники проектной группы
4 | Педагогический совет | Третья неделя апреля | Презентация итогов проекта | Проектная группа/ администрация, педагоги д/с
5 | Размещения информации на сайте ДОО, в социальной сети Viber | Третья неделя апреля | Презентация итогов проекта «Папа может» | Модератор

## Slide 11: Продукт
Мастерская «Мы тоже можем!» в средней группе
Эффекты
Дети – получили опыт взаимодействия с папами (братьев и дедушек) в образовательной среде в группе.
Папы (дедушки, братья) – приобретут опыт взаимодействия с детьми и воспитателями в образовательном процессе. На 55% повысилось вовлеченность пап в образовательный процесс.
Педагоги – получат опыт проектной деятельности, приобретут опыт организации совместной деятельности со всеми участниками образовательного процесса.

## Slide 12: Ресурсы
№ | Ресурсы | Имеющейся ресурсы | Запрашиваемые ресурсы
1 | Кадровые | Воспитатели, родители, мл. воспитатель | 
2 | Материально-технические | Компьютер, принтер, фотоаппарат, столы, стулья, проектор, канцелярский товар, лего- конструктор, бросовый материал, наборы для творчества | Стаканчики для десерта, продукты для десерта (родительский фонд), плотницкие инструменты
3 | Информационно-методические | Интернет ресурсы (сайт ДО, социальные сети), методическая литература (по лего конструированию, по изготовлению кормушки), нормативно правовые акты | 
4 | Финансовые | Родительский фонд | 5000 рублей

## Slide 13: Риски
Риски | Пути преодоления
Отсутствие ведущего мастерской | Перенести мастер класс на другой день, заменить ведущего, поменять мастер – классы местами
Недостаточно снега для организации и проведения спортивной игры «Взятие снежного городка» | Использовать бросовый материал (коробки, снежки из ваты)
Технические риски | Размещение информации на печатном носителе
Отсутствие предложений со стороны пап (дедушек, братьев) к содержанию мастерской | Подготовить предложения и предоставить право выбора
Аллергия на продукты | Провести опрос родителей

## Slide 14: Команда исполнителей:
Акимкина Олеся Сергеевна
Плешкова Ольга Викторовна
Сущевская Оксана Викторовна
Афонина Евгения Александровна
Кравец Ольга Анатольевна