|  |  | УТВЕРЖДАЮ: Заведующий МБДОУ №88 _______________Т.М.Подбельцева «_____» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

# План управления проектом

«Формирование основ финансовой грамотности у старших дошкольников

в условиях ДОО»

Идентификационный номер ______________________________

|  |  | ПОДГОТОВИЛ: Старший воспитатель МБДОУ №88 ____________________Т.В.Лазарева « _____» ___________ 2016___ г. |
| --- | --- | --- |

## Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | Приказ по МБДОУ № 88 «Об открытии проекта «Организация образовательной среды на территории МБДОУ»от 01.11.2016г. № 218/2 Постановление администрации города Белгорода от 01.10.2012 года № 195 «Об утверждении Положения об управлении проектами в городском округе «Город Белгород» Программа Развития МБДОУ 2016-2020г.г. |
| --- | --- |
| Назначение документа: | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 2-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта. |
| Содержание: | - Календарный план-график работ по проекту - Бюджет проекта - Участие области в реализации проекта - Риски проекта - Команда проекта - Планирование коммуникаций - Заинтересованные лица, инвесторы |
| Изменения: | изменения в плане управления проектом выполняются путем оформления ведомости изменений |

- План-график работ по проекту

| # Код рабо-ты | # Название работы | # Дата начала работ | # Дата оконч. работ # (контр. точка) | # Док-т, подтв. выпол-е работы | # ФИО ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Подготовительный | # 01.12.21 | # 31.05.22 |  |  |
| # 1.1. | Утверждение состава творческой группы по разработке и реализации проекта по «Формирование основ финансовой грамотности у старших дошкольников в условиях ДОО» | # 01.12.21 | # 02.12.21 | # Копия приказа | # Лазарева Т.В., старший воспитатель |
|  | Поиск информации по проекту: «» логотип, гимн, клятва, разработка грамот для посвящения в «Эколята-дошколята», костюмов эколят. |  |  |  |  |
| # 1.2. | Разработка плана мероприятий по организации образовательной среды по формированию основ финансовой грамотности у старших дошкольников | # 03.12.21 | # 10.12.21 | # План мероприятий | # Творческая группа |
| # 1.5. | Проведение смотра – конкурса «Центр финансовой грамотности» | # 17.01.22 04.04.22 | # 20.01.22 07.04.22 | # положения о смотрах-конкурсах | Лазарева Т.В. старший воспитатель |
| # 1.6. | Разработка рекомендаций по организации развивающей среды в соответствии с возрастными особенностями детей | # 24.01.22 14.03.22 | # 27.01.22 17.03.22 | # рекомендации | Лазарева Т.В. старший воспитатель, творческая группа проекта |
| # 1.7. | Проведение установочных консультаций для участников образовательных отношений по реализации плана мероприятий по формированию основ финансовой грамотности у старших дошкольников | # 07.01.22 | # 27.01.22 | # Копии явочных листов | Лазарева Т.В. старший воспитатель, творческая группа проекта |
| # 2 | # Практический этап |  |  |  |  |
| # 2.1. | Оформление центров по финансовой грамотности в старших группах в соответствии с задачами проекта и требованиями ФГОС ДО | # 31.01.22 | # 07.03.22 |  | # Подбельцева Т.М., заведующий МБДОУ |
| # 2.2. | Разработка тематического планирования, пяти конспектов образовательной деятельности педагогов с детьми старшего дошкольного возраста по формирование основ финансовой грамотности | 13.01.22 | # 20.01.22 | # Тематическое планирование | # Творческая группа. Лазарева Т.В. старший воспитатель, |
| # 2.3. | Проведение конкурсов «Лучший центр финансовой грамотности | # 14.02.22 16.05.22 | # 16.02.22 18.05.22 | # Положения, справки | # Лазарева Т.В. старший воспитатель, творческая группа |
| # 3 | Методические условия |  |  |  |  |
| # 3.1 | Методическое сопровождение педагогов и родителей (круглые столы, консультации, мастер - классы) | # 31.01.22 | # 31.05.22 | # Метод.материал | # Лазарева Т.В. старший воспитатель, |
| # 3.2. | # Подведение итогов проведенных мероприятий | # 27.05.22 | 31.05.22 | # Материалы проекта | Лазарева Т.В. старший воспитатель, творческая группа |
| # 3.3. | # Отчеты на педагогических советах | # 10.02.22 25.05.22 |  | # Протоколы ПС | Лазарева Т.В. старший воспитатель, творческая группа |
| # 3.4. | # Размещение информации на сайте МБДОУ | 01.12.21 | 31.05.22. |  | # Творческая группа |
| # 4. | # Заключительный этап. |  |  |  |  |
| # 4.1. | Подведение итогов работы над проектом: | # 25.05.22 | # 31.05.22 |  | Лазарева Т.В. старший воспитатель, творческая группа |
| # 4.2. | Анкетирование педагогов и родителей по выявлению уровня сформированности основ финансовой грамотности | 16.05.22. | 19.05.22. | # Справка по рез-там анкетирования | Творческая группа. |
| # 4.3 | Размещение статистической информации по итогам проекта и фотоотчетов проведения мероприятий по организации по формированию финансовой грамотности у старших дошкольников на официальном сайте МБДОУ | # 23.05.22 | # 25.05.22. |  | Творческая работа. |
|  | ИТОГО: | # 01.12.21. | # 31.05.22. |  |  |

- Команда проекта

| № п/п | ФИО, должность | Ранг в области проектного управле-ния | Роль в проекте/выполняемые в проекте работы | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лазарева Т.В., старший воспитатель МБДОУ |  | Руководитель проекта, ответственный за: - создание рабочей группы проекта; - утверждение списка групп, участвующих в реализации институционального проекта «Формирование основ финансовой грамотности у старших дошкольников в условиях ДОО»; - организацию работы в ДОО для реализации в полном объеме мероприятий, предусмотренных проектом; - обеспечение своевременного предоставления отчетных материалов в соответствии с перечнем контрольных событий проекта; -анкетирование педагогов и родителей по выявлению уровня сформированности финансовой грамотности; - методическое сопровождение педагогов и родителей (круглые столы, семинары-практикумы, консультации); - подведение итогов мероприятий (отчеты, статистическая информация) проекта. |  |
|  | Рабочая группа проекта |  |  |  |
| 2. | Лазарева Т.В., старший воспитатель МБДОУ Фомина И.Г., учитель- логопед Надеждина Н.А., воспитатель Подобедова Т.Н., учитель – логопед Озерова Н.В., воспитатель Безрукавая Е.М., воспитатель |  |  |  |