## Slide 1: Лин-проект «Оптимизация оперативного взаимодействия учителя-логопеда с родителями по автоматизации звуков у детей в домашних условиях».

## Slide 3: Рабочая группа проекта
Заведующий МБ ДОУ Белова Светлана
Юрьевна
Учителя-логопеды: Ковылина С.А.
Стрельникова О.С.
Гесс Ж.А.
Солнцева Е.М.
Потапенко А.Ю.
Марченко Н.Я.

## Slide 4: Актуальность
Посещая регулярно занятия логопеда, звукопроизношение ребенка может приобрести характер «кабинетной речи», когда в кабинете логопеда (или при просьбе повторить правильно) звуки получаются чёткими, а в произвольной речи эти же звуки ребёнок произносит искажённо. Это свидетельствует о том, что процесс коррекции звукопроизношения находится на этапе «автоматизации». Скорость прохождения этого этапа зависит от частоты выполнения домашних заданий, направленных на автоматизацию поставленных звуков.
В идеале необходимы ежедневные занятия дома по автоматизации хотя бы по 5-15 минут в день.

## Slide 5: Картирование текущего состояния
Обратная связь с родителями по работе с нарушенными звуками (от 20 мин……)
Оценивание выполнения задания (20 мин)
Ознакомление родителей по выполнению рекомендаций (30 мин)
Печать рекомендаций для каждого ребенка
(30 мин)
На данный момент в ДОУ выстроена работа по ознакомлению и выполнению заданий по автоматизации звуков в домашних условиях в виде печатной информации, которая вкладывается в индивидуальные тетради воспитанников.
Видео дает возможность родителям в офлайн формате познакомиться с правильным выполнением задания и оперативно взаимодействовать с логопедом.
Отбор материала по автоматизации нужного звука
( 30 мин)
1
1
1
1
5
4
2

## Slide 6: Пирамида проблем
Перечень проблем
Временные затраты на
создания печатных
рекомендаций
2. Ознакомление родителей с
их выполнением
3. Материальные затраты на с
создание рекомендаций
4. Длительная обратная связь
5. Потеря времени при
повторном
консультировании по
поводу выполнения
заданий по коррекции
звука
1
2
3
4
5

## Slide 7: Анализ проблем
Проблема | Способ решения
Временные затраты на создания печатных рекомендаций | Фото готового картинного материала по автоматизации нарушенного звука
Материальные затраты на создание рекомендаций | Передача фото-инфомации через социальные сети
Невозможность отработки поставленного звука если ребенок не посещает детский сад | Передача цифровой информации С видео комментариями
Длительная обратная связь | Индивидуальное общение с родителем он-лайн
Потеря времени при повторном консультировании по поводу выполнения заданий | Не возникает

## Slide 8: Мониторинг удовлетворенности родителей по форме получения информации
На данный момент менее 40% процентов родителей качественно и своевременно выполняют рекомендации логопеда по автоматизации нарушений у детей. После сбора информации было выявлено, что некоторым родителям не очень понятен этот процесс, возникают сомнения по правильности закрепления звука. Предложение логопеда выкладывать рекомендации индивидуально в социальную сеть Ват сап было встречено с энтузиазмом.

## Slide 9: 1 этап проекта (подготовительный)
Постановка цели
Разработка паспорта лин-проекта
Разработка плана мероприятий по проекту с указаниями сроков и ответственных

## Slide 10: 2 этап проекта (основной)
Выполнения плана мероприятий всеми участниками проекта

## Slide 11: План мероприятий по устранению проблем
№ | Наименований мероприятий | Сроки | Ответственные
1. | Сбор информации по данному вопросу. Опрос родителей | 11.09.2023 г. | Учитель-логопед Ковылина С.А.
2. | Передача фото-инфомации через социальные сети всем участникам проекта | 09.10.2023 г. | Учитель-логопед Стрельникова О.С. Потапенко Н.Ю.
3. | Индивидуальное общение с родителем по выполнению рекомендаций логопеда через социальные сети | 09.10.2023 по 07.2023 г. | Учителя-логопеды Ковыина С.А. Стрельникова О.С. Гесс Ж.А. Солнцева Е.М.

## Slide 12: 3 этап проекта (заключительный)

## Slide 13: Картирование состояния после внесенных изменений
Индивидуальное консультирование в личных сообщениях (от 5 мин)
Систематическое выкладывание речевого материала для закрепления поставленного звука (2 мин)
Создание единой группы в социальной сети ( 5 мин)
Ознакомить родителей с новой формой информирования ( 3 мин)

## Slide 14: Результат лин-проекта
100% информирование родителей, сокращение времени и материальных затрат, все это позволило оптимизировать работу учителя-логопеда по вопросам коррекции нарушенных звуков и вовлеченности родителей в коррекционную работу
Chart: 
| Было мин | Стало мин
Ряд 1 | 160 | 15
Ряд 2
Ряд 3