## Slide 1: Методология проектной деятельности
Кафедра теории и практики управления образованием НИРО

## Slide 2
Цель курса – дать слушателям ряд практических советов по планированию и организации инновационной деятельности в образовании в логике проектов как завершенных циклов осуществления педагогических, образовательных инноваций на любом уровне - от отдельного «нетрадиционного» урока до реформирования всей системы образования в организации.
Основная цель – формирование проектной культуры руководителя образовательной организации.

## Slide 3
Методология - это учение об организации деятельности.
Человеческая деятельность может разделяться на деятельность репродуктивную и продуктивную.

## Slide 4
Репродуктивная деятельность является слепком, копией с деятельности другого человека, либо копией своей собственной деятельности, освоенной в предшествующем опыте.
Продуктивная, инновационная деятельность, направленная на получение объективно нового или субъективно нового результата. Инновационная деятельность руководителя ОО может быть направлена как на объективно новый, так и на субъективно новый (для данного образовательного учреждения) результат.

## Slide 5
В случае продуктивной деятельности и возникает необходимость ее организации, т.е. применения методологии.
Процесс осуществления деятельности мы будем рассматривать в рамках проекта, реализуемого в определенной временной последовательности по фазам, стадиям и этапам (временная структура организации деятельности).

## Slide 6
Завершенность цикла деятельности (проекта) определяется тремя фазами:
- фаза проектирования, результатом которой является построенная модель создаваемой педагогической (образовательной) системы и план ее реализации;
- технологическая фаза, результатом которой является реализация системы;
- рефлексивная фаза, результатом которой является оценка реализованной системы и определение необходимости либо ее дальнейшей коррекции, либо «запуска» нового проекта.

## Slide 7
Цель занимает особое место в структуре деятельности. Главным является вопрос - кто дает цель?
Цель определяется самим субъектом, и процесс целеполагания становится довольно сложным процессом, имеющим свои собственные стадии и этапы, методы и средства.

## Slide 8
Управление рассматривается как элемент, функция организованных систем различной природы: социальных, технических, обеспечивающая сохранение их определенной структуры, поддержание режима деятельности, реализацию программы, цели деятельности.
Коллективная деятельность невозможна без создания определенного порядка, разделения труда, установления места и функций каждого человека в коллективе, осуществляемых с помощью управления.

## Slide 9
Понятие среды является важнейшей категорией системного анализа, который рассматривает, в частности, человеческую деятельность как сложную систему.
Среда и объекты/субъекты, ее составляющие, могут быть по отношению к системе дружественными,
конкурентными,
враждебными или
безразличными.

## Slide 10
Факторы, задаваемые внешней (по отношению к данному субъекту деятельности) средой:
это критерии оценки эффективности достижения результата (например, качества обучения и воспитания учащихся);
принятые в обществе нормы (правовые, этические, гигиенические и т.п.);
принципы деятельности.

## Slide 11
Условия деятельности (материально-технические, финансовые, информационные и т.п.) будут относиться и к внешней среде, и в то же время могут входить в состав самой деятельности, учитывая возможности активного влияния субъекта на создание условий своей деятельности
(например, если не хватает средств на осуществление какого-либо проекта, можно попытаться найти спонсоров - заинтересованные организации, которые его профинансируют и т.д.).

## Slide 12
Методология как учение об организации деятельности обобщает проверенные в широкой общественно-исторической практике рациональные формы организации деятельности.
В различные исторические периоды развития цивилизации имели место разные типы форм организации деятельности, которые в современной литературе получили название организационной культуры.

## Slide 13
Организационные типы культур | Способы нормирования и трансляции деятельности | Формы общественного устройства, воспроизводящие способ
Традиционная | Миф и ритуал | Коммунальные группы, формируемые по принципу «свой-чужой» на отноше­ниях родства
Корпоративно­ ремесленная | Образец и рецепт его воссоздания | Корпорация, имеющая формально иерархическое строение - мастер, подмастерье, ученик
Профессиональная | Теоретические знания в форме текста | Профессиональная органи­зация, построенная на принципе отнологических отношений
Проектно­ технологическая | Проекты, программы и технологии | Технологическое общество, структурированное по принципу коммуникативности и профессиональных отношений
Характеристика типов организационной культуры (по В.А. Никитину)

## Slide 14
«Проект - это ограниченное во времени целенаправленное изменение отдельной системы с установленными требованиями к качеству результатов, возможными рамками расхода средств и ресурсов и специфической организацией» (Новиков Д.А.)

## Slide 15
Система классификаций:
Тип проекта: технический, организационный, экономический, социальный, образовательный, смешанный.
Класс проекта: монопроект, мультипроект, мегапроект.
Монопроект - это отдельный проект различного типа, вида и масштаба.
Мультипроект - это комплексный проект, состоящий из ряда монопроектов и требующий применения многопроектного управления.
Мегапроект - целевые программы развития регионов, отраслей и др. образований, включающие в свой состав ряд моно- и мультипроектов.
Крупные проекты принято называть программами.

## Slide 16
Длительность проекта: краткосрочные (до 3-х лет), среднесрочные (от 3-х до 5-ти лет), долгосрочные (свыше 5-ти лет).
Сложность проекта: простые, сложные, очень сложные.
Вид проекта: инвестиционный, инновационный, образовательный, научно-исследовательский, учебный, смешанный.

## Slide 17
Полная совокупность ступеней развития образует жизненный цикл проекта. Жизненный цикл принято разделять на фазы, фазы на стадии, стадии на этапы.
Проектирование - это начальная фаза проекта.
Любая продуктивная (инновационная) деятельность, любой проект требуют своего целеполагания - проектирования.

## Slide 18
Технология - это система форм, методов и средств решения поставленной задачи.
Любой проект реализуется определенной совокупностью технологий.
Важнейшую роль в организации продуктивной деятельности играет рефлексия - постоянный анализ целей, задач процесса, результатов.
Проект строится на триединстве его фаз: фазы проектирования – технологической фазы – рефлексивной фазы.

## Slide 19
Фаза проектирования включает следующие стадии:
Концептуальная. Состоит из этапов:
- выявление противоречия;
- формулирование проблемы;
- определение проблематики;
- определение цели;
- выбор критериев.
Моделирования. Состоит из этапов:
- построение моделей;
- оптимизация моделей; выбор модели (принятие решения).
Конструирования системы. Состоит из этапов:
- декомпозиция;
- агрегирование;
- исследование условий;
- построение программы.

## Slide 20: Взаимосвязь групп процессов
Процесс инициации
Процесс контроля
Процесс исполнения
Процесс планирования
Процесс завершения

## Slide 21
Проектирование на концептуальной стадии начинается с этапа выявления противоречия: что мешает в практике обучения, воспитания достичь высоких результатов?
Детальный анализ наличной ситуации позволяет выявить комплекс противоречий. Среди них надо выделить основное, главное звено, которое составляет проблемную ситуацию, т.е. такую ситуацию, когда неудовлетворительное состояние дел уже осознано, но пока неясно, что следует сделать для его изменения.
После выявления проблемной ситуации начинается формулирование проблемы.
Чтобы из проблемной ситуации сформулировать проблему, нужна ведущая идея.

## Slide 22
Для определения проблематики необходимо охватить весь круг участников:
1. Участников, принимающих решения, т.е. тех, от полномочий которых непосредственно зависит решение проблемы (руководителей образовательного учреждения, работников органов управления образованием и т.д.).
2. Активных участников, чьи действия (содействия) потребуются при решении проблемы.
3. Пассивных по отношению к решаемой проблеме участников, на ком скажутся (положительным или отрицательным образом) последствия решения проблемы.
4. Участников с возможным негативным отношением к решению проблемы, которые могут предпринять враждебные действия.

## Slide 23
Проблематика - это ответ на вопрос: какие существующие обстоятельства и прошлый опыт - как положительный, так и отрицательный - заставляют именно этих участников, именно в данной культурной среде, включающей именно данные ценности, именно в данный момент воспринимать данное состояние дел как проблему?

## Slide 24: Стратегия проекта (пирамида проекта)

## Slide 25
Определение цели
Следующий этап концептуальной стадии проектирования - на основе сформулированной проблемы и установленной проблематики определяется цель проектирования системы, в частности, педагогической, образовательной системы.
На данном важнейшем этапе определяется, что надо сделать для снятия проблемы - все последующие стадии и этапы проектирования будут определять - как это сделать.
Основная трудность определения цели заключается в том, что, как уже говорилось, цель является как бы антиподом проблемы.

## Slide 26
Выбор критериев
Содержание вопроса перехода от целей к критериям становится ясным, если рассматривать критерии как количественные модели качественных целей.
От критериев требуется большее соответствие целям, сходство с ними. Но в то же время критерии не могут полностью совпадать с целями, поскольку они фиксируются по-разному.
Цели просто называются, а критерии должны быть выражены в тех или иных шкалах измерения.